Приложение 1

к Распоряжению Правительства

Чукотского автономного округа

от ________ 2026 года № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2035 года

| № | Этапы реализации | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий | Показатель и его целевое значение /ожидаемый результат | Источник финансового / ресурсного обеспечения | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная стратегическая цель (ГСЦ): Трансформировать Чукотский автономный округ в комфортный регион для долговременного проживания, где экономическое развитие сочетается с социальным благополучием |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 (СЦ-1). Обеспечение интенсивного экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приоритет 1. Развитие добывающего сектора и сопутствующей инфраструктуры на основе воспроизводства минерально-сырьевой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель: Стимулирование геологического изучения недр и промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача: Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для увеличения объёмов и повышения эффективности геологоразведочных работ, направленных на обнаружение и оценку новых месторождений полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Оценка и мониторинг современного состояния минерально-сырьевой базы | Проведение мониторинга современного состояния минерально-сырьевой базы | Уровень геологической изученности территории Чукотского автономного округа - 35% к 2035 году | Финансирование не требуется | 2026-2035 | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – ДПРиЭ) |
| 1.1.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Предоставление государственных субсидий или займов на льготных условиях для строительства инфраструктуры | Предоставление государственных субсидий или займов на льготных условиях для строительства инфраструктуры, необходимой при освоении месторождений |  | Льготные займы регионального фонда развития промышленности | 2026-2035 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (далее – ДПП) |
| 1.1.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Проведение ежегодного форума российского минерально-сырьевого сектора «Российская минерально-сырьевая неделя» | Организация проведения ежегодного форума российского минерально-сырьевого сектора «Российская минерально-сырьевая неделя» | Количество проведенных форумов - 1 в год | Финансирование не требуется | Ежегодно, 2026-2035 | ДПП, Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа (далее – ДЭиИ) |
| 1.2. | Цель: Воспроизводство минерально-сырьевой базы стратегических полезных ископаемых приоритетных видов для долгосрочного устойчивого развития округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача: Рост производства золота, серебра, угля и других ценных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Увеличение объема добычи цветных металлов, угля | Активизация добычи цветных металлов на месторождениях Песчанка, Кекура, Клен, Пыркакайские штокверки, а также расширение добычи на месторождении Майское, разработка Амаамского угольного месторождения | Объем добычи золота: в 2026–2035 гг - 237,01 тонн (нарастающим итого) Объем добычи серебра: в 2026–2035 - 333,83 тонн (нарастающим итогом) | Внебюджетные источники | 2026-2035 | ДПП |
| 1.2.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Модернизация Западно-Озерного месторождения газа | Строительство дожимной компрессорной станции и станции охлаждения газа | Объем добычи природного газа, млн куб. м - не менее 50 млн куб. м в год. | Внебюджетные источники | 2026-2029 | ДЭиИ |
| 1.2.2 | Задача: Реализация ключевых инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Освоение месторождения Кекура | Реализация третьего этапа (до 2038 года): проведение горно-капитальных работ, строительство объектов инфраструктуры подземного рудника, строительство надшахтной инфраструктуры | Объём производства 920 тыс. тонн руды в год. Создание 1170 рабочих мест | Внебюджетные источники | 2026-2035 | ДПП, Общество с ограниченной ответственностью «КРДВ Чукотка» (далее - ООО «КРДВ Чукотка» |
| 1.2.2.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Освоение месторождения Клен | Выполнение проектно-изыскательских работ – 2026 год; приобретение горной техники; выполнение вскрышных работ – 2027 год; строительство объектов горной части, ЗИФ и инфраструктуры – 2029 год; ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, добыча руды – 2029 год; выход на полную мощность по руде и производству золота -2030 год | Объём производства 400 тыс. тонн руды в год. Создание 384 рабочих мест | Внебюджетные источники | 2026-2030 | ДПП, ООО «КРДВ Чукотка» |
| 1.2.2.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Разработка месторождение Совиное | Оформление земельных участков и формирование предварительной разрешительной документации на строительство горно-металлургического комбината; строительство ГОКа; ввод вахтового поселка; приобретение производственного выход на полную мощность по руде и производству золота -2030 год | Объём производства 2000 тыс. тонн руды в год. Создание 300 рабочих мест | Внебюджетные источники | 2027- 2030 | ДПП, ООО «КРДВ Чукотка» |
| 1.2.2.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Освоение месторождения меди Песчанка (строительство Баимского горно-обогатительного комбината) | Строительство Баимского ГОКа – 2030 год; создание модернизированных плавучих энергоблоков – 2029 год; строительство ВЛ 330 кВ «Мыс Наглейнын – ПП Билибино – Баимский ГОК» - 2028 год; строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ «Певек – Билибино» - 2025 год; строительство нового морского терминала на мысе Наглейнын – 2028 год; строительство автомобильной дороги «Баимскийский ГОК – мыс Наглейнын» - 2028 год | Объём производства в год в пересчете на товарные металлы - 225 тыс. тонн меди 5 тыс. тонн молибдена. Создание 2 175 рабочих мест | Внебюджетные источники | 2025-2030 | ДПП, ООО «КРДВ Чукотка» |
| 1.2.2.5. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Разработка оловянного месторождения Пыркакайские штокверки | Строительные работы 2027 год; ввод в эксплуатацию объектов – 2028 год; достижение проектной мощности – 2028-2030 гг. | Объём производства - 6000 тыс. тонн оловянного концентрата в год. Создание 200 рабочих мест | Внебюджетные источники | 2025-2027 | ДПП, ООО «КРДВ Чукотка» |
| 1.2.2.6. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Разработка месторождений Беринговского угленосного района | Разработка месторождения коксующего угля Фандюшкинское поле; техническое перевооружение морского терминала Беринговский; завершение модернизации мощностей морского порта | Ежегодный объем перевалки до 2 млн тонн коксующегося угля. Создание 463 рабочих мест. Объем добычи угля: в 2026-2035 - 1 023,71 тонн (нарастающим итогом) | Внебюджетные источники | 2026-2035 | ДПП, ООО «КРДВ Чукотка» |
| 1.3. | Цель: Увеличение объёмов добычи полезных ископаемых при обеспечении восполнения выбывающих запасов минерально-сырьевой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача: Создание условий для расширения минерально-сырьевой базы посредством реализации федерального проекта «Геология: возрождение легенды», в том числе воспроизводство и использование природных ресурсов (минимум один объект) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Проведение геологоразведочных работ для прироста новых запасов и расширения минерально-сырьевой базы округа | Проведение геологоразведочных работ на 5-ти перспективных участках | Предполагаемый объем добычи полезного компонента на новых месторождениях: золота – 24,2 тонн, серебра – 175 тонн, олова – 8 тыс. тонн, вольфрама – 4 тыс. тонн, молибдена – 5,3 тыс. тонн, меди – 0,3 млн тонн, каменного угля – 1,7 млн тонн, бурого угля – 0,2 млн тонн. | Федеральный бюджет; внебюджетные источники | 2025-2035 | ДПРиЭ |
| 2. | Приоритет 2. Развитие агропромышленного комплекса и перспективных направлений пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Цель: Развитие производства продукции оленеводства и морского зверобойного промысла |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача: Увеличение поголовья домашних северных оленей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Наращивание поголовья северных оленей | Объем продукции животноводства до 1989,7 млн рублей к 2035 году. Индекс производства продукции животноводства - 100,9% в 2035 году. Увеличение поголовья домашних северных оленей не менее чем на 5% к 2035 году | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (далее – ДСХиП) |
| 2.1.2. | Задача: Создание инфраструктуры по переработке продукции оленеводства и морского зверобойного промысла |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация проекта по трансформации северного оленеводства в Билибинском МР | Внедрение технологии изгородового содержания, а также технологий глубокой переработки продукции оленеводства | Увеличение объёме производства мяса северного оленя в оленеводческих хозяйствах Билибинского муниципального района на 20 %. Снижение непроизводительного отхода оленей на 6,0 %. Увеличение поголовья оленей не менее чем на 1 % ежегодно | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСХиП |
| 2.1.2.2. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Создание цехов глубокой переработки продукции морского зверобойного промысла | Создание двух модульных цехов глубокой переработки продукции морского зверобойного промысла в сёлах Сиреники и Новое Чаплино Провиденского муниципального округа | Переработка продукции морского зверобойного промысла - не менее 50 тонн сырья в год | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2026 | ДСХиП |
| 2.1.3. | Задача: Материально-техническое оснащение отраслей оленеводства и морского зверобойного промысла |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Развитие традиционных видов промыслов» | Реализация комплекса мер поддержки традиционных видов промыслов для обеспечения коренных жителей Чукотки мясом и мясопродуктами из водных биологических ресурсов | Объем добычи морских млекопитающих в живом весе - не менее 2 500 тонн в год. | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСХиП |
| 2.2. | Цель: Повышение уровня самообеспеченности региона продуктами питания |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Задача: Создание инфраструктуры агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание птицеводческого комплекса в г. Анадыре | Создание птицеводческого комплекса для обеспечения потребности региона в молодняке кур яичного направления | К 2035 году: самообеспеченность мясом птицы будет достигнута на уровне 61 %; производство 300 тонн мяса бройлеров в год | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2027-2030 | ДСХиП |
| 2.2.2. | Задача: Увеличение производства овощей за счёт строительства и модернизации тепличных комплексов |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Увеличение объема производства овощей в защищенном грунте в округе в два раза по сравнению с уровнем 2022 года, предусмотрев введение дополнительных мер государственной поддержки создания и (или) модернизации овощехранилищ и тепличных комплексов | Увеличение объемов производства овощей в защищенном грунте за счет модернизация действующих теплиц и тепличного комплекса в г. Анадырь | Уровень самообеспеченности огурцами и помидорами: на уровне 40-50 % к 2030 году Увеличение объемов производства овощей в защищенном грунте в округе в два раза по сравнению с уровнем 2022 года. Индекс производства продукции растениеводства -101,4 к 2028 году | ДКП Анадырской агломерации | 2026 | ДСХиП |
| 2.2.2.2. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Модернизация действующих теплиц в г. Анадыре | Внедрение автоматизированных систем, замена осветительного оборудования, модернизация систем вентиляции и других производственных потребностей | Увеличение производства овощей в защищенном грунте к 2026 году на 150 тонн в год | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2026 | ДСХиП |
| 2.2.2.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание тепличных комплексов в г. Анадыре и пгт Эгвекиноте | Строительство тепличных комплексов: пгт Эгвекинот – 2029 год; г. Анадырь - 2030 год | Уровень самообеспеченности огурцами и помидорами: 40-50 % к 2030 году. Увеличение объема производства овощей в защищенном грунте в два раза по сравнению с уровнем 2022 года. Индекс производства продукции растениеводства -101,4% к 2028 году | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» / ДКП Анадырской агломерации, ДКП Эгвекинот | 2025-2030 | ДСХиП |
| 2.2.2.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Капитальный ремонт овощной фабрики «Росинка» | Капитальный ремонт действующих парников на овощной фабрике «Росинка» | Уровень самообеспеченности огурцами и помидорами: 40-50 % к 2030 году. Увеличение объема производства овощей в защищенном грунте в два раза по сравнению с уровнем 2022 года. | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2030 | ДСХиП |
| 2.2.3. | Задача: Создание системы обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» | Создание системы обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующей требованиям экономики и запросам рынка труда | Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет на предприятиях агропромышленного комплекса - 15,0 % к 2030 году. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) - 106,5 тыс. рублей в 2030 году | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСХиП |
| 2.3. | Цель: Обеспечение населения региона рыбопродукцией в полном объёме за счёт ведения рационального промысла |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Задача: Увеличение добычи водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Разработка и реализация правовых и организационных мер по предотвращению незаконной добычи и реализации морских биологических ресурсов | Разработка и реализация правовых и организационных мер по предотвращению незаконной добычи и реализации морских биологических ресурсов, а также по стимулированию реализации легально добытых морских биологических ресурсов | Восстановление рыбных запасов в округе на уровне 2019 года | Финансирование не требуется | 2026 | ДСХиП |
| 2.3.1.2. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Развитие рыболовства» | Ввод запрета на промысел анадырской кеты и более строгий контроль за добычей других видов лососей | Восстановление рыбных запасов в округе на уровне 2019 года | Финансирование не требуется | 2027 | ДСХиП а |
| 2.3.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Реализация комплекса мер по восстановлению популяции кеты и по возврату горбуши в традиционные места их нереста – р. Анадырь | Реализация комплекса научно-обоснованных мер по восстановлению популяции кеты и возврату горбуши в традиционные места их нереста – р. Анадырь | Объем заполнения нерестилищ производителями не менее 50% от оптимального уровня к 2035 году | Финансирование не требуется | 2025-2035 | ДСХиП |
| 2.4. | Цель: Увеличение ассортимента и качества продовольствия местного производства |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Задача: Создание для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности округа условий для увеличения объёма производства пищевой продукции |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Создание модульного пищекомбината в г. Певек | Создание модульного пищекомбината, включающего цех по переработке мяса и рыбы, пекарня, помещения склада с расширенными функциями | Индекс производства пищевых продуктов: 26,1% (в сопоставимых ценах к 2021 году) к 2035 году | Региональный бюджет, внебюджетные источники / ДКП Певек-Билибино | 2025-2027 | ДСХиП |
| 2.4.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание новых видов продуктов питания, отвечающих запросам потребителей и производимых с использованием местных ресурсов | Создание новых видов продуктов питания за счет расширения производств | Индекс производства пищевых продуктов: 26,1% (в сопоставимых ценах к 2021 году) к 2035 году | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСХиП |
| 2.4.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» | Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» | Индекс производства пищевых продуктов: 26,1% (в сопоставимых ценах к 2021 году) к 2035 году | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСХиП |
| 2.4.1.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Стимулирование повышения доступности товаров и услуг для населения» | Реализация мероприятий регионального проекта «Стимулирование повышения доступности товаров и услуг для населения» | Индекс производства пищевых продуктов: 26,1% (в сопоставимых ценах к 2021 году) к 2035 году | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСХиП |
| 2.5. | Цель: Создание условий для повышения уровня жизни сельского населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Задача: Повышение комфортности среды проживания граждан сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» | Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, путем строительства (приобретение) жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах - 28,8 % к 2030 году | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСХиП |
|  | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 |  | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территория | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях – 2 к 2025-2027 году | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСХиП |
|  | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 |  | комплекс мер по привлечению специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств - 39,9 % к 2030 году | ГП «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСХиП |
| 3. | Приоритет 3. Усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления жителей округа и Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Цель: Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в регионе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача: Создание конкурентоспособного туристического продукта, в том числе в рамках формирования и развития туристических кластеров |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» | Создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также приобретение кемпинговых палаток и других видов объектов | Количество туристических поездок по территории округа - 40 тыс. ед. в 2030 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа (далее – ДКиТ), органы местного самоуправления |
| 3.1.2. |  | Задача: Стимулирование спроса и повышение доступности регионального туристического продукта на территории округа |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Создание сети гостиниц с номерным фондом | Создание гостиниц в населенных пунктах пгт Угольные Копи, пгт Эгвекинот, пгт Провидения, г. Анадырь, г. Билибино, г. Певек и с. Лаврентия | Общее количество введенных номеров: 360 ед. к 2035 году | Внебюджетные источники | 2026-2035 | ДКиТ, ДЭиИ |
| 3.1.2.2. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Модернизация общественных пространств основных туристически привлекательных населённых пунктов, обеспечение развития креативных индустрий | Благоустройство пешеходного маршрута «Тиркытирская (Солнечная) тропа» в г. Анадыре (3,3 км). | Вклад в валовой региональный продут (далее –ВРП) региона отрасли «туризм» достигнет до 5 %. Рост турпотока увеличится в г. Анадыре - на 40 %, г. Билибино – 50 %, на восток Чукотки – в 2 раза | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» / ДКП Певек-Билибино | 2026 | ДКиТ |
|  | II этап 2028-2031 |  | Организация экотропы на гору Пээкиней и видовой площадки на вершине (3,5 км) в МО Певек |  |  | 2029-2030 |  |
| 3.1.2.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Формирование туристических центров (кластеров), имеющих высокую ёмкость гостиничного номерного фонда | Формирование этноэкологических туристических кластеров на территориях г. Анадыря, г. Певека и пгт Провидения. | Вклад в ВРП региона отрасли «туризм» достигнет до 5 %. Рост турпотока увеличится в г. Анадыре - на 40 %, г. Билибино – 50 %, на восток Чукотки – в 2 раза | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДКиТ, Некоммерческая организация «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа» |
| 3.1.2.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание объектов туристской инфраструктуры на территории этнопарка коренных малочисленных народов Крайнего Севера «Нуналихтак» (Хозяин земли) в пгт Эгвекинот | Создание объектов туристской инфраструктуры на территории этнопарка коренных малочисленных народов Крайнего Севера «Нуналихтак» (Хозяин земли) в пгт Эгвекинот | Вклад в ВРП региона отрасли «туризм» достигнет до 5 %. Рост турпотока увеличится в г. Анадыре - на 40 %, г. Билибино – 50 %, на восток Чукотки – в 2 раза | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» / ДКП Эгвекинот | 2025-2030 | ДКиТ, ДПП |
| 3.1.2.5. | II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Создание рекреационно-оздоровительного центра «Кайги» | Строительство рекреационно- оздоровительного комплекса «Кайги» общей площадью 6 тыс. кв. м, включающий оздоровительный центр для лиц старшего возраста, современный спортивный комплекс с бассейном, общественный центр и площадку для проведения городских мероприятий | Вклад в ВРП региона отрасли «туризм» достигнет до 5 %. Рост турпотока увеличится в г. Анадыре - на 40 %, г. Билибино – 50 %, на восток Чукотки – в 2 раза | Источник финансирования не определен / ДКП Эгвекинот | 2028-2035 | ДКиТ |
| 4. | Приоритет 4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение мер поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Цель: Развитие МСП за счёт создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, улучшения отраслевой структуры экономики региона путём совершенствования существующих механизмов и реализации новых направлений государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Задача: Разработка механизмов обеспечения конкурентоспособности малых и микропредприятий, сохранение стабильности условий их деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Расширение механизмов финансовой поддержки, ориентированных на различные категории хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих товары (услуги); начинающих предпринимателей; предприятий, осуществляющих модернизацию производства. | Обеспечение привлечения финансирования за счёт поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств); обеспечение льготного доступа к заёмным средствам государственных микрофинансовых организаций; обеспечение льготного доступа к производственным площадям и помещениям промышленного парка «Анадырь» в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний; оказание услуг и мер поддержки организациям инфраструктуры поддержки МСП. | Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВРП. Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) - 0,8 %. Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП - 80,0% | ГП «Стимулирование экономической активности Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЭиИ |
| 4.1.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Стимулирование развития предпринимательства» | Создание условий для сохранения (увеличения) предпринимательской активности в сельской местности, сбалансированного развития потребительского рынка, стимулирования инвестиционной активности | Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВРП. Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия - 616 ед. к 2035 году. Среднесписочная численность работников на предприятих МСП (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) - 3,97 тыс. чел. к 2035 году. | ГП «Стимулирование экономической активности Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЭиИ |
| 4.1.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Реализация региональных мер финансовой поддержки МСП | Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВРП. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия - 30,5 млрд рублей в 2035 году | ГП «Стимулирование экономической активности Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЭиИ |
| 4.1.1.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Создание условий для развития промышленных парков. Осуществление управляющей компанией функций по управлению процессом создания, развития и функционирования промышленных парков, оказание комплекса услуг резидентам промышленных парков | Уровень удовлетворённости потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП - 80,0% к 2030 году. Количество резидентов промышленного парка (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), заключивших с управляющей компанией соглашения о ведении деятельности на территории - 10 ед. ежегодно | ГП «Стимулирование экономической активности Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЭиИ |
| 4.2. | Цель: Создание современной и эффективной инфраструктуры для бизнеса, способствующей экономическому росту и повышению качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Задача: Обеспечение опережающего развития инфраструктуры организаций резидентов, в которых реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику региона |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание бизнес-парков для субъектов МСП | Создание для субъектов МСП в г. Певеке и г. Билибино промышленных помещений арендного типа общей площадью 5,8 тыс. кв. м (каждый) в целях размещения малых и средних профильных компаний: сервисного центра по обслуживанию техники, сборки и обслуживания транспортировочных БПЛА, сборка домокомплектов, локальный завод железобетонных изделий. | Увеличение объёма производства, стимулирование создания новых производств и расширения существующих; рост объёма прямых инвестиций; реализация крупных инвестиционных проектов; создание высококвалифицированных, рабочих мест в различных секторах экономики; увеличение количества резидентов; количество субъектов МСП, которым обеспечен льготный доступ к технологическому присоединению в промышленных парках | Источник финансирования не определен / ДКП Певек-Билибино | 2027-2029 | ДЭиИ |
| 4.2.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание производственных площадей для представителей малого бизнеса в г. Анадырь | Реконструкция склада общей площадью более 745 кв. м. – в 2027 году; строительство производственных цехов общей площадью 578 кв. м. на территории промышленного парка «Анадырь» - в 2028 году | Увеличение объёмов производства, стимулирование создания новых производств и расширения существующих; рост объёма прямых инвестиций; создание как высококвалифицированных, так и рабочих мест в различных секторах экономики; увеличение количества резидентов | ГП «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» | 2027-2028 | ДЭиИ |
| Стратегическая цель 2 (СЦ-2). Попадание Чукотского автономного округа в ТОП–20 регионов – лидеров по качеству жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приоритет 1. Создание благоприятных условий для повышения качества и доступности медицинской помощи, современного и качественного образования, занятий физической культурой и спортом, для оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель: Обеспечение роста доступности и качества медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача: Создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, медицинской эвакуации | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах: 2025 год - 321 человек, с 2026 - 2035 годы - 375 чел. ежегодно. | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа (далее – ДЗ) |
| 1.1.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Повышение доступности и обеспеченности населения качественными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания | Обеспеченность населения качественными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания | Обеспеченность лекарственными препаратами медицинских учреждений - 100%. Обеспеченность лекарственными средствами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение - 100% | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.1.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» | Создание, оснащение и функционирование региональных эндокринологических центров для пациентов с сахарным диабетом | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению - 85,1% к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.1.1.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно сосудистых событий до 10,1% к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.1.1.5. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Организация маршрутизации пациентов с заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования - 69,0 % в 2030 году. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций - 57,1% к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.1.1.6. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Оказание паллиативной помощи» | Реализация мероприятий регионального проекта «Оказание паллиативной помощи» | Доля пациентов, охваченных паллиативной помощью, от числа нуждающихся - 100% к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.1.2. | Задача: Предотвращение распространения заболеваний, опасных для окружающих |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания» | Реализация мероприятий по снижению заболеваемости туберкулёзом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C | Снижение заболеваемости гепатитом C, на 100 тыс. населения -15,8 чел. к 2030 году. Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту C лиц из групп повышенного риска - 6,85 % к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.1.3. | Задача: Совершенствование механизмов оказания медицинской помощи с учётом низкой плотности населения в населённых пунктах и их транспортной удалённости |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | Создание (приобретение) некапитальных объектов первичного звена здравоохранения. Выезды мобильных медицинских бригад в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения. Приобретение транспортных средств (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение передвижных медицинских комплексов. Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях - 100% в 2030 году. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью - 55,5% к 2030 году. Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан до 85,0% к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.1.4. | Задача: Содействие привлечению и закреплению в округе квалифицированных медицинских кадров |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Медицинские кадры» | Обеспечение трудоустройства ординаторов второго года врачами стажерами. Создание и функционирование региональных кадровых центров для организации управления персоналом. Реализация различных мер стимулирования и создания комфортных условий проживания, включая увеличение размеров выплат по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер». Поддержка системы целевой подготовки медицинских работников в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования для нужд региона. Обеспечение мерами социальной поддержки в виде жилья медицинских работников | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения - 69,9 чел. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения - 137,4 чел. | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.1.5. | Задача: Совершенствование механизмов оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, медицинской помощи детям, реализация комплекса мер по снижению младенческой смертности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Охрана материнства и детства» | Оснащение мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения | Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья – 50 % к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025 | ДЗ |
|  | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 |  | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные (отделения) | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности - 82,0% к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
|  | II этап 2028-2031 |  | Создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций для оказания медицинской помощи женщинам | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа - 80% к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2028-2030 | ДЗ |
| 1.1.6. |  | Задача: Внедрение технологий медицины здорового долголетия |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание центров здоровья и медицины здорового долголетия | Формирование инфраструктуры медицины здорового долголетия, включая их оснащение медицинскими изделиями и внедрение медицинских технологий выявления предрисков развития заболеваний и состояний, их ликвидации | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2026-2030 | ДЗ |
| 1.1.7. | Задача: Обеспечение высокого уровня ответственности населения за сохранение собственного здоровья через популяризацию здорового образа жизни и физической активности, отказа от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Здоровье для каждого» | Обследование центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний. Разработка и реализация региональной программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды». Диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы | Увеличение показателя «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни» до 14,7 % к 2035 году. Снижение показателей: «Потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» - до 7,78 к 2030 году» «Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше» - до 17,26 % процентов к 2035 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.1.7.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей: 2025 г. - 1 единица; 2027 г. - 1 единица; 2028 г. - 1 единица; 2029 г. - 1 единица; 2030 г. - 1 единица | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.2. | Цель: Создание современной, устойчивой и комфортной строительной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача: Развитие социальной инфраструктуры (школы, больницы, объекты культуры) в соответствии с демографическими и экономическими потребностями |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство детско-взрослой поликлиники в г. Анадыре | Строительство детско-взрослой поликлиники мощностью 220 посещений в сутки | Повышение доступности и качества медицинской помощи. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЗ |
| 1.2.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство окружного психоневрологического диспансера с наркологическими койками | Создание современной, централизованной и доступной системы оказания психиатрической, наркологической и психотерапевтической помощи населению взрослому и детскому населению, в условиях амбулаторно-поликлинического подразделения | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2027-2029 | ДЗ |
| 1.2.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реконструкция Чаунской районной больницы в г. Певеке | Реализация проекта рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения округа | Повышение доступности и качества медицинской помощи. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2027-2029 | ДЗ |
| 1.2.1.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство третьего корпуса Иультинской районной больницы | Строительство третьего корпуса Иультинской районной больницы мощностью 40 посещений в сутки | Повышение доступности и качества медицинской помощи. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | ГП «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» | 2027-2029 | ДЗ |
| 1.2.1.5. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реконструкция здания оздоровительного водолечебного комплекса в г. Анадыре | Модернизация внутренних помещений; замена инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение); усиление конструкций. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | Внебюджетные источники / ДКП Анадырской агломерации | 2025-2029 | Администрация Городского округа Анадырь |
| 1.2.1.6. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство школы в г. Анадыре на 504 места | Строительство школы общей площадью 7,9 тыс. кв. метров, включающей трёхэтажный учебный корпус и двухэтажный спортивный блок, соединённые тёплым переходом | Ликвидация второй смены - 100% | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2028 | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (далее – ДОиН) |
| 1.2.1.7. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство детского сада на 240 мест в пгт Угольные Копи | Строительство двухэтажного детского сада на 240 мест в пгт Угольные Копи в рамках национального проекта «Семья» | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100% | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2027 | ДОиН |
| 1.2.1.8. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство пристройки к зданию Центра образования в с. Алькатваам | Строительство пристройки к зданию Центра образования в с. Алькатваам | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2028 | ДОиН |
| 1.2.1.9. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство детского сада в с. Лаврентия | Строительство детского сада в с. Лаврентия | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100% | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2029 | ДОиН |
| 1.2.1.10. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство школы в с. Нешкан | Строительство школы в с. Нешкан | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации – 58% к 2030 году | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2029 | ДОиН |
| 1.2.1.11. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Капитальный ремонт фасада и кровли в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования с. Рыркайпий» | Капитальный ремонт фасада и кровли в здании общей площадью 987,3 кв. м | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации -58% к 2030 году | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025 | ДОиН |
| 1.2.1.12. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Капитальный ремонт кровли Центра образования поселка Угольные Копи | Капитальный ремонт кровли общей площадью 3,5 тыс. кв. м | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации -58% к 2030 году | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2026 | ДОиН |
| 1.2.1.13. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Создание современных мастерских в образовательных организациях для подготовки кадров, востребованных в ключевых отраслях экономики | Создание современной учебно-производственной базы для подготовки квалифицированных кадров | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям - 63% к 2027 году | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2026 | ДОиН |
| 1.2.1.14. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Возведение спортивного зала для ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» | Возведение модульного спортивного зала общей площадью 460 кв. м | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям - 63% к 2027 году | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2026-2027 | ДОиН |
| 1.2.1.15. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Приобретение и монтаж модульного спортзала для МБОУ «Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран» | Возведение модульного спортзала общей площадью 460 кв. м | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования – 87,06% к 2030 году | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2026 | ДОиН |
| 1.2.1.16. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание модульного здания для размещения филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» | Возведение модульного здания общей площадью 1,5 тыс. кв. м | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание - 77,0%. Охват молодёжи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики - 44,0%. Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность - 21,0% | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2027-2028 | ДОиН |
| 1.2.1.17. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство центра культурного развития в г. Певеке | Строительство здания общей площадью 1,8 тыс. кв. м. | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году - 87,0 % в 2030 году. Уровень удовлетворённости граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества - 135 % в 2030 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2026 | ДКиТ |
| 1.2.1.18. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство Дома культуры в с. Канчалан | Возведение модульного здания общей площадью не менее 200 кв. м. | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году - 87,0 % в 2030 году. Уровень удовлетворённости граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества - 135 % в 2030 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2027 | ДКиТ |
| 1.2.1.19. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание социально-досугового центра в с. Рыткучи | Возведение модульного здания общей площадью около 330 кв. м. | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году - 87,0 % в 2030 году. Уровень удовлетворённости граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества - 135 % в 2030 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» / ДКП Певек-Билибино | 2028-2030 | ДКиТ |
| 1.2.1.20. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реконструкция и модернизация муниципального учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества муниципального округа Эгвекинот» | Реконструкция и модернизация муниципального учреждения культуры | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году - 87,0 % в 2030 году. Уровень удовлетворённости граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества - 135 % в 2030 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» / ДКП Эгвекинот | 2027-2029 | ДКиТ |
| 1.3. | Цель: Обеспечение доступности качественного образования всех уровней, соответствующего целям, задачам социально-экономического развития округа и современным требованиям общества |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача: Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Разработка, апробация и внедрение новых форм реализации программ раннего развития детей | Реализация комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Чукотском автономном округе | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100%. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100% | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДОиН |
| 1.3.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Развитие способностей и интересов каждого ребёнка посредством обеспечения равного доступа к передовым образовательным технологиям, повышение качества математического и естественно-научного образования, результативности олимпиадного движения, обновление оборудования и компьютерной техники | Создание условий для развития способностей и интересов каждого ребёнка посредством обеспечения равного доступа к передовым образовательным технологиям, повышение качества математического и естественно-научного образования, результативности олимпиадного движения, обновление оборудования и компьютерной техники | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках единой модели профориентации - 58% к 2035 году. Доля выпускников 9, 11 классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в государственных общеобразовательных организациях - 98,1 % к 2030 году | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДОиН |
| 1.3.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Внедрение новых программ и моделей профессионального образования, повышение доступности программ профессионального обучения | Внедрение новых программ и моделей профессионального образования, повышение доступности программ профессионального обучения, в том числе для слушателей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям - 63% к 2027 году | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДОиН |
| 1.3.1.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Все лучшее детям» | Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования - 87,06% к 2030 году. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты - 2,19 % к 2030 году | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДОиН |
| 1.3.1.5. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание Билибинского кластера науки и техники | Проект объединяет мероприятия по развитию среднего специального образования на базе Чукотского северо-западного техникума и расширению экспозиции и научной деятельности Краеведческого музея им. Г. С. Глазырина. В составе кластера 3 учреждения. Общая площадь 9,9 тыс. кв м, численность студентов 500 чел. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие – 77% | Источник финансирования не определен / ДКП Певек-Билибино | 2029-2031 | ДОиН |
| 1.3.1.6. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Организация отдыха и оздоровление детей | Обеспечение инфраструктурой для организации отдыха и оздоровления детей. Реализация комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления - 78% ежегодно | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДОиН |
| 1.3.1.7. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Профессионалитет» | Организация профориентационной работы со школьниками. Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности. | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках единой модели профориентации - 58,0%. Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета» - 85%. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня - 55% | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДОиН |
| 1.3.1.8. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» | Проведение мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность - 47,0% в 2030 году. Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание - 77,0%. Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность - 21,0 % | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДОиН |
| 1.3.1.9. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Россия - страна возможностей» | Организация и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие - 77,0%. Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики - 44,0% | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДОиН, Управление молодёжной политики Чукотского автономного округа (далее - Управление молодёжной политики) |
| 1.3.2. | Задача: Развитие высшего образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Создание Чукотского государственного арктического университета | Создание Чукотского государственного арктического университета на базе Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова для готовки специалистов не покидая пределы округа | Валовой коэффициент охвата образовательными программами высшего образования – программами бакалавриата, специалитета, магистратуры, в процентах от численности населения в возрасте 17-25 лет – 5% | Источник финансирования не определен | 2027 | ДОиН |
| 1.3.3. | Задача: Привлечение и закрепление в округе квалифицированных педагогов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Региональный проект «Педагоги и наставники» | Реализация мероприятий регионального проекта «Педагоги и наставники» | Доля работников образовательных организаций, получивших денежные выплаты (в том числе денежные вознаграждения) в рамках реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» к общей численности работников образовательных организаций, имеющих право на получение таких выплат - 100,0%. Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДОиН |
| 1.4. | Цель: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Задача: Формирование культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Расширение перечня физкультурно-оздоровительных услуг | Расширение перечня физкультурно-оздоровительных услуг | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 70% к 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДФиС |
| 1.4.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Повышение доступности объектов спортивной инфраструктуры | Доступность объектов спортивной инфраструктуры, в том числе на сельских территориях, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 70% к 2030 году. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом - 20 % к 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДФиС |
| 1.4.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Организация массовых спортивных и оздоровительных мероприятий | Организация массовых спортивных и оздоровительных мероприятий регионального уровня | Число граждан, принявших участие в массовых физкультурных мероприятиях, и число спортивных мероприятий Чукотского автономного округа - 19 тыс. чел к 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа | 2025-2030 | ДФиС |
| 1.4.2. | Задача: Обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры по месту жительства для повышения уровня физической подготовленности различных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Обновление инфраструктуры и материально-технической базы детско-юношеского спорта | Обновление инфраструктуры и материально-технической базы детско-юношеского спорта, соответствующей современным вызовам и требованиям профессионального спорта детско-юношеского спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 70% к 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДФиС |
| 1.4.2.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Своевременное обновление необходимого спортивного инвентаря и оборудования для предоставления физкультурно-оздоровительных услуг | Обновление спортивного инвентаря и оборудования для предоставления физкультурно-оздоровительных услуг | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 70% к 2030 году. | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДФиС |
| 1.4.2.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» | Реализация мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Создание «умных» спортивных площадок: 2026 год - 3 ед.; 2027 год - 3 ед.; 2028 год - 5 ед. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 70,0% в 2030 году. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 60 % в 2030 году. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДФиС |
| 1.4.3. | Задача: Модернизация инфраструктуры физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Развитие социальной инфраструктуры» | Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие социальной инфраструктуры» | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДФиС |
| 1.4.3.2. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Певек | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 1,8 тыс. кв. м | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2025-2026 | ДФиС |
| 1.4.3.3. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство крытой многофункциональной спортивной с искусственным покрытием в с. Рыткучи | Строительство крытой многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием общей площадью 800 кв. м | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2027 | ДФиС |
| 1.4.3.4. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство крытой многофункциональной спортивной с искусственным покрытием в с. Конергино | Строительство крытой многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2029 | ДФиС |
| 1.4.3.5. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство крытой многофункциональной спортивной с искусственным покрытием в с. Амгуэма | Строительство крытой многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2028 | ДФиС |
| 1.4.3.6. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание фиджитал-центра в г. Анадыре | Создание фиджитал-центра в г. Анадыре | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2028 | ДФиС |
| 1.4.3.7. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Создание малой спортивной площадки для сдачи норм ГТО в г. Анадыре | Создание малой спортивной площадки для сдачи норм ГТО в г. Анадыре | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2026 | ДФиС |
| 1.4.3.8. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство модульного спортивного зала в с. Канчалан | Строительство модульного спортивного зала в с. Канчалан | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2027 | ДФиС |
| 1.4.3.9. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство спортивного комплекса в пгт Угольные Копи» | Строительство спортивного комплекса в пгт Угольные Копи. Два корпуса общей площадью 2,2 тыс. кв. м | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2025-2026 | ДФиС |
| 1.4.3.10. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство культурно-спортивного центра с плавательным бассейном в г. Анадырь | Строительство культурно-спортивного центра с плавательным бассейном в г. Анадырь | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | Источник финансирования не определен / ДКП Анадырской агломерации | 2027-2030 | ДФиС, ДКиТ |
| 1.4.3.11. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство Центра активного отдыха (Гора Михаила) | Строительство Центра активного отдыха (Гора Михаила) | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2029 | ДФиС |
| 1.4.3.12. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство крытой многофункциональной спортивной площадки в с. Омолон | Строительство крытой многофункциональной спортивной площадки в с. Омолон | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2029 | ДФиС |
| 1.4.3.13. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство спортивного зала в с. Лаврентия | Строительство спортивного зала в с. Лаврентия | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2026 | ДФиС |
| 1.4.3.14. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Билибино | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью задания - 8,5 тыс. кв.м. Мощность объекта - 100 чел. в смену. В состав объекта будут входить спортивные залы (игровые виды спорта, бокс, единоборства, настольный теннис, фитнес), а также тренажерный зал и ряд вспомогательных помещений. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» / ДКП Певек-Билибино | 2026-2028 | Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа (далее – ДФиС) |
| 1.4.3.15. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство крытого катка с искусственным льдом в пгт Угольные Копи | Строительство крытого катка с искусственным льдом в пгт Угольные Копи, общей площадью 3,5 тыс. кв. м | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 59,7 % в 2030 году | ГП «Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа» | 2028 | ДФиС |
| 1.6. | Цель: Повышение доступности социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Задача: Совершенствование мер социальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Многодетная семья» | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала из окружного бюджета. Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям. Обеспечение многодетных семей региональными мерами поддержки | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей - 0,547 ед. к 2035 году. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан - 6,6% в 2030 году | ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (далее – ДСП) |
| 1.6.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Поддержка семьи» | Предоставление ежемесячной выплаты при рождении первого и (или) второго ребенка. Предоставление выплаты при рождении второго и (или) последующего ребенка. Предоставление единовременных выплат семьям в связи с одновременным рождением в них двух и более детей. Предоставление при рождении первого ребенка единовременной выплаты. Предоставление при рождении второго ребенка регионального материнского (семейного) капитала | К 2030 году: все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка; суммарный коэффициент рождаемости - 1,906; уровень бедности среди многодетных семей - 10,7% | ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСП |
| 1.6.2. | Задача: Совершенствование мер социальной поддержки граждан с применением принципов адресности и нуждаемости |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Региональный проект «Старшее поколение» | Оказание услуг в рамках системы долговременного ухода гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам. Разработка и реализация региональных программ «Активное долголетие» | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей. Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан - 48,0% к 2028 году | ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСП |
| 15.6.2.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа её предоставления | Уровень бедности: к 2030 году - 4,9%, к 2035 году - 4,6% | ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСП |
| 1.6.2.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения - 100,0% | ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСП |
| 1.6.2.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Развитие систем социальной помощи населению, доходы которого ниже величины прожиточного минимума | Социальная помощь населению, доходы которого ниже величины прожиточного минимума | Уровень бедности: к 2030 году - 4,9%, к 2035 году - 4,6%. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан - 6,6 % к 2030 году. Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) - 99,6 тыс. руб., в том числе по основным социально-демографическим группам населения: трудоспособного населения - 108,5 тыс. руб., пенсионеров - 85,6 тыс. руб., детей - 96,6 тыс. руб. | ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСП |
| 1.6.3. | Задача: Создание условий для сокращения потребления алкогольной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Активизация работы по профилактике алкоголизма с участием всех органов власти и местного самоуправления, различных организаций, включая государственные и муниципальные учреждения, общественные и религиозные объединения, волонтёров молодёжных организаций | Профилактика алкоголизма с участием всех органов власти и местного самоуправления, различных организаций, включая государственные и муниципальные учреждения, общественные и религиозные объединения, волонтёров молодёжных организаций | Сокращение в 2 раза к 2023 году первичной заболеваемости алкоголизмом (до 153,5 случаев заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза на 100 тыс. населения). Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта - 7,78% к 2030 году | ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСП |
| 1.6.4. | Задача: Повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Региональный проект «Развитие инфраструктуры объектов социального обслуживания» | Открытие четырех семейных многофункциональных центров (далее МФЦ) | Количество открытых семейных МФЦ - 4 центра к 2026 году | ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» | 2026 | ДСП |
|  |  |  | Ремонт спортивной площадки на территории Чукотского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Анадырь. Капитальный ремонт здания Чукотского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения - 100% |  | 2025-2028 |  |
| 1.6.4.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Проведение ремонтных работ в структурных подразделениях Государственного казённого учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - ГКУ «ЧОКЦСОН») | Проведение ремонтных работ: в пункте социального обслуживания в с. Ламутское Анадырского районного филиала ГКУ «ЧОКЦСОН» - 2026 год; в трёх структурных подразделениях ГКУ «ЧОКЦСОН»: Анадырский городской филиал (г. Анадырь); пункт социального обслуживания в с. Айон Чаунского районного филиала; пункт социального обслуживания в с. Амгуэма Иультинского районного филиала – 2027 год; ГКУ «ЧОКЦСОН» - 2028 год | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения - 100% | ГП «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» | 2026-2028 | ДСП |
| 2. | Приоритет 2. Обеспечение широкого доступа к культурным благам региона |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Цель: Развитие культурного потенциала округа, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача: Создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг учреждений культуры Чукотского автономного округа. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту. Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов. Оснащение региональных и муниципальных музеев. Оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году - 135%. Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества - 87% | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДКиТ |
| 2.1.2. | Задача: Сохранение, развитие и популяризация культурного наследия народов Чукотки |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Проведение международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» | Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон» включает конкурсные прораммы: международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов; международный конкурс полнометражных анимационных фильмов; конкурсы короткометражных фильмов; межрегиональный конкурс «Киновзлёт!» | Число посещений культурных мероприятий – 1,8 тыс. ед. ежегодно | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДКиТ |
| 2.1.2.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений (традиционные национальные праздники коренных малочисленных народов округа) | Проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов округа: Окружной фольклорный фестиваль «Эргав», «Ярмарки мастеров», «Пеликен» | Число посещений культурных мероприятий – 1,8 тыс. ед. ежегодно | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДКиТ |
| 2.1.2.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений | Организация и проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России: развитие народных художественных промыслов; развитие песенно-танцевального искусства народов Чукотки; развитие литературы е; развитие выставочной деятельности; развитие гастрольной деятельности самодеятельных творческих коллективов; увеличение количества изданных наименований печатной и электронной продукции; организация участия творческих делегаций в мероприятиях за пределами региона. Оказание грантовой поддержки проектам, направленным на развитие кинематографии и создание кинопродукции о Чукотке. Ежегодное проведение конкурсных отборов проектов, направленных на поддержку творческих коллективов | Доля населения, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений, в общей численности населения - 82,5% в 2030 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДКиТ |
| 2.1.2.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Поддержка и развитие детского и молодежного творчества | Проведение региональных и межрегиональных мероприятий, направленных на развитие и поддержку детского и молодежного творчества. Создание условий для творчества граждан: организация и проведение региональных мероприятий. Организация участия творческих делегаций в мероприятиях различного уровня за пределами округа. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства - 24,0 тыс. чел. ежегодно | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДКиТ |
| 2.1.2.5. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки | Создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Чукотского автономного округа | Доля объектов культурного наследия Чукотского – 85% к 2030 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДКиТ |
| 2.1.2.6. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Развитие кадрового потенциала | Создание условий для трудоустройства, повышения квалификации и уровня образования специалистов в сфере культуры Чукотского автономного округа | Количество специалистов, заключивших договор на обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации - 81,3% к 2030 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДКиТ |
| 3. | Приоритет 3. Обеспечение условий для раскрытия потенциала, развития и личностной самореализации каждого из жителей региона |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Цель: Стимулирование развития креативных индустрий и предпринимательской деятельности в сфере креативных индустрий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача: Поддержка местных брендов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Поддержка профессиональных художников и творческих инициатив | Организация межрегиональных выставок, регулярных творческих мастер-классов для художников и молодых талантов | Годовой оборот в сфере креативных индустрий - более 300 млн рублей. Количество новых креативных предпринимателей -более 30 к 2035 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2026-2030 | ДКиТ |
| 3.1.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Внедрение механизмов поддержки локальных брендов и дизайнерских инициатив | Предоставление финансовых, консультационных и маркетинговых инструментов для стимулирования и устойчивого роста субъектов малого и среднего бизнеса в сфере моды и дизайна | Годовой оборот в сфере креативных индустрий - более 300 млн рублей. Количество новых креативных предпринимателей -более 30 к 2035 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2026-2030 | ДКиТ |
| 3.1.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Поддержка производства мультимедийного контента для продвижения брендов | Поддержка производства мультимедийного контента (видеоролики, промо материалы, цифровые презентации) для продвижения брендов | Годовой оборот в сфере креативных индустрий - более 300 млн рублей. Количество новых креативных предпринимателей -более 30 к 2035 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2026-2030 | ДКиТ |
| 3.2. | Цель: Создание условий для самореализации граждан на основе использования творческого и интеллектуального потенциала, повышение уровня занятости граждан в сфере креативных индустрий |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Задача: Продвижение народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, интеграция их в современные товары и услуги |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Проведение форумов, фестивалей, выставок-ярмарок, маркетинговых кампаний | Проведение форумов, фестивалей, выставок-ярмарок, маркетинговых кампаний, направленных на формирование позитивного имиджа региона как центра креативного развития | Годовой оборот в сфере креативных индустрий - более 300 млн рублей. Количество новых креативных предпринимателей -более 30 к 2035 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2026-2030 | ДКиТ |
| 3.2.2.2. | Задача: Продвижение креативных проектов на федеральных и международных торговых площадках |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Содействие в продвижении продуктов и услуг творческих (креативных) индустрий на российском и зарубежном рынках | Содействие в продвижении продуктов и услуг творческих (креативных) индустрий на российском и зарубежном рынках, в повышении спроса на продукцию, работы и услуги креативных индустрий | Годовой оборот в сфере креативных индустрий - более 300 млн рублей. Количество новых креативных предпринимателей -более 30 к 2035 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2026-2030 | ДКиТ |
| 3.2.3. | Задача: Создание новых точек роста для экономики Чукотки за счёт развития креативных индустрий |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Развитие фестивального движения (этно-фольклорные, гастрономические, приключенческие и экологические, современные креативные и ночные фестивали, световые шоу и другое) | Проведение фестивалей: этно-фольклорные, гастрономические, приключенческие и экологические, современные креативные и ночные фестивали, световые шоу и другое | Годовой оборот в сфере креативных индустрий - более 300 млн рублей. Количество новых креативных предпринимателей -более 30 к 2035 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2026-2030 | ДКиТ |
| 3.2.3.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Развитие системы профессиональных и общественных мероприятий в сфере моды и дизайна – проведение конкурсов, фестивалей, форумов. | Проведение профессиональных и общественных мероприятий в сфере моды и дизайна – проведение конкурсов, фестивалей, форумов | Годовой оборот в сфере креативных индустрий - более 300 млн рублей. Количество новых креативных предпринимателей -более 30 к 2035 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2026-2030 | ДКиТ |
| 3.2.3.3. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство в г. Анадыре Центра креативных индустрий | Строительство Центра креативных индустрий | Годовой оборот в сфере креативных индустрий - более 300 млн рублей. Количество новых креативных предпринимателей -более 30 к 2035 году | Источник финансирования не определен / ДКП Анадырской агломерации | 2028-2030 | ДКиТ |
| 3.2.3.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Формирование студий цифрового контента и лабораторий креативных медиа | Формирование студий цифрового контента и лабораторий креативных медиа: подкастинга, документалистики, сторителлинга, data-журналистики, анимации, интерактивной визуализации | Годовой оборот в сфере креативных индустрий - более 300 млн рублей. Количество новых креативных предпринимателей -более 30 к 2035 году | ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДКиТ |
| 4. | Приоритет 4. Создание комфортной и безопасной среды для жизни, отвечающей потребностям современных жителей региона |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Цель: Обеспечение жизнедеятельности населения и функционирование экономики региона |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Задача: Оптимизация маршрутов и видов транспорта для обеспечения своевременной и эффективной доставки грузов в регион |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Разработка маршрутов и расписаний движения судов в навигационный период с учётом различных типов грузов через акватории СМП и из портов Дальнего Востока. | Разработка маршрутов и расписаний движения судов в навигационный период с учётом различных типов грузов через акватории СМП и из портов Дальнего Востока | Разработаны маршруты и расписания движения судов в навигационный период | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДПП |
| 4.1.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание логистических хабов, включая строительство логистических центров вблизи г. Анадыря, г. Певека, пгт Провидения, пгт Эгвекинота и пгт Беринговский | Создание логистических хабов, строительство логистических центров вблизи г. Анадыря, г. Певека, пгт Провидения, пгт Эгвекинота и пгт Беринговский, а также внедрение передовых технологий складирования и транспортировки грузов. | Созданы 4 логистических центров | Источник финансирования не определен | 2027-2030 | ДПП |
| 4.1.2. | Задача: Повышение альтернативности сообщения (использование наземных, воздушных и водных транспортных путей для перевозки пассажиров) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Создание парка маломерных судов, включая суда на воздушной подушке Ключевое событие: Обеспечено безопасное транспортное сообщение через Анадырский лиман в период межсезонья | Увеличение транспортной доступности для жителей и гостей Чукотского автономного округа, обеспечение безопасной перевозки пассажиров в период межсезонья через Анадырский лиман | Доставлены аэролодки для Чукотского автономного округа | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» / ДКП Анадырская агломерация | 2025 | ДПП, ГБУ «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» |
| 4.1.2.2. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Внедрение беспилотной доставки грузов | Перевозка груза с использованием БПЛА по территории Чукотского автономного округа | Количество перевезенного груза с использованием БПЛА, кг | Источник финансирования не определен | 2030 | Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа (далее – ДЦР), ДПП, ДСХиП, Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа (далее – ДГЗиПС) |
| 4.2. | Цель: Формирование среды нового качества, отвечающей потребностям жителей региона в комфортном и привлекательном пространстве |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Задача: Благоустройство общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Благоустройство площади Ленина г. Билибино | Благоустройство площади Ленина г. Билибино (2,7 га) | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2027-2030 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – ДСиЖКХ) |
| 4.2.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Благоустройство городского пространства «Озеро пресное» с устройством на берегу зон отдыха в МО Певек | Благоустройство городского пространства «Озеро пресное» с устройством на берегу зон отдыха в МО Певек. Планируемая протяженность прогулочного маршрута 4,8 тыс. кв.м. | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2027-2029 | Департамент ДСиЖКХ, Администрация Билибинского муниципального района |
| 4.2.1.3. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Благоустройство прилегающей территории Чаунского краеведческого музея и Чаунской библиотеки в МО Певек | Благоустройство прилегающей территории Чаунского краеведческого музея и Чаунской библиотеки в МО Певек. Площадь благоустраиваемой территории 1,3 тыс. кв.м. | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2026 | ДСиЖКХ, Администрация муниципального округа Певек |
| 4.2.1.4. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Благоустройство набережной (г. Певек, ул. Советская, 9) | Благоустройство набережной в г. Певек. Общая площадь благоустроенной территории 791,32 кв.м. | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2026 | ДСиЖКХ, Администрация муниципального округа Певек |
| 4.2.1.5. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Организация пешеходной зоны в границах ул. Пугачева МО Певека (между общественным пространством и экотропой на гору Янрапаакэнай) | Организация пешеходной зоны в границах ул. Пугачева МО Певека (между общественным пространством и экотропой на гору Янрапаакэнай) | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2029-2030 | ДСиЖКХ, Администрация муниципального округа Певек |
| 4.2.1.6. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Благоустройство, создание общественного пространства на площади по ул. Советской, д. 30 в г. Певек | Благоустройство общественного пространства на площади по ул. Советской, д. 30 в г. Певек. Планируемая общая площадь благоустройства 3 684 кв.м. | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2026-2030 | ДСиЖКХ, Администрация муниципального округа Певек |
| 4.2.1.7. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Благоустройство сквера Церкви Воздвижения Креста Господня в пгт Эгвекинот | Благоустройство сквера Церкви Воздвижения Креста Господня в пгт Эгвекинот | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | Федеральный бюджет; региональный бюджет / ДКП Эгвекинот | 2027-2028 | ДСиЖКХ, Администрация муниципального округа Эгвекинот |
| 4.2.1.8. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Благоустройство пешеходного бульвара по улице Советской в пгт Эгвекинот | Благоустройство пешеходного бульвара по улице Советской в пгт Эгвекинот | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Эгвекинот | 2027-2029 | ДСиЖКХ, Администрация муниципального округа Эгвекинот |
| 4.2.1.9. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Благоустройство сквера обелиска «Летчикам АлСиба» в пгт Эгвекинот | Благоустройство сквера обелиска «Летчикам АлСиба» в пгт Эгвекинот | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Эгвекинот | 2027-2028 | ДСиЖКХ, Администрация муниципального округа Эгвекинот |
| 4.2.1.10. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Благоустройство парковки и мест отдыха у достопримечательности «Арка "Полярный круг» | Благоустройство парковки и мест отдыха у достопримечательности «Арка "Полярный круг» | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Эгвекинот | 2028 | ДСиЖКХ, Администрация муниципального округа Эгвекинот |
| 4.2.1.11. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Благоустройство территории краеведческого музея в пгт Эгвекинот | Благоустройство территории краеведческого музея в пгт Эгвекинот | Количество благоустроенных общественных территорий: 21 ед. к 2030 году (нарастающим итогом с 2025 года). Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса: 6 ед. к 2030 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Эгвекинот | 2028 | ДСиЖКХ, Администрация муниципального округа Эгвекинот |
| 4.2.1.12. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Благоустройство территорий дворов жилых домов в г. Анадырь | Ремонт покрытий, освещения, установку малых архитектурных форм (Капитальный ремонт дворовой территории в границах кварталов № 6/1 в г. Анадыре (ул. Полярная-Южная)) | Количество благоустроенных дворовых территорий - 28 ед. к 2035 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» | 2025 | ДСиЖКХ |
| 4.2.2. | Задача: Создание комфортных дворовых пространств, мест для отдыха и проведения досуга |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Благоустройство дворовых территорий в г. Билибино (ул. Заводская, ул. Курчатова, Почтовый проезд (5,7 га) | Благоустройство дворовых территорий в г. Билибино (ул. Заводская, ул. Курчатова, Почтовый проезд (5,7 га) | Количество благоустроенных дворовых территорий - 28 ед. к 2035 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2027-2030 | ДСиЖКХ, Администрация Билибинского муниципального района |
| 4.2.2.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Размещение крытых игровых пространств во дворах жилых кварталов г. Билибино | Размещение крытых игровых пространств во дворах жилых кварталов г. Билибино | Количество благоустроенных дворовых территорий - 28 ед. к 2035 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2026-2030 | ДСиЖКХ, Администрация Билибинского муниципального района |
| 4.2.2.3. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Благоустройство дворовых территорий по улице Ленина, д. 20 и д. 22А в пгт Эгвекинот | Благоустройство дворовых территорий по улице Ленина, д. 20 и д. 22А в пгт Эгвекинот | Количество благоустроенных дворовых территорий - 28 ед. к 2035 году | ГП «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» / ДКП Эгвекинот | 2026-2027 | ДСиЖКХ |
| 4.3. | Цель: Создание условий для обеспечения безопасности населения и территорий от угроз природного, техногенного и криминогенного характера |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Задача: Повышение уровня защищённости жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории региона, их законных прав и интересов на основе создания условий для противодействия преступности, экстремизму и терроризму, а также для профилактики и предупреждения их проявлений |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Уровень преступности в расчёте на 10 тыс. населения - 143 ед. к 2030 году | ГП «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения» | 2025-2030 | ДГЗиПС |
| 4.3.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. | ГП «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДПП; ДОиН |
| 4.3.2. | Задача: Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения: 3,95 к 2030 году. Количество погибших в ДТП на 100 тыс. транспортных средств: 1,5 к 2030 году | ГП «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения» | 2025-2030 | ДПП |
| 4.3.3. | Задача: Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий военных действий |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Развитие и совершенствование материально-технической базы поисково-спасательных формирований | Оснащение материально-технической базы поисково-спасательных формирований | Уровень оснащенности поисково-спасательного отряда современной спасательной техникой, оборудованием и средствами спасения - 57% к 2030 году | ГП «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» | 2025-2030 | ДГЗиПС |
| 4.3.3.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа | Внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа | Уровень обеспеченности функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - 100%. Уровень обеспеченности функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения - 100%. Уровень обеспеченности функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 100% | ГП «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» | 2025-2030 | ДГЗиПС |
| 4.3.3.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Создание резерва материальных ресурсов Чукотского автономного округа в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Обеспечение резерва материальными ресурсами в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Уровень обеспеченности установленных групп населения Чукотского автономного округа средствами индивидуальной защиты - 100%. Уровень обеспеченности материальными ресурсами резерва Чукотского автономного округа - 100% к 2028 году | ГП «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» | 2025-2030 | ДГЗиПС |
| 4.3.3.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Развитие материально-технической базы подразделений противопожарной службы и добровольной пожарной охраны | Оснащение подразделений добровольной пожарной охраны пожарно-техническим вооружением, специальной и вспомогательной техникой, боевой одеждой и снаряжением | Уровень оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны Чукотского автономного округа пожарно-техническим вооружением, специальной и вспомогательной техникой, боевой одеждой и снаряжением - 59% к 2030 году | ГП «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» | 2025-2030 | ДГЗиПС |
| 4.3.3.5. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» | Реализация мероприятий регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» | Количество приобретенных беспилотных авиационных систем в области лесных отношений - 2 ед. | ГП «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» | 2025 | ДПРиЭ |
| 4.4. | Цель: Формирование комплексной системы обращения с коммунальными отходами и вторичными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Задача: Создание современной инфраструктуры по обращению с коммунальными отходами производства и потребления, вторичным сырьём |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство комплекса по обращению с отходами в пос. Угольные Копи и объектов обезвреживания в населенных пунктах Анадырского муниципального района | Реализация проекта «Комплекс по обращению с отходами пгт. Угольные Копи» в целях обеспечение обработки, обезвреживания и захоронения, непригодных для повторного использования, отходов | Доля направленных на обезвреживание отходов, выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов - 22% к 2030 году | ГП «Развитие системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе» | 2028 | ДПРиЭ |
| 4.4.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство комплекса по обращению с отходами в г. Певек | Строительство объекта на земельном участке площадью 8,0 тыс. кв. м | Доля направленных на обезвреживание отходов, выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов - 22% к 2030 году | ГП «Развитие системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе»; внебюджетные источники / ДКП Певек-Билибино | 2026-2029 | ДПРиЭ |
| 4.4.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство комплекса по обращению с отходами в г. Билибино | Строительство на земельном участке площадью 6,3 тыс. кв. м | Доля направленных на обезвреживание отходов, выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов - 22% к 2030 году | ГП «Развитие системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе»; внебюджетные источники / ДКП Певек-Билибино | 2027-2029 | ДПРиЭ |
| 4.4.1.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство комплекса по обращению с отходами в пгт Эгвекинот | Строительство на земельном участке площадью 8,5 тыс. кв. м | Доля направленных на обезвреживание отходов, выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов - 22% к 2030 году | ГП «Развитие системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе»; внебюджетные источники / ДКП Певек-Билибино | 2026-2028 | ДПРиЭ |
| 4.4.1.5. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство объектов обращения с отходами в селах Рыркайпий, Ванкарем, Амгуэма, Конергино, Уэлькаль и Нутэпэльмен | Строительство объектов обращения с отходами в селах Рыркайпий, Ванкарем, Амгуэма, Конергино, Уэлькаль и Нутэпэльмен | Доля направленных на обезвреживание отходов, выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов, в общей массе образованных твёрдых коммунальных отходов - 22% к 2030 году | ГП «Развитие системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе»; внебюджетные источники / ДКП Эгвекинот | 2026-2028 | ДПРиЭ |
| 4.5. | Цель: Обеспечение в округе к 2035 году ликвидации объектов, наносящих вред окружающей среде |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Задача: Сокращение объёмов ТКО, направленных на захоронение в округе |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» | Реализация мероприятий регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 50,0 % в 2030 году. Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100,0% в 2030 году | ГП «Развитие системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДПРиЭ |
| 4.5.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Генеральная уборка» | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов городского округа Анадырь. Удаление затонувшего имущества в акватории Чукотского автономного округа | Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде, включенный в ГРОНВОС. Количество удаленного затонувшего имущества - 9 к 2030 году | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДПРиЭ |
| 4.6. | Цель: Предотвращение негативных изменений окружающей среды, обусловленных хозяйственной и иной деятельностью человека, а также природными явлениями |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Задача: Сохранение и повышение качества водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Сохранение и воспроизводство биоресурсов округа | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Доля протяженности расчищенных участков русел рек и (или) площади восстановленных водных объектов от запланированных в текущем году – 100% | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДПРиЭ |
| 4.6.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Организация мониторинга водных объектов | Исследование и наблюдение за динамикой береговой линии, русловых процессов водотоков и состояния водоохранных зон водных объектов | Доля водных объектов, на которых будет организовано осуществление мониторинга поверхностных водных объектов, в том числе развитие наблюдательной сети (определение состояния дна, берегов и водоохранных зон на реках) к количеству водных объектов, на которых требуется осуществление мониторинга водных объектов – 100% | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДПРиЭ |
| 4.6.2. | Задача: Сохранение и воспроизводство лесов |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов | Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, а также ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породности состава лесов | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений: 112% к 2030 году. Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100% к общему объему вырубленных и погибших лесов. Лесистость территории Чукотского автономного округа - 6,8%. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному объему изъятия древесины - 0,4% | ГП «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДПРиЭ; Государственное Казённое Учреждение Чукотского автономного округа «Чукотское Лесничество» (далее - Чукотское Лесничество) |
| 4.6.2.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» | Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса - 5,4 тыс. га. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 112% к 2030 году | ГП «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДПРиЭ; Чукотское Лесничество |
| 4.6.2.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Обеспечение использования, охраны и защиты лесов | Увеличение оперативности обнаружения лесных пожаров, сокращение площадей, пройденных лесными пожарами. Выявление погибших и поврежденных лесных насаждений на землях лесного фонда, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий | Лесистость территории Чукотского автономного округа – 6,8%. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 100%. Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда – 73,7 тыс. га | ГП «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДПРиЭ; Чукотское Лесничество |
| 4.7. | Цель: Минимизация негативных последствий климатических изменений для экосистем, экономики, инфраструктуры и населения округа, а также использование потенциальных возможностей, которые могут возникнуть в результате этих изменений |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Задача: Снижение нагрузки от меняющихся климатических условий на отрасли экономики округа |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1.1. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Внедрение современных технологий и материалов, которые позволят строить объекты благоустройства более эффективно и надёжно в условиях вечной мерзлоты и экстремального климата | Внедрение технологий и материалов для строительства объектов благоустройства более эффективно и надёжно в условиях вечной мерзлоты и экстремального климата | Не определен | Источник финансирования не определен | 2028-2031 | ДСиЖКХ |
| 4.7.2. | Задача: Реализация мероприятий по уменьшению подверженности и уязвимости территорий и объектов воздействия от неблагоприятных климатических факторов |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Комплексные исследования многолетней мерзлоты | Создание системы мониторинга многолетней мерзлоты в населенных пунктах Чукотского автономного | Не определен | ГП «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» | 2027 | ДПРиЭ |
| 4.7.3. | Задача: Повышение осведомленности населения и бизнеса о последствиях изменения климата и мерах адаптации; снижение прямого и косвенного экономического ущерба региона от неблагоприятных климатических факторов |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Повышение осведомлённости населения и бизнеса о последствиях изменения климата и практических мерах адаптации | Создание системы оповещения населения и бизнеса об опасных явлениях, связанных с изменениями климата, осуществить по мере их наступления | Не определен | Источник финансирования не определен | 2027 | ДПРиЭ |
| 5. | Приоритет 5. Создание условий развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Цель: Обеспечение всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильём и создание условий по развитию жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Задача: Увеличение объёмов вводимого жилья |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Жилье» | Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье» | Ввод в действие жилых домов - 79,4 тыс. кв. м. общей площади за 2025-2035 гг. Объем жилищного строительства: - 0,072 млн кв. м за 2025-2035 гг. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство жилищного комплекса «Лиман» в г. Анадырь | Строительство многоквартирных домов по ул. Ленина, д. 28, д. 30. Общая площадь - 1,2 тыс кв. м. | Ввод в действие жилых домов - 79,4 тыс. кв. м. общей площади за 2025-2035 гг. Объем жилищного строительства: - 0,072 млн кв. м за 2025-2035 гг. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | Внебюджетные источники / ДКП Анадырской агломерации | 2026-2027 | ДСиЖКХ |
| 5.1.1.3. | II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Строительство современного жилого квартала в центральной части г. Певека вдоль ул. Обручева, ул. Попова и ул. Советской | Строительство современного жилого квартала в центральной части г. Певека вдоль ул. Обручева, ул. Попова и ул. Советской Общая площадь – 25,5 тыс. кв. м. | Ввод в действие жилых домов - 79,4 тыс. кв. м. общей площади за 2025-2035 гг. Объем жилищного строительства: - 0,072 млн кв. м за 2025-2035 гг. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2030-2035 | ДСиЖКХ |
| 5.1.1.4. | II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Строительство новых кварталов многоквартирной жилой застройки в центральной части г. Билибино вдоль ул. Октябрьской и ул. 30 лет Советской Чукотки | Многоквартирная жила застройка в центральной части г.Билибино вдоль ул.Октябрьской и ул. 30 лет Советской Чукотки. Планируемая территория под застройку 5,7 тыс. кв.м. | Ввод в действие жилых домов - 79,4 тыс. кв. м. общей площади за 2025-2035 гг. Объем жилищного строительства: - 0,072 млн кв. м за 2025-2035 гг. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» / ДКП Певек-Билибино | 2030-2034 | ДСиЖКХ |
| 5.1.1.5. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство жилых домов в МО Эгвекинот: с. Конергино, с. Уэлькаль | Строительство жилых домов в МО Эгвекинот: с. Конергино, с. Уэлькаль | Ввод в действие жилых домов - 79,4 тыс. кв. м. общей площади за 2025-2035 гг. Объем жилищного строительства: - 0,072 млн кв. м за 2025-2035 гг. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» / ДКП Эгвекинот | 2026-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.2. | Задача: Улучшение жилищных условий граждан, перед которыми имеются обязательства государства по обеспечению жильём |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Предоставление мер государственной поддержки по обеспечению жильём нуждающихся категорий граждан | Обеспечение жильём нуждающихся категорий граждан | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.3. | Задача: Реализация мер по развитию доступного арендного жилья, формированию служебного жилищного фонда, обеспечению жильём нуждающихся граждан |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство жилищного комплекса «Ягодный» в г. Анадырь (многоквартирных домов по ул. Мандрикова, д. 20, д. 20/1;.) | Строительство арендных многоквартирных домов по ул. Мандрикова, д. 20, д. 20/1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ДКП Анадырской агломерации / «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗРФ» | 2023-2026 | ДСиЖКХ |
| 5.1.3.2. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Строительство многоквартирного дома в г. Анадырь по ул. Чукотская на 40 квартир | Строительство арендного многоквартирного дома в г. Анадырь по ул. Чукотская на 40 квартир | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ДКП Анадырской агломерации / «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗРФ» | 2026-2027 | ДСиЖКХ |
| 5.1.3.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство жилищного комплекса «Северное сияние» в г. Анадырь (многоквартирного дома по ул. Энергетиков общей площадью 7,5 тыс. кв. м) | Строительство арендного многоквартирного дома в г. Анадырь по ул. Энергетиков общей площадью 7,5 тыс. кв. м | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ДКП Анадырской агломерации / «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗРФ» | 2026-2029 | ДСиЖКХ |
| 5.1.3.4. | 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Строительство жилищного комплекса «Шахтер» в пос. Угольные Копи (2 многоквартирных домов общей площадью 1,5 тыс. кв. м) | Мероприятие: Строительство двух арендных многоквартирных домов общей площадью 1,5 тыс. кв. м | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ДКП Анадырской агломерации / «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗРФ» | 2029-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.3.5. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Введение мер стимулирования инвесторов для создания арендного жилищного фонда | Предоставление мер стимулирования инвесторов для создания арендного жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.3.6. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Предоставление земельных участков для строительства арендного жилья на льготных условиях | Предоставление земельных участков для строительства арендного жилья на льготных условиях | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.4. | Задача: Расселение жителей аварийных и ветхих домов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Поэтапное переселение граждан из аварийного жилья, ликвидация или консервация аварийного жилищного фонда | Переселение граждан из аварийного жилья, ликвидация или консервация аварийного жилищного фонда с 2019 года | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья с 2019 года: 0,99 тыс. чел. к 2030 году. Доля жилищного фонда, обновлённого после 2019 года - 5,3 % к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.4.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Разработка механизмов, стимулирующих застройщиков работать на территории Чукотского автономного округа | Разработка механизмов, стимулирующих застройщиков работать на территории Чукотского автономного округа | Количество граждан, переселенных из аварийного жилья (нарастающим итогом с 2019 года: 0,99 тыс. чел. к 2030 г.). Доля жилищного фонда, обновлённого после 2019 года - 5,3 % к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.5. | Задача: Содействие развитию индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством государственной регистрации прав | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства с обязательством государственной регистрации прав на построенные на них жилые дома в установленный срок | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | Источник финансирования не определен | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.5.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Возможность подключения (технологического присоединения) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | Возможность технологического присоединения объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | Источник финансирования не определен | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.5.3 | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Предоставление субсидий из окружного бюджета муниципалитетам на содействие развитию индивидуального жилищного строительства | Строительство коттеджей в населенных пунктах округа | Ввод в действие жилых домов - 79,4 тыс. кв. м. общей площади за 2025-2035 гг. Объем жилищного строительства: - 0,072 млн кв. м за 2025-2035 гг. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 25,9 кв. м к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» / ДКП Анадырской агломерации | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.6. | Задача: Обеспечение формирования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкции зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений | Обновление муниципального жилищного фонда | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года - 5,3% к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 5.1.7. | Задача: Капитальный ремонт и модернизация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Модернизация многоквартирных домов в населенных пунктах округа | Капитальный ремонт фасадов с утеплением, крыш, систем теплоснабжения и электроснабжения многоквартирных домов | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года - 5,3% к 2030 году | ГП «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» / Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» (2014-2043 гг.) | 2025-2030 | ДСиЖКХ, Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа |
| 6. | Приоритет 6. Повышение уровня вовлеченности жителей в общественную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Цель: Улучшение качества жизни населения и содействие устойчивому развитию региона путём решения социальных, экологических и культурных проблем с помощью активного участия граждан |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Задача: Устойчивое развитие добровольческих (волонтёрских) инициатив, рост числа граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Формирование сети современных «Добро.Центров» в четырёх муниципалитетах | Создание «Добро.Центров» в г. Анадыре, г. Певеке, Анадырском МО и Билибинском МР | Количество созданных «Добро.Центров» - 4 ед. | Источник финансирования не определен | 2025-2030 | ДСП |
| 6.2. | Цель: Создание устойчивой и доступной инфраструктуры поддержки для повышения вклада социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Чукотского автономного округа в решении социальных задач, улучшении качества жизни населения и реализации стратегических приоритетов |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Задача: Внедрение информационных и консультационных мер поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Создание единого портала для НКО / СОНКО, предоставляющего актуальную информацию о возможностях участия в федеральных и региональных программах, публикациях нормативных документов, образовательных курсах и тренингах | Создание единого портала для НКО / СОНКО для размещения информации о возможностях участия в федеральных и региональных программах, публикациях нормативных документов, образовательных курсах и тренингах | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку - не менее 3 ед. ежегодно. Количество социально ориентированных организаций - 59 ед. к 2035 году | Источник финансирования не определен | 2026 | ДОиН; Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (далее - Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций) |
| 6.2.2. | Задача: Развитие механизмов финансовой поддержки СОНКО, включая гранты региона, муниципальные заказы и привлечение внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения государственной финансовой поддержки | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку - не менее 3 ед. ежегодно. Число участников мероприятий, направленных на развитие гражданского общества в Чукотском автономном округе - в 2030 году - 375 ед. | ГП «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа (далее – АГиП) |
| 6.2.3. | Задача: Создание условий для развития компетенций лидеров и сотрудников НКО |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Информационные и консультационные услуги в сфере поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов | Проведение обучения для некоммерческих организаций. Оказание информационных и консультационных услуг в сфере поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов | Число участников мероприятий, направленных на развитие гражданского общества в Чукотском автономном округе - в 2030 году - 15ед. | ГП «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | АГиП |
| 6.2.3.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Проведение курсов повышения квалификации для лидеров и активистов НКО / СОНКО | Проведение курсов повышения квалификации для лидеров и активистов НКО / СОНКО | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку - не менее 3 ед. ежегодно. Количество социально ориентированных организаций - 59 ед. к 2035 году. | Источник финансирования не определен | 2025-2030 | ДОиН; Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций |
| Стратегическая цель 3 (СЦ-3). Обеспечение гармоничного пространственного развития региона |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление 1. Ускоренное развитие важных инфраструктур, обеспечивающих связность и эффективное хозяйственное освоение территории |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель: Обеспечение добывающей промышленности электрогенерирующими мощностями при сохранении темпов роста тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача: Обеспечение прироста электрогенерирующих мощностей для покрытия потребностей приоритетных месторождений, вводимых в экономический оборот |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство тепловой электростанции, замещающей из эксплуатации Чаунскую теплоэнергоцентраль | Строительство Арктической ТЭС в г. Певек | Первый этап станции мощность 50 МВт, второй этап - 75 МВт. | Внебюджетные источники / ДКП Певек-Билибино | 2028-2033 | ДПП |
| 1.1.1.2. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Установка на мысе Наглейнын морского порта Певек плавучих атомных энергоблоков | Установка плавучих атомных энергоблоков | Суммарная электрическая мощность четырёх модернизированных атомных плавучих энергоблоков (МПЭБ) - 440 МВт. | Внебюджетные источники | 2031 | ДПП |
| 1.1.1.3. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Модернизация плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» в порту Певек | Модернизация плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) | Мощность теплоэлектростанции (ПАТЭС) – 77 м Вт | Внебюджетные источники | 2028-2031 | ДПП |
| 1.1.1.4. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Установка четырех модернизированных плавучих энергоблоков мощностью по 110 МВт, для снабжения электроэнергией месторождения Песчанка | Установка четырех модернизированных плавучих энергоблоков мощностью по 110 МВт, для снабжения электроэнергией месторождения Песчанка | Планируемая установленная мощность станции - 440 МВт | Внебюджетные источники | 2028-2031 | ДПП |
| 1.1.1.5. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Государственная поддержка энергоснабжающих организаций | Возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | Отношение объема электрической энергии, реализованной потребителям, за исключением населения и приравненным к нему потребителям, гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями), получающими субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), к общему объему электрической энергии, реализованной потребителям, за исключением населения и приравненным к нему потребителям, гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями) в Чукотском автономном округе -100 %. | ГП «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДПП |
| 1.2. | Цель: Модернизация систем централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе посредством замены и капитального ремонта тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Задача: Модернизация сферы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Реализация мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры - 2,6 % к 2027 году | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 1.2.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | Реализация мероприятий регионального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры - 2,6 % к 2027 году | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 1.2.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Приобретение, проектирование, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Модернизация и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | Количество модернизированных и введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - 16 ед. к 2030 году | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДСиЖКХ |
| 1.2.1.4. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Обеспечение питьевой водой населения | Приведение в нормативное состояние объекта инфраструктуры (плотина с устройствами) на ручье Певек | Уровень технической готовности объекта - гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» | 2025-2027 | ДСиЖКХ |
| 1.3. | Цель: Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача: Повышение энергоэффективности экономики и экологической эффективности энергетики |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Сооружение гибридных ветро-дизельных и/или ветро-аккумулирующих электростанций | Строительство ветровых установок по всему Восточному побережью округа в 14 населённых пунктах | Создано ветровых установок в 14 населённых пунктах | Источник финансирования не определен | 2028-2035 | ДСиЖКХ |
| 1.3.2. | Задача: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества собственников жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Создание единых информационных систем управления коммунальным хозяйством, автоматизация учёта потребления ресурсов, внедрение онлайн-сервисов для населения | Создание единых информационных систем управления коммунальным хозяйством, автоматизация учёта потребления ресурсов, внедрение онлайн-сервисов для населения | Не определен | Источник финансирования не определен | 2025-2035 | ДСиЖКХ |
| 1.3.2.2. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Разработка механизмов, позволяющих сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги и обеспечивать их доступность для населения | Разработка механизмов, позволяющих сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги и обеспечивать их доступность для населения | Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей (за период с начала года в 2027 года) - 103,9 % к соответствующему периоду предыдущего года. Потребление электроэнергии на душу населения - 26,1 тыс. кВт.ч/чел. в год (к 2035 году) | Источник финансирования не определен | 2028-2031 | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа |
| 1.4. | Цель: Увеличение доступности высокоскоростной информационно-коммуникационной инфраструктуры для жителей округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Задача: Обеспечение высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Обеспечение магистральными высокоскоростными волоконно-оптическими каналами связи двух районных центров (г. Билибино и г. Певек) путём строительства ВОЛС на участке Певек – Билибино | Строительство ВОЛС на участке Певек – Билибино с подключением к единой сети электросвязи Российской Федерации | Обеспечение высокоскоростного доступа к сети Интернет в 6 населённых пунктах к 2030 г. (Певек, Билибино, Анюйск, Кепервеем, Омолон, Островное). / Увеличение доли населения с доступом 4G до 95% к 2030 году | Источник финансирования не определен | 2025-2030 | ДЦР |
| 1.4.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Предоставление доступа к сети через спутниковую связь на базе новой низкоорбитальной группировки | Предоставление доступа к сети через спутниковую связь на базе новой низкоорбитальной группировки | Количество населенных пунктов, обеспеченных спутниковым интернетом | ГП «Информационное общество Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЦР |
| 1.4.1.3. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Строительство и ввод в эксплуатацию 19 базовых станций оператора универсальных услуг связи в сельских населённых пунктах округа | Строительство и ввод в эксплуатацию базовых станций оператора универсальных услуг связи в сельских населённых пунктах: с. Алькатваам, с. Уэлькаль, с. Амгуэма, с. Ваеги, с. Конергино, с. Островное, с. Энурмино, с. Инчоун, с. Снежное, с. Янракыннот, с. Чуванское, с. Айон, с. Хатырка, с. Анюйск, с. Ванкарем, с. Биллингс, с. Мейныпильгыно, с. Рыткучи, с. Нутэпэльмен | Количество населенных пунктов, обеспеченных качественными каналами связи - 43 ед. к 2030 году | Источник финансирования не определен | 2028-2030 | ДЦР |
| 1.4.2. | Задача: Расширение зоны покрытия мобильной связи стандартов 3G, 4G (LTE) на территории округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Обеспечение высокоскоростного доступа к информационно телекоммуникационной сети Интернет в отдалённых населённых пунктах округа | Обеспечение доступности услуг широкополосного доступа к сети Интернет путём создания волоконно-оптических линий связи в Чукотском автономном округе | Количество населенных пунктов, обеспеченных качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет - 43 ед. в 2030 году | ГП «Информационное общество Чукотского автономного округа» | 2028 | ДЦР |
| 1.4.3. | Задача: Цифровое государственное управление |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление» | Обеспечение развития региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме – 99 % к 2030 году | ГП «Информационное общество Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДЦР |
| 2. | Приоритет 2. Развитие транспортной инфраструктуры для повышения транспортной доступности и развитие внутреннего туризма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Цель: Создание эффективной, надёжной и доступной транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача: Развитие автотранспортной инфраструктуры, включая строительство межмуниципальных и муниципальных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Приведение в нормативное состояние дороги регионального значения «Подъезд до 10 причала» в п. Угольные Копи. Реконструкция мостового сооружения через реку Млельын региональной автомобильной дороги «Билибино-Комсомольский-Певек». Строительство 6 участков автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь. Ремонт автомобильных дорог Анадырской городской агломерации | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям - 61,0189 % к 2030 году. Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям - 77,3664 % к 2030 году | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДПП |
| 2.1.1.2. | II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Билибино - Встречный – Анюйск Ключевое событие: В 2026 году запланирована разработка проектно-сметной документации с последующим проведением реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Билибино-Встречный-Анюйск» км 0+000 - км 10+000 и км 233+000 - км 257+636 в период с 2027 года по 2030 год | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги регионального значения «Билибино-Встречный-Анюйск» | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям - 61,0189 % к 2030 году. Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям - 77,3664 % к 2030 году | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2028-2033 | ДПП |
| 2.1.1.3. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории г. Билибино | Проведение ремонтных работ улично-дорожной сети на территории г. Билибино протяженностью 23,441 км | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций, приведенная в нормативное состояние – 23,441 км | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» / ДКП Певек-Билибино | 2028-2031 | Администрация Билибинского муниципального района |
| 2.1.1.4. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории г. Певека | Проведение ремонтных работ улично-дорожной сети на территории г. Певека протяженностью 10,151 км | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций, приведенная в нормативное состояние – 10,151 км | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» / ДКП Певек-Билибино | 2028-2031 | Администрация муниципального округа Певек |
| 2.1.1.5. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Укрепление отсыпки дорожного полотна (автомобильная дорога до водохранилища г. Певека) путем создания водопропускных труб и снижения развития размытия | Проведение ремонтных работ по укреплению отсыпки дорожного полотна (автомобильная дорога до водохранилища г. Певека) путем создания водопропускных труб и снижения развития размытия. Протяженность участка 1,69 км | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций, приведенная в нормативное состояние – 1,69 км | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» / ДКП Певек-Билибино | 2025-2027 | Администрация муниципального округа Певек |
| 2.1.1.6. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Ремонт внутриквартальных проездов в микрорайоне Арктика г. Билибино | Проведение ремонтных работ внутриквартальных проездов в микрорайоне Арктика г. Билибино |  | Внебюджетные источники / ДКП Певек-Билибино | 2025-2027 | Администрация Билибинского муниципального района |
| 2.1.1.7. | II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории муниципального округа Эгвекинот | Проведение ремонтных работы улично-дорожной сети на территории муниципального округа Эгвекинот, Протяженность 9,712 км | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций, приведенная в нормативное состояние – 9,712 км | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» / ДКП Эгвекинот | 2028-2035 | ДПП |
| 2.1.1.8. | II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реконструкция улицы Портовая в пгт Эгвекинот | Реконструкция улицы Портовая. Протяженность 0,28 км | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций, приведенная в нормативное состояние – 10,28 км | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» / ДКП Эгвекинот | 2028 | Администрация муниципального округа Певек |
| 2.1.1.9. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций дорожного хозяйства | Закупка техники и оборудования в целях обслуживания дорог регионального и местного значения | Приобретена в собственность техника, закупаемая в целях содержания дорог регионального значения | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2025-2030 | ДПП |
| 2.1.2. | Задача: Развитие инфраструктуры авиационного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | I этап 2025-2027 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Развитие аэропортовой инфраструктуры» | Строительство пассажирского терминала аэропорта Кепервеем | Количество обновленных пассажирских терминалов в с. Кепервеем - 1 в 2026 году | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2026 | ДСиЖКХ, ГБУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа», ДПП |
| 2.1.2.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Обустройство взлетно-посадочной площадки для осуществления регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом | Приобретение комплектов светосигнального оборудования, обустройство ВПП, согласно установленным требованиям по обеспечению безопасных взлетно-посадочных операций воздушных судов | Количество обустроенных взлетно-посадочных площадок - 8 ед. к 2028 году | ГП «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» | 2024-2028 | ДПП |
| 2.1.3. |  | Задача: Развитие инфраструктуры морского транспорта |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 III этап 2032-2035 | Мероприятие: Развитие морского порта Певек | Модернизация причалов и портовых сооружений в целях базирования аварийно-спасательных и гидрографических судов, хранения имущества аварийно-спасательных групп, ликвидации разливов нефти, бункеровки судов топливом, водой, пополнения судовых запасов и ремонта | Обновлено портовое перегрузочное оборудование для создания перевалочного пункта Северного морского пути с целью выполнения перегрузочных мероприятий по доставке грузов золоторудных и медных месторождений Баимской рудной зоны | Внебюджетные источники | 2025-2032 | ДПП |
| Стратегическая цель 4 (СЦ-4). Развитие внешнеэкономических связей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приоритет 1. Создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель: Формирование в Чукотском автономном округе динамичной и диверсифицированной экспортно-ориентированной экономики за счёт максимального использования уникального ресурсного, производственного и логистического потенциала региона |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача: Обеспечение выхода субъектов предпринимательства Чукотского автономного округа на внешние рынки и вовлечение субъектов предпринимательства региона в экспортную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чукотском автономном округе» | Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта | Увеличение объема экспорта Чукотского автономного округа не менее чем на 69 % к 2030 году по сравнению с 2023 годом | ГП «Стимулирование экономической активности» и непрограммная деятельность | 2025-2030 | ДЭиИ |
| 1.1.1.3. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Продвижение экспортно-ориентированных проектов субъектов предпринимательства Чукотского автономного округа Ключевое событие: Организация бизнес-миссий субъектов предпринимательства за рубеж | Взаимодействие с государственными институтами, бизнес-объединениями и отделениями организаций инфраструктуры поддержки за рубежом | Увеличение объема экспорта Чукотского автономного округа не менее чем на 69 % к 2030 году по сравнению с 2023 годом | ГП «Стимулирование экономической активности» и непрограммная деятельность» | 2025-2030 | ДЭиИ |
| 1.1.1.4. | I этап 2025-2027 II этап 2028-2031 | Мероприятие: Проведение и (или) участие в мероприятиях, направленных на презентацию экспортного потенциала Чукотского автономного округа иностранным партнерам | Официальные международные переговоры, участие в международных форумах, презентациях и заседаниях профильных комиссий | Увеличение объема экспорта Чукотского автономного округа не менее чем на 69 % к 2030 году по сравнению с 2023 годом | ГП «Стимулирование экономической активности» и непрограммная деятельность» | 2025-2030 | ДЭиИ |