#### Аналитическая записка о ходе реализации государственных программ

**Чукотского автономного округа за 2023 год**

Информация о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа подготовлена на основании отчетов ответственных исполнителей государственных программ Чукотского автономного округа в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года № 359.

Перечень государственных программ Чукотского автономного округа утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13 сентября 2013 года № 338-рп.

В 2023 году на территории Чукотского автономного округа  реализуется 19 государственных программ девятью ответственными исполнителями – главными распорядителями средств окружного бюджета.

Законом об окружном бюджете на 2023 год на реализацию государственных программ предусмотрено средств на сумму 55 742 392,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде увеличение бюджетных ассигнований осуществлялось путем внесения в сводную бюджетную роспись окружного бюджета без внесения изменений в закон об окружном бюджете на 2023 год.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2024 на реализацию государственных программ утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 55 379 488,1 тыс. рублей.

Подписаны соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении в 2023 году субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию государственных программ в Чукотском автономном округе.

На 2023 год законом об окружном бюджете предусмотрено финансирование из федерального бюджета 13 государственных программ.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных государственными программами на их реализацию в 2023 году, в соответствии с планом, составил 60 476 286,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 9 006 173,3 тыс. рублей (14,9%), средства окружного бюджета – 36 197 500,8 тыс. рублей (59,9%), средства внебюджетных источников и средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций и безвозмездных поступлений от юридических лиц – 15 272 612,6 тыс. рублей (25,2%).

**Реализация государственных программ**

Блок Программ **социального направления** включает в себя 10 Программ, на финансирование которых по состоянию на 01.01.2024 направлено 22 092 490,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 4 811 939,2 тыс. рублей, средства окружного бюджета 14 756 448,0 тыс. рублей, средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 2 524 102,7 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округ»**включает в себя 10 подпрограмм. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 6 725 186,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3 152 515,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 632 425,0 тыс. рублей, средства бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования 2 940 246,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 3 884 674,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3 187 783,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 696 891,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств в сумме 6 048 957,8 тыс. рублей (освоено 5 938 426,5 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 3 079 883,2 тыс. рублей (освоено 3 109 092,3 тыс. рублей), средства федерального бюджета 664 393,3 тыс. рублей (освоено 551 231,5 тыс. рублей), средства бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования 2 304 681,3 тыс. рублей (освоено 2 278 102,8 тыс. рублей).

1. ***Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 153 268,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 29 382,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 123 8836,8 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 145 165,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 21 054,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 124 111,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 145 114,1 тыс. рублей (освоено 93 285,2 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 21 227,7 тыс. рублей (освоено 20 564,1 тыс. рублей), средства федерального бюджета 123 886,5 тыс. рублей (освоено 72 721,1 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний»:* закуплены и поставлены препараты для профилактики и диагностики инфекционных заболеваний на общую сумму 10 264,6 тыс. рублей; оказаны услуги по бесплатному изготовлению, ремонту и установке зубных протезов (изготовлено 307 протезов) на общую сумму 3 319,8 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»* 4 граждан привиты против пневмококовой инфекции за счет средств федерального бюджета на сумму 8,4 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»* предоставлены гранты:

АНО «Информационное агентство «Чукотка» на реализацию шоу на радиоканале Радио Пурга «Худеем вместе». В рамках проекта были проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия для участников. В проекте приняли участие 50 человек, а также 15 волонтеров;

Православной религиозной организации «Анадырская и Чукотская епархия Русской Православной Церкви (Анадырская и Чукотская епархия)» на реализацию проекта, направленного на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, на сумму 2 500,0 тыс. рублей. В ходе проекта реализован комплекс мероприятий в Чукотском МР и Провиденском МР;

Общественной организации «Чукотское автономное окружное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» на реализацию проекта, направленного на снижение потребления алкоголя, профилактику алкоголизма и его последствий, на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Проводились групповые и индивидуальные занятия, онлайн встречи, тренинги и лекции.

В рамках *регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»* приобретены: 2 рентгеновских маммографических аппарата для Провиденской РБ и Чаунской РБ на сумму 24 500,0 тыс. рублей; 4 стерилизатора для инструментов для Провиденской РБ, Иультинской РБ, Чукотской РБ и участковой больницы п. Беринговский на сумму 3 900,0 тыс. рублей; 2 аппарата рентгеновских диагностических телеуправляемых для Иультинской РБ и окружной больницы г. Анадырь на сумму 57 850,0 тыс. рублей; 1 аппарат универсальный рентгенографический диагностический сумму 11 454,6 тыс. рублей и 1 аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной на сумму 10 200,0 тыс. рублей для Провиденской РБ; 6 автомобилей для Билибинской РБ (1 ед.), Чукотской РБ (1 ед.), участковых больниц п. Беринговский (1 ед.) и п. Угольные Копи (2 ед.), окружной больницы г. Анадырь (1 ед.) на сумму 11 691,4 тыс. рублей; с ООО «Швабе-Москва» 23.05.2022 заключен государственный контракт на приобретение и установку модульной врачебной амбулатории в с. Анюйск на сумму 64 875,0 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию.

2. ***Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 927 713,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 519 055,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 408 658,3 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 990 768,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 472 899,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 517 869,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 989 584,7 тыс. рублей (освоено 927 510,2 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 517 523,7 тыс. рублей (освоено 517 445,7 тыс. рублей), средства федерального бюджета 472 061,0 тыс. рублей (освоено 410 064,5 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия «*Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»:* приобретены и поставлены диагностические средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя на общую сумму 1 274,3 тыс. рублей; осуществлена поставка современных противотуберкулезных препаратов на общую сумму 7 813,0 тыс. рублей; произведена оплата стоимости проезда в санаторно-курортные учреждения 16 граждан больных туберкулезом на общую сумму 3 180,3 тыс. рублей и 3 детям (больных туберкулезом) в Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр на сумму 1 496,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом»* приобретены и поставлены лекарственные препараты, инсулины и изделия медицинского назначения на общую сумму 4 805,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия*«Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»:*

предоставлен грант Некоммерческому учреждению «Чукотский совет по развитию местных инициатив» на реализацию проекта, направленного на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, на сумму 252,2 тыс. рублей;

осуществлена поставка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) С, на сумму 336,7 тыс. рублей;

осуществлена поставка диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита B и C, на сумму 7 721,2 тыс. рублей;

осуществлена поставка лекарственного препарата МНН (Цефтриаксон) для обеспечения социально-незащищенных групп населения средствами первичной профилактики инфекций, передающихся половым путем, на сумму 154,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»* осуществлена поставка и оплата лекарственного препарата МНН Альтеплаза (Актилизе) на сумму 1 409,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями»* приобретены: лекарственные препараты для лечения алкоголизма и наркомании на сумму 174,6 тыс. рублей, тест-системы для определения 13 видов наркотиков на сумму 599,8 тыс. рублей; 14 пациентов направлены в ГБУЗ «Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии» в целях исполнения принудительных мер медицинского характера специализированного типа согласно решению суда (израсходовано 5 699,2 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия «*Обеспечение доступности медицинской помощи населению»:* 2 326 пациентам, в том числе 551 пациенту за пределами округа, 1 775 пациентам в пределах округа оказана специализированная медицинская помощь по направлениям медицинских учреждений округа на лечение к месту оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи и обратно, высокотехнологичная медицинская помощь за пределами округа по направлениям Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа оказана 318 пациентам. Расходы на реализацию мероприятия составили 78 274,6 тыс. рублей; выполнено 245 санитарных рейсов (эвакуировано 293 человека, из них 41 ребенок) на общую сумму 379 232,2 тыс. рублей; приобретены и доставлены 3 автомобиля скорой помощи п. Провидения (2 шт.), п. Эгвекинот (1 шт.) на сумму 1 607,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Развитие донорства крови и ее компонентов»:* 144 почетным донорам произведена ежегодная денежная выплата, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на сумму 2 403,0 тыс. рублей; производились выплаты донорам, однократно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения округа, на сумму 2 743,2 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Развитие системы первичной медико-санитарной помощи Чукотского автономного округа» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»* выполнено 267 вылетов (на общую сумму 417 384,8 тыс. рублей), эвакуировано 296 человек, из них 11 детей.

В рамках *регионального проекта* *«Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»* приобретен видеоколоноскоп на сумму 1 700,0 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»* приобретены: кровати медицинские функциональные (4 шт.) на сумму 3 490,0 тыс. рублей; кресла прикроватных (4 шт.) на сумму 1 323,4 тыс. рублей (за счет остатков средств субсидии 2022 года). Закуплены лекарственные препараты для пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, на сумму 3 829,3 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Борьба с сахарным диабетом» федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом»* реализованы мероприятия по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы на сумму 606,0 тыс. рублей. В связи с поздним сроком заключения соглашения (ноябрь 2023 года) средства в сумме 64 274,0 тыс. рублей разрешены к использованию на те же цели в 2024 году.

3. ***Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 49 550,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 36 315,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 13 234,8 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 48 428,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 35 194,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 13 234,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 48 259,2 тыс. рублей (освоено 44 878,2 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 35 024,5 тыс. рублей (освоено 31 643,5 тыс. рублей). Средств федерального бюджета профинансировано и освоено 13 234,7 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»* оказаны услуги по сопровождению и модификации программного комплекса «Здравоохранения»; по созданию и организации работы контакт-центра; по созданию инфраструктуры для оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; связи (Интернет); повышению квалификации специалиста по программе «Администрирование систем защиты информации защищенной сети передачи данных»; приобретен сертификат активации сервиса совместной техподдержки ПАК VipNet Cordinator HW 1000 на общую сумму 44 878,2 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 42 366,6 тыс. рублей из них средства окружного бюджета 41 103,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 263,4 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 40 266,1 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 39 002,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 263,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств 39 221,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 38 531,4 тыс. рублей. Средств федерального бюджета профинансировано 690,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин»:* осуществлена поставка смесей: детского молочного питания для первых лет жизни на сумму 31 852,9 тыс. рублей; для беременных женщин, кормящих матерей и детей витаминно-минеральными комплексами на сумму 2 374,6 тыс. рублей; для детей, страдающих фенилкетонурией продуктами, не содержащими фенилаланин, на сумму 2 738,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания»* проведено 491 скрининговое исследование новорожденным детям (наследственные заболевания, расширенный неонатальный скрининг) на общую сумму 2 256,0 тыс. рублей.

5. ***Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 2 147,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 083,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 064,4 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 1 878,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 814,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 064,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств 1 656,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 806,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 850,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Оказание паллиативной помощи»* осуществлена поставка лекарственных препаратов и оборудования, необходимого для оказания паллиативной медицинской помощи, на сумму 1 656,6 тыс. рублей.

6. ***Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 136 906,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 84 656,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 52 250,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 128 708,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 76 458,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 52 250,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 96 826,4 тыс. рублей (освоено 106 044,6 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 74 976,4 тыс. рублей (освоено 84 194,6 тыс. рублей). Средств федерального бюджета профинансировано и освоено 21 850,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование»:*

61 медицинский работник, заключивший трудовой договор с ГБУЗ «Чукотская окружная больница», получил ежегодное пособие по итогам работы за год на общую сумму 19 600,0 тыс. рублей;

186 медицинских работников (врачи и специалисты с высшим профессиональным образованием, работающие в медицинских организациях округа) получили ежемесячную денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений на общую сумму 28 621,9 тыс. рублей;

осуществлена выплата: 3 медицинским работникам за уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилого помещения на территории округа; 14 медицинским сотрудникам на частичное возмещение процентов по ипотечному кредиту на общую сумму 5 304,7 тыс. рублей;

14 врачам и 6 средним медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек получили единовременную компенсационную выплату на общую сумму 27 000,0 тыс. рублей; за счет остатка субсидии 2022 года произведена выплата врачу на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чукотского автономного округа квалифицированными кадрами» федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»* 24 студента, обучающиеся в медицинских вузах, расположенных за пределами округа, заключившие договоры о целевом обучении, получили стипендиальную поддержку в размере 10,0 тыс. рублей в месяц на общую сумму 1 900,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Материальное стимулирование работников учреждений здравоохранения»:* произведена выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку 93 медицинским работникам и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на общую сумму 10 242,7 тыс. рублей, в том числе на эти же цели был израсходован неиспользованный остаток средств 2022 года на сумму 7 218,1 тыс. рублей; осуществлены специальные социальные выплаты 13 работникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию, на сумму 375,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Привлечение высококвалифицированных медицинских специалистов для проведения медицинских консультаций граждан»* в округ привлечено 29 высококвалифицированных специалистов (детский хирург, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, травматолог-ортопед, детский стоматолог, отоларинголог, психиатр детский, акушер-гинеколог, врач УЗИ, невролог). Проведены осмотры граждан в г. Анадырь, г. Певек и г. Билибино, п. Угольные Копи, п. Провидения, п. Эгвекинот, с. Лаврентия. На мероприятие израсходовано 11 000,0 тыс. рублей.

7. ***Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 163 928,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 133 486,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 30 441,8 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 213 858,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 183 416,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 30 441,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено 213 611,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 183 416,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 30 194,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение»:*

по заявлениям 32 граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, произведена компенсация расходов, понесенных на самостоятельное приобретение лекарственных препаратов по выписанным рецептам врачей, на сумму 1 680,5 тыс. рублей;

приобретены лекарственные препараты для обеспечения льготной категории граждан на сумму 6 577,1 тыс. рублей. В 2023 году 1 905 граждан имели право на бесплатное приобретение лекарств, изделий медицинского назначения за счет средств федерального бюджета. Данной категории граждан выписаны 7 856 рецептов, обслужено – 7 213 рецептов;

приобретены лекарственные препараты для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов на общую сумму 491,1 тыс. рублей;

аптечным организациям предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией лекарственных препаратов по рецептам врачей отдельным категориям граждан, находящимся на амбулаторном лечении, на общую сумму 92 287,0 тыс. рублей. В 2023 году 13 581 гражданин имел право на бесплатное приобретение лекарств, изделий медицинского назначения. Данной категории граждан выписано 44 821 рецепт, обслужено – 44 315 рецептов;

осуществлена поставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы, нервной системы, дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, онкологических заболеваний, сахарного диабета на сумму 19 441,2 тыс. рублей; произведена оплата услуг аптечных организаций по хранению, учету, отпуску и отчетности по лекарственным препаратам на сумму 3 685,5 тыс. рублей;

осуществлена поставка лекарственных препаратов для граждан, больных онкологическими заболеваниями, на общую сумму 26 042,8 тыс. рублей;

закуплены лекарственные препараты заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, на общую сумму 6 786,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Финансовая поддержка аптечных организаций»* аптечным организациям предоставлены субсидии: на транспортные расходы по доставке лекарственных препаратов по территории округа на общую сумму 8 000,0 тыс. рублей (ООО «Чукотфармация», ООО «Фармация», ООО «Ай-Болит»); на финансовое оздоровление ООО «Чукотфармация» 48 620,1 тыс. рублей.

8. ***Подпрограмма «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 4 471 756,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 531 510,3 тыс. рублей, средства бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования 2 940 246,4 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 3 731 027,4 тыс. рублей (освоено 3 703 521,9 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 1 426 346,1 тыс. рублей (освоено 1 425 419,1 тыс. рублей), средства бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования 2 304 681,3 тыс. рублей (освоено 2 278 102,8 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования»*:

страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из средств окружного бюджета в сумме 517 570,4 тыс. рублей направлены в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования;

средства окружного бюджета на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 2 891 946,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета в сумме 613 843,9 тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов перечислены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Чукотскому автономному округу;

средства окружного бюджета на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 294 004,8 тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов перечислены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Чукотскому автономному округу.

9. ***Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 501 299,8 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 489 614,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 489 192,4 тыс. рублей (освоено 514 233,9 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения»:*

выполнены ремонтные работы зданий (помещений) ГБУЗ «Чукотская окружная больница» и филиалов на общую сумму 34 932,2 тыс. рублей (ремонт помещения ФАП с. Островное; ремонт квартир № 11, 14, 29, 30, 31, 32, 33 по адресу ул. Отке 8, г. Анадырь; восстановление примыкания части кровли по адресу ул. Ленина, 1 г. Анадырь; ремонт наружной сети канализации районной больницы с. Лаврентия). За счет средств остатка субсидии 2022 года на проведение ремонтных работ, в 2023 году выполнены ремонтные работы аптечного склада ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в сумме 13 302,1 тыс. рублей;

завершено строительство Инфекционного корпуса в п. Угольные Копи, выполнены работы на сумму 137 638,5 тыс. рублей. Подписан акт первоначальной приемки объекта соглашения 15.10.2023. Стационар сможет одновременно принимать до 15 человек. Для пациентов предусмотрено четыре палаты на три койки и три палаты интенсивной терапии с одноместным размещением. Также в здании расположены приёмное и диагностическое отделения;

введена в эксплуатацию модульная участковая больница в с. Рыткучи, выполнены работы на сумму 60 170,0 тыс. рублей. Модульное здание состоит из 25 помещений, среди которых кабинеты терапевта, хирурга, гинеколога, стоматолога, педиатра. Также в здании расположен стационар на 5 коек и аптека;

введена в эксплуатацию модульная врачебная амбулатория в с. Анюйск, выполнены работы на сумму 44 736,9 тыс. рублей. В новом здании обустроены врачебный кабинет, смотровая, помещение временного пребывания пациентов, процедурный, физиотерапевтический и другие кабинеты. Амбулатория в сутки сможет принимать до 10 человек;

завершен капитальный ремонт общежития ГБУЗ «Чукотская окружная больница», выполнены работы на сумму 173 134,3 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств 2022 года на сумму 11 739,4 тыс. рублей. Осуществлена замена внешних и внутренних инженерных систем, отделка всех помещений, утеплён цоколь, заменена кровли, жилые помещения обставлены мебелью и бытовой техникой. Медицинским работникам предоставлено 90 мест. Отдельно предусмотрены бесплатные места для пациентов из районов Чукотки, которые прибывают в окружную больницу на лечение и медосмотры.

В рамках основного мероприятия *«Укрепление материально-технической базы медицинских организаций»:* на укрепление системы охраны и безопасности объектов учреждения ГБУЗ «Чукотская окружная больница» направлено 10 506,8 тыс. рублей; на ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования ГБУЗ «Чукотская окружная больница» направлено 2 807,9 тыс. рублей; приобретено оборудование для ГАУЗ ЧАО «Бюро СМЭ» на общую сумму 2 206,5 тыс. рублей; приобретены мебель и бытовая техника для ГБУЗ «Чукотская окружная больница» на общую сумму 22 999,4 тыс. рублей. За счет средств остатка субсидии 2022 года ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в 2023 году произведена оплата в сумму 11 739,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями»* проведен опрос получателей медицинских услуг в 6 филиалах ГБУЗ «Чукотская окружная больница», а также проведен анализ информации размещенной на официальной сайте медицинской организации и информационных стендах, проведена оценка комфортности условий оказания услуг и критериев доступности услуг для инвалидов. Израсходовано 60,0 тыс. рублей.

10. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 276 248,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 274 623,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 625,5 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 294 474,5 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 292 849,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 625,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 294 464,2 тыс. рублей (освоено 294 463,1 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 292 838,7 тыс. рублей (освоено 292 837,6 тыс. рублей). Средств федерального бюджета профинансировано и освоено 1 625,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы помимо осуществления обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений предоставлены: денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений 3 сотрудникам государственных органов округа на общую сумму 624,4 тыс. рублей, 8 сотрудникам ГБУЗ «ЧОБ» на общую сумму 2 300,0 тыс. рублей; социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 355 получателям (медицинским и фармацевтическим работникам) на общую сумму 10 209,5 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие занятости населения Чукотского автономного округа»** включает в себя 6 подпрограмм. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 264 018,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 131 953,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 77 735,7 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников (за исключением безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц) 54 329,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 204 662,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 133 064,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 71 598,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 251 182,5 рублей (освоено 250 476,9 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 132 234,4 тыс. рублей (освоено 132 070,2 тыс. рублей), средства федерального бюджета 71 470,0 тыс. рублей (освоено 70 928,7 тыс. рублей). Средств прочих внебюджетных источников (за исключением безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц) профинансировано и освоено 47 478,0 тыс. рублей.

1. ***Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 68 774,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 26 255,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 42 519,2 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 61 633,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 25 251,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 36 381,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 61 189,9 тыс. рублей (освоено 61 139,2 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 24 869,9 тыс. рублей (освоено 24 851,1 тыс. рублей), средства федерального бюджета 36 320,0 тыс. рублей (освоено 36 288,1 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2024:

уровень регистрируемой безработицы составил 0,8%, что на 0,9% ниже уровня безработицы по состоянию на 01.01.2023;

численность зарегистрированных безработных граждан 228 человек, что на 38 человек меньше, чем на 01.01.2023 (266 человек);

обратились за содействием в поиске подходящей работы 746 человек, трудоустроены 307 человек;

региональная база вакансий содержит сведения о 1 460 вакантных рабочих местах;

коэффициент напряжённости на рынке труда (отношение численности ищущих работу граждан к числу заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках) составил 0,2;

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости – 41,2%;

удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости – 6,6%.

В рамках основного мероприятия *«Реализация мероприятий активной политики занятости населения»*:

предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) и трудоустройства 1 061 человек; прошли обучение по краткосрочным образовательным программам 22 человека, израсходовано 3,0 тыс. рублей;

трудоустроены на общественные и временные работы 83 человека, приняли участие в деятельности трудовых отрядов 662 несовершеннолетних гражданина и 65 руководителей отряда, израсходовано 15 875,7 тыс. рублей;

заключены 4 соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат по оплате труда граждан в рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на общую сумму 5 272,0 тыс. рублей (ООО «Анадырская транспортная компания» ГО Анадырь – 494,0 тыс. рублей; МП Билибинского МР Овощная фабрика «Росинка» Билибинский МП – 710,4 тыс. рублей; МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» ГО Певек – 3 641,2 тыс. рублей; ИП Стеценко Е.О. – 426,4 тыс. рублей);

проведено 2 этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможности» (посетили 195 человек), оказана государственная услуга по социальной адаптации на рынке труда 116 безработным, получили психологическую поддержку 125 безработных.

В рамках основного мероприятия *«Социальные выплаты безработным гражданам»* произведены выплаты на общую сумму 29 299,3 тыс. рублей (пособие по безработице, материальная помощь – 631 человеку на сумму 27 361,5 тыс. рублей, досрочная пенсия – 4 гражданам на сумму 1 302,1 тыс. рублей, услуги почтовой связи по доставке социальных выплат на сумму 226,4 тыс. рублей, единовременные выплаты 45 работникам ГКУ ЧАО «Межрайонный ЦЗН» с учетом страховых взносов на сумму 409,3 тыс. рублей).

В рамках *регионального проекта «Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости»* в целях стимулирования работодателей к найму на работу граждан заключены соглашения о предоставлении субсидии с 3 работодателями на общую сумму 10 654,6 тыс. рублей: МП «Север» Провиденского ГО – 6 398,8 тыс. рублей, МУП МО ЧМР «Айсберг» – 3 688,7 тыс. рублей, ООО «Чаунское дорожное ремонтно-строительное управление» – 567,1 тыс. рублей. Выполнение составило 10 589,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Развитие кадрового потенциала в сфере содействия занятости населения»* сотруднику центра занятости населения выплачена компенсация за наем (поднаем) жилого помещения на сумму 100,0 тыс. рублей.

2. ***Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 37 000,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 850,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 35 150,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 37 000,0 тыс. рублей (освоено 36 463,8 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 1 850,0 тыс. рублей (освоено 1 823,2 тыс. рублей), средства федерального бюджета 35 150,0 тыс. рублей (освоено   
34 640,6 тыс. рублей).

В рамках *регионального проекта* *«Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости»* предоставлена финансовая поддержка 5 работодателям на общую сумму 37 000,0 тыс. рублей, из них: АО «ЧукотАВИА» на сумму 11 000,0 тыс. рублей, привлечены 11 человек; ООО «Алеут» на сумму 6 000,0 тыс. рублей, привлечены 6 человек; ООО «Территория 87» на сумму 6 000,0 тыс. рублей, привлечены 6 человек; ООО «Галерея вкуса» на сумму 4 000,0 тыс. рублей, привлечены 4 человека; АО «Чукотэнерго» на сумму 10 000,0 тыс. рублей, привлечены 10 человек. Общая численность привлеченных в регион специалистов за 2023 год составила 37 человек, израсходовано – 36 463,8 тыс. рублей.

3. ***Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 54 467,5 тыс. рублей, из них из них средства окружного бюджета 137,7 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников (за исключением безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц)   
54 329,8 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств 47 611,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 133,3 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников (за исключением безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц) 47 478,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания рабочего населения»* Государственным учреждением - Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чукотскому автономному округу проведено финансовое обеспечение предупредительных мер 20 предприятиям округа на общую сумму 47 478,0 тыс. рублей. Суммы страховых взносов страхователи (работодатели) направили на: санаторно-курортное лечение работников – 446,7 тыс. рублей; проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников – 4 783,8 тыс. рублей; приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи – 239,7 тыс. рублей; приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования – 14 353,2 тыс. рублей, бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов – 2 950,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения»* заместительруководителя Управления занятости населения принял участие в VII Всероссийской неделе охраны труда (г. Сочи), израсходовано 133,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда»* проводился мониторинг нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа в области охраны труда.

В рамках основного мероприятия *«Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда»:* размещалась в социальных сетях информация о проведении Всероссийской недели охраны труда, специализированной выставки и форума «Безопасность и охрана труда - 2023 года; на интерактивном портале Службы занятости населения Чукотского автономного округа размещались объявления о программах обучения, семинарах, проводимых ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России; сведения для проведения общероссийского мониторинга представлены в Минтруд России и размещены на сайте ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

4. ***Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 4 393,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 4 099,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Проведение конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»* проведен V региональный чемпионат профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В чемпионате приняли участие 47 конкурсантов в двух категориях – школьники (22 участника), студенты (25 участников). Победители чемпионата представили Чукотский автономный округ в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Израсходовано 4 099,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования»:*

осуществлялся ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций округа, в том числе выпускников с инвалидностью;

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации): «Современные технологии наставничества в работе общеобразовательной организации» (57 человек); «Конструирование и реализация программы воспитания общеобразовательной организации» (7 человек); «Организация воспитательной работы, направленная на профилактику деструктивного поведения подростков» (20 человек); «Обновление компетенций классного руководителя в соответствии с современными требованиями» (20 человек), «Психолого-педагогические особенности обучения детей с ЗПР» (20 человек);

организована «горячая линия» по вопросам получения профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также их последующего трудоустройства. Информация о работе «горячей линии» и Атласе размещена на официальном сайте ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот» (далее – БПОО) <http://chptegvekinot.edusite.ru/p66aal.html>;

13 сотрудников ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» прошли обучение по теме: «Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» (базовый уровень);

5 сотрудников Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск) прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Основы инклюзивного образования» на базе ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»;

проведена региональная профориентационная смена для победителей, призеров и участников региональных чемпионатов конкурса «Абилимпикс» (возраст участников 15-20 лет, приняли участие 10 человек);

заключены 7 соглашений между БПОО и территориальными ПМПК: о взаимодействии с Воронежской областью на базе ГБПОУ Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж имени Василия Михайловича Пескова» и БПОО; по сетевому взаимодействию БПОО с профессиональными образовательными организациями округа по вопросам обеспечения доступности получения качественного среднего профессионального образования, а также воспитания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках основного мероприятия *«Содействие инвалидам молодого возраста при трудоустройстве»:*

велся персонифицированный учет инвалидов для осуществлении мер содействия занятости, из учреждений медикосоциальной экспертизы поступила 131 выписка (первичные и повторные) из индивидуальной программы реабилитации и реабилитации инвалида, по выпискам разработаны планы мероприятий по трудоустройству инвалидов;

обеспечено информирование инвалидов об услугах службы занятости, имеющихся вакансиях. 11 инвалидов состояли на учете в органах службы занятости. За содействием в поисках подходящей работы в органы службы занятости обратилось 22 инвалида, из них трудоустроено 6 человек, по направлению центра занятости - 3 человека. В региональной базе вакансий содержится информация о 68 вакантных рабочих местах для трудоустройства инвалидов;

в организациях, в которых установлена квота для приема на работу инвалидов и минимальное количество специальных рабочих мест для инвалидов, выделено 117 квотируемых рабочих мест для приема на работу инвалидов. На квотируемых рабочих местах работает 86 инвалидов.

В рамках основного мероприятия *«Организация межведомственного взаимодействия»*: центром занятости населения проведена ярмарка вакансий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на ярмарке были представлены актуальные вакансии работодателей региона; проведены встречи со школьниками и студентами «Абилимпикса» для ознакомления с банком вакансий наиболее востребованных профессий региона.

# 5. *Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Чукотский автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом»* (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 70,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 66,5 тыс. рублей). В 2023 году финансирование не осуществлялось.

В рамках основного мероприятия *«Содействие обустройству участников Государственной программы и членов их семей»* в программе участвовали 12 человек. Все участники обеспечены жильём и трудоустроены (заняты). Компенсация части арендной платы за наем жилья участникам программы не предоставлялась в связи с не востребованностью. Незанятых и безработных среди участников программы и членов их семей нет. Компенсация расходов участников программы и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, не требовалась.

6. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 99 313,1 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 101 721,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 101 281,4 тыс. рублей (освоено 101 162,8 тыс. рублей).

Количество получателей услуг в области содействия занятости населения за 2023 год составило 10 572 человека.

**Государственная программа «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округ»** включает в себя 4 подпрограммы. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 2 964 809,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 2 152 572,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 812 236,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 2 903 086,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 2 185 216,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 717 870,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 2 860 485,9 рублей (освоено 2 863 940,4 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 2 142 852,2 тыс. рублей (освоено 2 148 744,1 тыс. рублей), средства федерального бюджета 717 633,6 тыс. рублей (освоено 715 196,3 тыс. рублей).

1. ***Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 939 070,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 510 923,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 428 146,8 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 917 083,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 531 541,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 385 542,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 905 924,6 тыс. рублей (освоено 900 794,8 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 520 382,8 тыс. рублей (освоено 517 678,9 тыс. рублей), средства федерального бюджета 385 541,8 тыс. рублей (освоено 383 115,9 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Оказание мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам»*:

##### социальная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам предоставлена 109 работникам бюджетной сферы, вышедшим на пенсию и обратившимся за возмещением расходов, на сумму 2 916,9 тыс. рублей;

##### социальное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в округе, выплачено 1 266 семьям общую сумму 24 355,0 тыс. рублей;

компенсация расходов на оплату стоимости услуг местной телефонной связи и ежемесячные компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных предоставлена 1 гражданину на сумму 85,0 тыс. рублей;

меры социальной поддержки многодетным семьям предоставлены 4 569 получателям (820 семьям) на общую сумму 16 725,3 тыс. рублей;

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, предоставлена 1 963 получателям на общую сумму 38 716,1 тыс. рублей;

компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда предоставлены 1 780 получателям на общую сумму 36 307,4 тыс. рублей;

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и постоянно проживающих на территории округа, предоставлена: ежемесячная денежная выплата 37 получателям на общую сумму 2 970,0 тыс. рублей; компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 31 получателю на общую сумму 787,3 тыс. рублей;

субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выплачена 751 получателю на общую сумму 21 502,4 тыс. рублей;

региональная социальная доплата к пенсии предоставлена 2 599 получателям на общую сумму 354 512,7 тыс. рублей;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (инвалиды, граждане, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне) произведена 1 367 получателям на общую сумму 23 579,9 тыс. рублей;

гражданам, рожденным в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года, предоставлены: меры социальной поддержки 314 получателям на общую сумму 1 724,8 тыс. рублей; ежемесячная денежная выплата 163 получателям на общую сумму 4 596,9 тыс. рублей; компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 56 получателям на общую сумму 1 053,8 тыс. рублей;

ежегодная денежная выплата ко Дню образования Чукотского автономного округа (10 декабря) предоставлена 4 697 получателям на общую сумму 51 520,0 тыс. рублей;

единовременная выплата гражданам, пребывающим в запасе, поступившим на военную службу по контракту в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, лицам, принимающим на добровольной основе участие в боевых действиях с территории Чукотского автономного округа, предоставлена 168 получателям на сумму 106 300,0 тыс. рублей;

единовременная материальная помощь лицам или членам семей лиц, принимавшим участие в специальной военной операции, предоставлена 48 получателям на сумму 37 850,0 тыс. рублей;

заключены 74 социальных контракта (поиск работы – 41 социальный контракт, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 21 социальный контракт, ведение личного подсобного хозяйства – 1 социальный контракт, осуществление мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации – 11 социальных контрактов) на общую сумму 11 433,0 тыс. рублей;

### социальная выплата на приобретение жилого помещения на основании государственного жилищного сертификата предоставлена 1 гражданину на сумму 4 504,7 тыс. рублей.

### В рамках основного мероприятия *«Предоставление выплат и компенсаций за услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению»*: оплачены специализированным службам услуги на погребение на сумму 995,6 тыс. рублей; социальное пособие на погребение гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, предоставлено 7 получателям на сумму 105,8 тыс. рублей. Выплата пособия осуществлялась ГБУ «ЧОКЦСОН» в заявительном порядке. Размер социального пособия с 01.02.2023 составляет 15 586,97 рублей.

### В рамках ведомственной целевой программы *«Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан»:*

###### единовременная выплата на приобретение технических средств реабилитации и средств медицинского назначения (трости, костыли, опоры, поручни, противопролежневые матрацы и подушки, слуховые аппараты, абсорбирующее бельё, памперсы, тонометры) предоставлена 5 получателям на общую сумму 44,5 тыс. рублей;

###### «ЧОКЦСОН» приобретены технические средства реабилитации и предметы ухода для пунктов проката на сумму 320,6 тыс. рублей;

###### единовременная выплата отдельным категориям граждан, направленным на лечение организациями здравоохранения, а также онкологическим больным, получающим лекарственную противоопухолевую терапию (химиотерапию) за пределами округа, предоставлена 135 получателям (7 гражданам, направленным на лечение организациями здравоохранения, 128 онкологическим больным, направленным на обследование или лечение за пределами округа) на общую сумму 6 520,0 тыс. рублей;

###### единовременная выплата на оздоровление отдельным категориям граждан предоставлена 4 получателям на общую сумму 40,0 тыс. рублей;

оплачена стоимость за медико социальное обслуживание 59 граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных организациях социального обслуживания Омской и Пензенской областях на сумму 27 171,9 тыс. рублей;

ежемесячная социальная помощь предоставлена 5 гражданам, получающим гемодиализ за пределами округа, на общую сумму 1 530,0 тыс. рублей;

компенсация оплаты стоимости проезда недееспособному инвалиду с детства не достигшему возраста 23 лет и сопровождающему законному представителю (попечителю) к месту получения услуг и обратно предоставлена 1 получателю на сумму 283,3 тыс. рублей;

###### единовременная выплата на оплату стоимости проезда предоставлена 31 получателю на общую сумму 648,7 тыс. рублей;

###### единовременная выплата на оплату услуг по проживанию предоставлена 3 056 получателям на общую сумму 42 236,83 тыс. рублей;

###### единовременная выплата в связи с чрезвычайными ситуациями локального характера предоставлена 34 получателям на общую сумму 1 270,0 тыс. рублей;

###### единовременная выплата на неотложные нужды предоставлена 123 гражданам (8 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы; 7 гражданам без определённого места жительства; 28 неработающим гражданам пожилого возраста; 8 неработающим гражданам-инвалидам; 29 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 43 гражданам на погребение одного из супругов) на сумму 1 377,5 тыс. рублей. Размер выплаты составляет 10,0 тыс. рублей, выплачивается один раз в два года;

###### ежемесячная социальная помощь в размере 10,0 тыс. рублей предоставлена 7 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Чукотском автономном округе, на сумму 840,0 тыс. рублей;

###### единовременная выплата на оплату услуг по восстановлению утраченных документов предоставлена 2 лицам без определенного места жительства на общую сумму 7,0 тыс. рублей;

###### 14 неработающих пенсионеров прошли обучение компьютерной грамотности, израсходовано 270,0 тыс. рублей;

###### оплачен проезд к месту отдыха и обратно совершеннолетним неработающим инвалидам с детства и совершеннолетним неработающим инвалидам, получающим социальную пенсию (29 получателей), на общую сумму 1 195,7 тыс. рублей;

###### оплачен проезд пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости, по инвалидности, через Анадырский лиман по маршруту Анадырь-аэропорт Угольный-Анадырь (185 получателям) на общую сумму 885,3 тыс. рублей;

###### на реализацию мероприятий, связанных с юбилейными, памятными и праздничными датами израсходовано 2 646,5 тыс. рублей: единовременные выплаты предоставлены 810 получателям на общую сумму 1 432,0 тыс. рублей; на чаепития, организованные к праздничным датам, израсходовано 1 214,5 тыс. рублей (в мероприятиях приняли участие 993 человека);

компенсация стоимости найма жилого помещения онкологическим больным, направленным на получение лекарственной противоопухолевой терапии в г. Анадырь, предоставлена 6 получателям на общую сумму 217,4 тыс. рублей;

единовременная выплата при следовании к месту лечения граждан, получивших ранение в ходе проведения специальной военной операции, место жительства которых находится на территории Чукотского автономного округа, предоставлена 23 получателям на общую сумму 2 300,0 тыс. рублей;

ежемесячная компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг членам семей лиц, добровольно принимающих участие в боевых действиях, и граждан, призванных на военную службу в период частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставлена 382 получателям на общую сумму 22 512,6 тыс. рублей;

оплачен проезд ветерану Великой Отечественной войны и одному его родственнику к месту проведения санаторно-курортного лечения или отдыха и обратно на сумму 667,3 тыс. рублей;

предоставлен грант Общероссийской организации «Российский Красный Крест» на реализацию проекта, направленного на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, на общую сумму 254,0 тыс. рублей;

освобождены от уплаты взноса на капитальный ремонт 310 граждан, возмещение расходов составило 2 179,7 тыс. рублей;

МАП Билибинского МР предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, на общую сумму 90,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации»* единовременную выплату на переселение получили 11 граждан на общую сумму 29 685,8 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение»* заключены договоры с ГАПОУ ЧАО «ЧМК» на обучение 83 человек по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Сиделка (помощник по уходу)», системой долговременного ухода охвачено 100 человек. Израсходовано 12 130,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Расходы на организацию осуществления социальных выплат»* расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи и кредитных организаций по доставке и пересылке социальных пособий составили на общую сумму 1 314,2 тыс. рублей.

2. ***Подпрограмма «***[***Социальная поддержка***](consultantplus://offline/ref=A52B25ABCF679C49C4AD4B9E7BE5315F573F1610BF870785A10A18B8D64953A9DD16E902312AA4EBEBEE77I82AB) ***семей и детей»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 1 111 526,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 727 437,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 384 089,7 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 1 059 722,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 727 393,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 332 328,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств  
1 038 574,3 тыс. рублей (освоено 1 049 646,2 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 706 482,5 тыс. рублей (освоено 717 565,8 тыс. рублей), средства федерального бюджета 332 091,8 тыс. рублей (освоено 332 080,3 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Предоставление гражданам выплат и пособий на детей»:*

##### пособие на ребенка предоставлено 1 345 получателям на общую сумму 40 094,1 тыс. рублей;

##### компенсирована стоимость найма жилого помещения 10 семьям, имеющим детей, на общую сумму 1 588,4 тыс. рублей;

##### ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена 982 семьям (на 1 217 детей) на общую сумму 194 710,3 тыс. рублей;

##### ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет предоставлена 1 128 получателям (на 1 698 детей) на сумму 11 781,9 тыс. рублей;

ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставлено 2 557 семьям (на 4 771 ребенка) на общую сумму 56 379,8 тыс. рублей.

### В рамках основного мероприятия *«Развитие системы профилактики социального сиротства в Чукотском автономном округе»* предоставлены:

##### единовременное пособие при усыновлении детей 1 получателю на сумму 200,0 тыс. рублей;

##### выплаты на содержание подопечных детей 222 получателям (среднемесячное значение) на общую сумму 175 639,2 тыс. рублей;

компенсация расходов оплаты проезда к месту отдыха и обратно ребенка (детей), переданного под опеку (попечительство) в семью опекуна (попечителя), в приемную семью, патронатную семью предоставлена 211 получателям на общую сумму 11 183,4 тыс. рублей;

##### вознаграждение приемному родителю и патронатному воспитателю предоставлено 66 получателям на 143 ребенка (среднемесячное значение) на общую сумму 37 194,4 тыс. рублей;

##### вознаграждение патронатному воспитателю, осуществляющему социальный и постинтернатный патронат, предоставлено 17 воспитателям на 111 детей на общую сумму 5 580,7 тыс. рублей;

меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, получили на общую сумму 1 272,1 тыс. рублей, в том числе: ежемесячные выплаты на личные расходы - 91 человек на сумму 672,1 тыс. рублей; единовременное пособие - 4 выпускника по достижении 18 лет на сумму 600,0 тыс. рублей.

### В рамках основного мероприятия *«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа»:* отдельными благоустроенными жилыми помещениями в 2023 году обеспечено 26 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 111 036,5 тыс. рублей; единовременная социальная выплата на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, предоставлена 6 лицам из числа детей-сирот на общую сумму 36 200,0 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы *«Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей»*:

###### предоставлена единовременная социальная помощь детям, малоимущим семьям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим детей, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим в Чукотский автономный округ, в том числе получившим статус беженца, 31 получателю на общую сумму 615,0 тыс. рублей;

оплачена стоимость проезда 41 получателю на общую сумму 1 695,0 тыс. рублей;

компенсация за приобретение путёвки для детей в санаторно-курортные учреждения предоставлена 11 получателям на 22 ребенка на общую сумму 676,2 тыс. рублей;

санаторно-курортное лечение, реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организованы для 4 детей на общую сумму 48,5 тыс. рублей;

предоставлена единовременная выплата 29 семьям, прожившим в браке 50 и более лет, на общую сумму 1 450,3 тыс. рублей;

заключено 52 региональных социальных контракта с малоимущими семьями на сумму 2 619,1 тыс. рублей;

компенсирована стоимость расходов, связанных с участием жителей округа в мероприятиях всероссийского значения, 3 получателям на общую сумму 59,1 тыс. рублей;

###### предоставлено единовременное пособие 47 многодетным кочующим семьям оленеводов и многодетным семьям морзверобоев на общую сумму 1 175,0 тыс. рублей;

###### предоставлена выплата на приобретение одежды и обуви 1 229 многодетным семьям на 4 144 ребенка на общую сумму 24 864,0 тыс. рублей;

###### предоставлена выплата для приобретения продуктов питания 88 неполным малоимущим многодетным семьям на сумму 616,0 тыс. рублей;

###### единовременную материальную помощь при поступлении ребенка из малоимущей многодетной и (или) малоимущей неполной семьи в первый класс получила 81 семья на общую сумму 820,0 тыс. рублей;

###### единовременная выплата победителю Всероссийского конкурса «Семья года» в номинациях «Сельская семья» предоставлена семье из г. Певек на сумму 264,1 тыс. рублей;

социальная выплата на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение или строительство жилья в округе предоставлена многодетной семье на сумму 3 000,0 тыс. рублей;

###### проценты по кредиту возмещены 4 многодетным семьям на общую сумму 454,3 тыс. рублей;

###### ежемесячная социальная помощь оказана 40 детям-инвалидам, не посещающим дошкольные образовательные организации и образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы по состоянию здоровья, на сумму 6 540,0 тыс. рублей;

###### компенсация услуг государственных и иных форм собственности учреждений, осуществляющих деятельность в области реабилитации детей-инвалидов, расположенных в других регионах Российской Федерации, произведена 21 получателю на сумму 4 078,0 тыс. рублей;

###### Чукотскому региональному общественному движению «Отдам добро» предоставлен грант на приобретение 365 комплектов для новорожденных в рамках мероприятия «Подарок для новорожденного» на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Вручено 435 комплектов (с учетом комплектов приобретенных в 2022 году), израсходовано 5 983,9 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы *«Развитие кадрового потенциала в социальной сфере»*: ежемесячная выплата денежной компенсации за наем (поднаём) жилых помещений предоставлена 20 специалистам на общую сумму 882,2 тыс. рублей; осуществлена оплата стоимости услуг по сопровождению Автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» на общую сумму 1 945,0 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:*

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлена 403 получателям на общую сумму 117 713,6 тыс. рублей;

единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребёнка (детей) предоставлена 113 получателям на общую сумму 18 502,1 тыс. рублей;

единовременная выплата на второго и последующих детей, рожденных одновременно с первым ребенком, предоставлена 1 семье на сумму 61,6 тыс. рублей;

единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка, предоставлена на общую сумму 28 929,8 тыс. рублей (единовременная выплата при рождении первого ребенка предоставлена 188 получателям на общую сумму 13 225,1 тыс. рублей; региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка предоставлена 71 получателю на общую сумму 15 704,7 тыс. рублей);

ежемесячная выплата при рождении первого и (или) второго ребенка предоставлена 1 208 получателям на общую сумму 122 260,0 тыс. рублей;

единовременная выплата на погашение основного долга по ипотечным жилищным кредитам семьям предоставлена 24 получателям на общую сумму 11 562,1 тыс. рублей;

оплачена или компенсирована стоимость санаторно-курортной путевки 10 семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, на общую сумму 1 603,0 тыс. рублей;

единовременная выплата семьям в связи с одновременным рождением в них двух и более детей предоставлена 8 получателям на общую сумму 8 000,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Расходы на организацию осуществления социальных выплат»*  оплачены услуги организаций федеральной почтовой связи и кредитных организаций по доставке и пересылке социальных пособий на общую сумму 367,9 тыс. рублей.

3. ***Подпрограмма* *«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 4 211,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 878,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 438,7 тыс. рублей.

##### В рамках основного мероприятия «Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия» 6 сотрудников ГКУСО «ЧСРЦН» дистанционно прошли обучение по направлениям «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов» на сумму 72,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия«*Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»* на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры израсходовано 289,6 тыс. рублей, произведена выплата на технические средства реабилитации 2 получателям на общую сумму 77,1 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 910 000,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 922 401,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 915 548,2 тыс. рублей (освоено 913 060,7 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы помимо осуществления обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений предоставлена: денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений 13 сотрудникам государственных органов округа на общую сумму 3 200,3 тыс. рублей; социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 103 работникам ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» на общую сумму 2 307,2 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»**включает в себя 8 подпрограмм. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент образования и науки Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 9 378 202,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 7 236 009,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 2 142 192,9 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 9 149 194,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 7 240 833,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 908 360,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 9 016 579,4 тыс. рублей (освоено 9 128 445,6 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 7 119 436,1 тыс. рублей (освоено 7 382 575,5 тыс. рублей), средства федерального бюджета 1 897 143,3 тыс. рублей (освоено 1 745 870,2 тыс. рублей).

1. ***Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 6 052 455,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 5 640 561,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 411 893,6 тыс. рублей.) По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 6 027 221,3 тыс. рублей (освоено 6 017 199,9 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 5 623 393,2 тыс. рублей (освоено 5 625 413,5 тыс. рублей), средства федерального бюджета 403 828,1 тыс. рублей (освоено 391 785,4 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Реализация основных и дополнительных образовательных программ»:*

средства направлены на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 5 332 520,1 тыс. рублей;

на проведение государственной итоговой аттестации (оказаны услуги по видеонаблюдению, приобретены ноутбуки и принтеры) израсходовано средств на сумму 16 775,2 тыс. рублей;

на оплату договоров возмездного оказания услуг в период проведения мероприятий независимой оценки качества образования, единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и региональных процедур оценки качества образования, израсходовано 2 361,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования»:*

возмещена часть платы, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на сумму 693,6 тыс. рублей, к возврату в бюджет подлежат 81,5 тыс. рублей;

выполнены ремонтные работы ограждения территории МБДОУ «Детский сад «Аленушка» п. Эгвекинота» на сумму 4 282,2 тыс. рублей;

выполнены ремонтные работы в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» (частичная замена оборудования в теплоузлах, замена участков трубопроводов водоснабжения и канализации) на общую сумму 4 974,5 тыс. рублей;

на обеспечение безопасности (услуги физической охраны, противопожарные мероприятия, вневедомственной охраны) образовательных учреждений (ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум г. Билибино», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум п. Провидения», ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот», ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж») направлено 19 596,7 тыс. рублей;

для обучающихся в кадетских классах ГО Анадырь, ГО Певек, ГО Эгвекинот, Провиденский ГО, Анадырский МР, Чукотский МР и Билибинский МР приобретено оборудование и обмундирование на общую сумму 2 479,8 тыс. рублей;

средства на сумму 7 916,3 тыс. рублей направлены на организацию, проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства: проведен демонстрационный экзамен в 4 профессиональных образовательных организациях: «Чукотский многопрофильный колледж», ГАПОУ «Чукотский северо-западный техникум г.Билибино», ГАПОУ «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум п. Провидения»; 8 преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных организаций округа приняли участие в обучении по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации; проведено 91 мероприятие практико-ориентированного модуля в рамках проекта «Билет в будущее»;

ГАПОУ «Чукотский многопрофильных колледж» закуплено оборудование в целях создания в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов на сумму 250,0 тыс. рублей;

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций предоставлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в 470 классах на общую сумму 106 872,5 тыс. рублей;

все учащиеся младших классов в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечены бесплатным горячим питанием, израсходовано 88 418,8 тыс. рублей;

оплачены услуги вневедомственной охраны, приобретено оборудование и материалы по обеспечению безопасности образовательных организаций на сумму 30 031,5 тыс. рублей;

педагогическим работникам, осуществляющим функции классного руководителя (куратора) в 39 учебных группах, выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) на общую сумму 9 332,0 тыс. рублей (из расчета 15,0 тыс. рублей на человека);

выплачены субсидии на поддержку школьных театров (по 200,0 тыс. рублей) в сумме 1 400,0 тыс. рублей: ГО Анадырь, ГО Певек, ГО Эгвекинот, Провиденский ГО, Анадырский МР, Билибинский МР, Чукотский МР.

В рамках *основного мероприятия «Материальное обеспечение отрасли образования»*:

приобретена учебная литература на общую сумму 17 494,6 тыс. рублей;

в ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» оборудован медкабинет, израсходовано 475,7 тыс. рублей;

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» приобретено оборудование для образовательного процесса на сумму 15 884,8 тыс. рублей;

7 муниципальными образованиями приобретено кухонное и учебное оборудование, мебель, развивающие игры и медицинские товары на общую сумму 9 988,1 тыс. рублей;

выполнен ремонт фасадов двух общеобразовательных учреждений в г. Анадырь, израсходовано 23 520,0 тыс. рублей;

приобретено оборудование для детского сада в г. Анадырь (2711 ед.), необходимое для воспитания детей в возрасте до 3-х лет образовательными стандартами, израсходовано 23 756,0 тыс. рублей. Поставка оставшейся части товара планируется в 1 квартале 2024 года;

в Чукотском многопрофильном колледже выполнены ремонтные работы актового зала на сумму 15 000,0 тыс. рублей; созданы две современные мастерские («Сетевое и системное администрирование», «Веб-технологии»), израсходовано 10 000,0 тыс. рублей;

выполнен ремонт групп для 40 детей с ограниченными возможностями здоровья детского сада «Алёнушка» в п. Эгвекинот. Созданы особые специализированные условия для детей, израсходовано 28 900,0 тыс. рублей;

для школы в с. Островное приобретено оборудование (2494 ед.) на 30 000,0 тыс. рублей. Полностью будут оснащены классы для изучения отдельных предметов (математика, химия, физика, география);

исполнение договора по реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки производителям технологических товаров будет осуществлено в 1 квартале 2024 года (подрядчиком нарушен срок поставки).

В рамках основного мероприятия *«Формирование информационных ресурсов отрасли образования»* оказаны услуги по сопровождению АИС «Электронное образование», технической поддержки функционирования регионального информационного ресурса «Навигатор дополнительного образования детей в Чукотском автономном округе», поддержки сайтов на общую сумму 4 251,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Социальные гарантии работникам отрасли образования по оплате жилья и коммунальных услуг»* социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 873 работника (специалиста) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, на общую сумму 24 389,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи»:* 20 студентам очной формы обучения Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Анадырь оплачено питание на сумму 2 598,4 тыс. рублей; компенсированы затраты проезда к месту обучения и обратно 75 обучающимся общеобразовательных организаций (Анадырский МР – 34 человека, ГАОУ ЧАО «Чукотский профильный лицей» - 41 человек) в пределах округа на общую сумму 1 400,6 тыс. рублей; 23 ребенка, чьи родители (законные представители) участвуют в боевых действиях, получили выплаты, на общую сумму 1 354,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Организация отдыха и оздоровления детей»:*

на питание детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей «Молодая гвардия» Билибинского МР израсходовано 50 134,8 тыс. рублей;

18 детей, родители которых участники СВО, направлены на новогодние праздники в г. Москва, израсходовано 3 450,9 тыс. рублей;

419 детей направлено на отдых за пределы округа, в том числе: 120 детей на отдых и оздоровление на курорты Кавказских минеральных вод и Черноморского побережья Краснодарского края; 299 детей в лагеря Подмосковья, Калининградской области и Краснодарского края. Израсходовано 70 057,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Оказание поддержки студентам и специалистам государственных учреждений округа»* 6 специалистам ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» оказана поддержка обеспечения жилыми помещениями на общую сумму 1 562,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятиям «*Оказание поддержки семьям граждан, участвующих в боевых действиях»* 10 человек получили выплаты на общую сумму 873,4 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка»* в 9 общеобразовательных организациях (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Анадырь», МБОУ «Центр образования с. Алькатваам», МБОУ «Начальная общеобразовательная школа села Янракыннот», МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Островное Билибинского МР», МБОУ «Центр образования с. Конергино», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино», МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен», МБОУ «Центр образования с. Инчоун», МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен») обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом на общую сумму 12 642,4 тыс. рублей; открыт Региональный модельный центр дополнительного образования детей Чукотского автономного округа, израсходовано средств на сумму 28 481,9 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Современная школа» федерального проекта «Современная школа»* в 2023 году открыто 6 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях округа. Центры оснащены стандартным комплектом оборудования, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология». Произведены оплаты по государственным контрактам на поставку оборудования на сумму 13 079,1 тыс. рублей.

2. ***Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 26 242,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 22 442,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств 23 816,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 20 016,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 800,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Социальная поддержка специалистов»:* выплачена стипендия Губернатора Чукотского автономного округа 12 студентам за период обучения с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года на общую сумму 60,0 тыс. рублей и 11 студентам за период обучения с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года), на общую сумму 660,0 тыс. рублей; 11 специалистам образовательных организаций выплачено единовременное пособие на общую сумму 330,0 тыс. рублей с учетом страховых взносов; 22 специалистам муниципальных образовательных организаций ГО Анадырь предоставлена денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений», израсходовано 4 792,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования»* осуществлена оплата производственной практики 217 обучающимся и студентам на общую сумму 4 649,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием»:* 11 студентам произведена денежная компенсация за оплату общежития в период обучения, произведена оплата за обучение студентки за вторую половину четвертого учебного года и первую половину пятого учебного года, израсходовано 230,4 тыс. рублей; организована педагогическая практика двух студентов ФГБО ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» на общую сумму 126,0 тыс. рублей; направлены на обучение в Дальневосточный институт управления в г. Хабаровск 7 человек (социальные координаторы) и руководитель филиала Государственного фонда поддержки ветеранов в Чукотском автономном округе, израсходовано 555,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Содействие в обеспечении жильем молодых специалистов Чукотского автономного округа»* 6 молодым специалистам, работающим на территории округа, оказана государственная поддержка в виде социальной выплаты для компенсации части средств, израсходованных на приобретение жилья, на общую сумму 8 413,3 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Современная школа» федерального проекта «Современная школа»* произведены единовременные компенсационные выплаты (по 2 000,0 тыс. рублей) 2 педагогам (победителями конкурсного отбора), заключившим трудовые договоры сроком на пять лет, прибывшими в Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на общую сумму 4 000,0 тыс. рублей.

3. ***Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 33 228,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 28 039,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 5 188,8 тыс. рублей Сводной бюджетной росписью предусмотрено 31 053,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 27 214,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 838,7 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 30 034,9 тыс. рублей (освоено 30 375,7 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 26 173,0 тыс. рублей (освоено 26 614,8 тыс. рублей), средства федерального бюджета 3 861,9 тыс. рублей (освоено 3 760,9 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»* проведены конкурсы: окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд» (поступило 279 работ от 134 участников); медиаконкурс «Добро Чукотки» (поступила 31 работа), израсходовано 322,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки»:*

организовано участие в: слете победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы» (1 человек, г. Москва; Всероссийском патриотическом форуме (1 человек г. Москва); Патриотическом культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти» (1 человек, на территориях РФ и Республики Беларусь); заключительном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации 2023 года (2 человека, г. Тула); заключительном этапе олимпиады школьников «Ломоносов» по психологии (1 человек, г. Москва); XVII Всероссийской конференции учащихся и студенческой молодежи «Научный потенциал - XXI» (11 человек, п. Авангард); финале VI Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему» (1 человек, г. Владивосток); Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы (1 человек, г. Саранск); Всероссийском финале конкурса юных чтецов «Живая классика» (3 человека, Республика Крым); Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание Искусство» (3 человека, г. Гатчина); Всероссийском съезде сельских учителей (2 человека, г. Москва); Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2023» (2 человека, г. Москва); Всероссийском мероприятии «Невозможно строить будущее, не зная прошлого» (2 человека, г. Волгоград; Всероссийском форуме руководителей школьных театров (1 человек, г. Ярославль); I Всероссийском съезде руководителей Центров цифрового образования детей «IT-куб» (1 человек, Тюменская область); X Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» (5 человек, г. Москва); 11 смене дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Дальневосточный юношеский педагогический форум» (6 человек, г. Владивосток); XVIII межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» (10 человек, г. Уссурийск); Всероссийском форуме «Разговоры о важном» (1 человек, г. Псков); выездной сессии форума классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования Дальневосточного федерального округа (1 человек, г. Хабаровск); Всероссийском тематическом юнармейском форуме (делегация, г. Одинцово); в церемонии награждения победителей конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» (г. Москва); Всероссийском турнире юнармейцев по военно-прикладным видам спорта, посвященным памяти капитана ФСБ Льва Ковылина (1 команда, г. Белово); Всероссийском фестивале обучающихся психолого-педагогических классов и их наставников (1 человек, г. Туапсе); 11 смене лагеря «Звездный» тематической дополнительной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности «Всероссийский юношеский педагогический форум» (2 человека, г. Туапсе); Всероссийском форуме школьных и студенческих спортивных клубов (2 человека, г. Москва); в Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» (2 человека, горный кластер Роза Хутор); 5-м юбилейном фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» (1 человек, ГО Судак); полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся в 2022/2023 учебном году по программе среднего общего образования (1 человек, г. Владивосток); Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи (1 человек, г. Москва); финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся в 2022/2023 учебном году по программе среднего общего образования (1 человек, «Артек»); VII Всероссийском съезде сельских учителей (2 человека, г. Москва); финале профессионального конкурса «Флагманы образования» (3 человека, г. Москва); VIII Международном Кремлевском благотворительном кадетском бале (3 человека, г. Москва).

проведен окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки – 2023» по 9 номинациям. По итогам конкурса 25 педагогических работников награждены денежными грантами на сумму 1 050,0 тыс. рублей.

На мероприятие израсходовано 7 220,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки»:* проведеныокружной финал военно-спортивной игры «Зарница – 2023,», приняли участие 6 команд младшей группы (42 человека) и 4 команды старшей группы (28 человек), израсходовано 5 009,5 тыс. рублей; осуществлена закупка футболок, толстовок и ветровок, сувенирной продукции на сумму 143,0 тыс. рублей; проведен Региональный подростковый слет «Росподрос» (100 участников) на сумму 449,7 тыс. рублей; приобретены государственные символы Российской Федерации для государственных организаций профессионального образования на сумму 349,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Поддержка робототехники и технического творчества инженерной направленности обучающихся»* Анадырской районной молодежной общественной организацией «Молодежное общественное патриотическое объединение «Граница» на средства гранта приобретено специализированное робототехническое оборудование, проведены мастер-классы, сформирован призовой фонд, приобретены авиабилеты, а также оплачено проживание и питание участников на общую сумму 3 200,0 тыс. рублей;

В рамках основного мероприятия *«Олимпиады школьников»* проведены мероприятия на общую сумму 3 621,0 тыс. рублей: окружная дистанционная олимпиада для обучающихся общеобразовательных организаций округа (приняли участие 155 обучающихся); участие представителей округа в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года; заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по предметам: «обществознание» (1 участник, г. Ульяновск), «английский язык» (1 участник, г. Москва), «физическая культура» (1 участник, г. Нижний Новгород), «экология» (1 участник, г. Казань), «основы безопасности жизнедеятельности» (1 участник, г. Нальчик), «литература» (1 участник, Московская область); региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года (155 обучающихся); региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки» (приняли участие 10 общеобразовательных организаций); полуфинальные игры телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» (1 участник, г. Москва); всероссийская олимпиада школьников 2023/24 учебного года (2 640 участников); муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам (1 056 участников); региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки» 2022/23 учебного года (3 человека, г. Москва).

В рамках федерального проекта *«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:* введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (в 8 общеобразовательных организациях), израсходовано 2 414,2 тыс. рублей; приобретены государственные символы Российской Федерации в образовательные организации округа на сумму 1 423,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Реализация мероприятий чемпионатного движения профессионального мастерства»* организован региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по 13 компетенциям (7 участников) на общую сумму 6 364,9 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области образования»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет   
5 000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета) По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 4 457,7 тыс. рублей (освоено 4 407,0 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Государственная поддержка молодёжных общественных объединений и талантливой молодёжи»* предоставлены гранты 7 молодёжным общественным объединениям округа на общую сумму 3 911,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Поощрение лучших учреждений образования и их работников»:* проведен конкурс «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности», 3 участника награждены денежными грантами на общую сумму 300,0 тыс. рублей (200,0 тыс. рублей из них – выплачивается Министерством просвещения Российской Федерации на счёт победителя); состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Чукотского автономного округа, победитель и призеры получили гранты на общую сумму 125,0 тыс. рублей; ⅠⅩ Региональная молодежная научно-практическая конференция «От идеи к воплощению», 4 победителям и 5 призерам выплачены денежные поощрения на общую сумму 66,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»* организовано участие представителей округа в: слете победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы» (1 участник, г. Москва); фестивале молодого искусства «Таврила.АРТ» (1 участник, г. Судак); окружном форуме добровольцев Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в (1 участник, г. Хабаровск); Международном форуме гражданского участия #МЫ ВМЕСТЕ» (5 участников, г. Москва). Израсходовано 204,3 тыс. рублей.

5. ***Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет   
27 602,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 5 836,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 21 765,3 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 28 018,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 6 253,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 21 765,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 27 890,4 тыс. рублей (освоено 26 790,6 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета в сумме 6 229,1 тыс. рублей (освоено 6 023,7 тыс. рублей), средства федерального бюджета 21 661,3 тыс. рублей (освоено 20 766,9 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Оказание государственной поддержки молодым семьям»:* 16 молодых семей приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты, из них 5 семей из ГО Анадырь, 9 семей из Анадырского МР, 2 семьи из Чукотского МР на общую сумму 25 537,5 тыс. рублей; 5 молодым семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка, из них 3 семьи из ГО Анадырь, 1 семья из Чукотского МО, 1 семья из Анадырского МР на общую сумму 1 253,0 тыс. рублей.

6. ***Подпрограмма «Поддержка, сохранение и развитие родных языков»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 6 200,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета) По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено 5 341,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием»* 4 человека обучались по целевым договорам по программам высшего образования по профилю «Образование в области родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Образование в области русского языка и литературы» и 1 человек по профилю «Культурологическое образование». Финансирование не осуществлялось.

В рамках основного мероприятия *«Организация и проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению»*:

приобретена полиграфическая продукция для образовательных организаций округа на сумму 280,1 тыс. рублей, учебная литература на сумму 1 319,2 тыс. рублей;

проведена научно-практическая конференция по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения «Истоки», а также региональная научно-практическая конференция «Язык и культура народов Чукотки» на общую сумму 83,7 тыс. рублей;

организован окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки – 2023», учитель МБОУ «СОШ №1 г. Анадырь» принял участие в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» (г. Черкесск), израсходовано 277,6 тыс. рублей;

проведены региональные олимпиады по родным языкам и краеведению: региональная олимпиада «Евражкины тропки» для детей дошкольного возраста (299 участников), региональная олимпиада «Полярный совёнок» для обучающихся в начальных классах (536 участников), Губернаторская региональная дистанционная олимпиада школьников (927 обучающихся) на общую сумму 880,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Грантовая поддержка учреждений образования и их работников в области родных языков»* проведен окружной фестиваль родных языков, грант предоставлен Территориально-соседской общине коренного малочисленного народа эвенов «Бургахчан» на сумму 2 500,0 тыс. рублей.

7. ***Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 1 943 344,6тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 249 399,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета   
1 693 945,5 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 710 951,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 249 399,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 461 552,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 1 607 924,7 тыс. рублей (освоено 1 726 731,3 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 149 531,7 тыс. рублей (освоено 406 574,4 тыс. рублей), средства федерального бюджета 1 458 393,1 тыс. рублей (освоено 1 320 157,0 тыс. рублей).

В рамках *регионального проекта «Современная школа» федерального проекта «Современная школа»* реализуются мероприятия:

строительство школы в с. Островное: с АО «ЧТК» 14.12.2020 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 654 801,7 тыс. рублей (в том числе по годам: 2020 - 160 727,8 тыс. рублей, 2021 – 95 255,9 тыс. рублей, 2022 - 242 131,5 тыс. рублей, 2023 - 156 686,5 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 выполнены, предусмотренные контрактом, строительно-монтажные работы. С начала 2023 года, с учетом аванса, подрядчику оплачена сумма 156 686,5 тыс. рублей. АО «ЧТК» предоставлено выполнение на сумму 402 763,0 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составила 100%; с ООО «Корпорация ГЕРМЕС» заключен государственный контракт 09.02.2021 на осуществление строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 3 134,9 тыс. рублей. За 2023 год оказаны услуги на сумму 1 577,1 тыс. рублей; с ООО ПК «ОСНОВА» заключен государственный контракт 04.02.2022 на осуществление авторского надзора за строительством объекта на сумму 691,8 тыс. рублей. Исполнителем услуги авторского надзора оказаны. Оплата произведена в полном объеме; с МП ЖКХ Билибинского МР заключен договор на осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям на сумму 5 247,5 тыс. рублей; с ППК «Роскадастр» заключен контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана законченного строительством объекта на сумму 598,9 тыс. рублей; с ППК «Роскадастр» заключен контракт на перераспределение земельного участка на сумму 100,9 тыс. рублей. Ввод объекта планируется в 2024 году;

строительство школы в г. Анадырь: с АО «ЧТК» заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта на сумму 1 2 447 340,0 тыс. рублей (в том числе по годам: 2021 - 202 207,4 тыс. рублей, 2022 – 379 593,0 тыс. рублей, 2023 – 1 358 264,4 тыс. рублей, 2024 - 507 275,3 тыс. рублей), срок исполнения работ до 15.12.2024. Техническая готовность объекта – 48,5 %. В 2023 году подрядчик выполнил объем работ на сумму 1 163 596,8 тыс. рублей. С ООО «Прогресс Строй» заключен контракт на осуществление строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 27 671,3 тыс. рублей. В 2023 году услуги оказаны на сумму 13 074,2 тыс. рублей. С ООО ПК «ОСНОВА» заключен государственный контракт на осуществление авторского надзора за строительством объекта на сумму 2 814,2 тыс. рублей, в 2023 году оказаны услуги на сумму 1 775,5 тыс. рублей;

строительство детского сада в г. Анадырь: с ООО «ЧСБК» заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству Объекта на сумму 365 918,6 тыс. рублей (в том числе по годам: 2020 - 53 000,0 тыс. рублей, 2021 - 58 728,4 тыс. рублей, 2022 – 115 545,9 тыс. рублей, 2023 – 138 644,3 тыс. рублей). За 2023 год подрядчик выполнил работы на сумму 142 152,5 тыс. рублей. Всего с начала производства работ подрядчику оплачено 302 029,0 тыс. рублей. В связи с увеличением цены контракта техническая готовность объекта составила 82,8%. По причине невыполнения подрядчиком полного объема работ по контракту, приемка объекта в эксплуатацию перенесена на 1 квартал 2024 года; с ИП Фатеев Ю.М. заключен государственный контракт на осуществление строительного контроля на объекте на сумму 1 294,0 тыс. рублей. С начала года оказаны услуги строительного контроля при проведении работ по строительству объекта на сумму 551,5 тыс. рублей; с ИП Кабановым Е.О. заключен контракт на выполнение схемы расположения земельного участка на сумму 30,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме; с ППК «Роскадастр» заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана законченного строительством объекта на сумму 519,1 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме; с АО «Чукотэнерго» заключен договор на технологическое присоединение потребителей к эл/сетям на сумму 107,0 тыс. рублей. После добавления в бюджетную роспись 2024 года неиспользованных остатков 2023 года, будет принято выполнение, произведена оплата.

8. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 1 284 130,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 278 530,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 5 599,7 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 1 292 299,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 286 699,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 5 599,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 1 289 893,2 тыс. рублей (освоено 1 293 783,9 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 1 284 294,1 тыс. рублей (освоено 1 288 184,8 тыс. рублей). Средств федерального бюджета профинансировано и освоено 5 599,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы помимо осуществления обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений предоставлена: денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений 4 сотрудникам государственных органов округа на общую сумму 1 150,0 тыс. рублей; оказаны меры социальной поддержки 126 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 14 613,7 тыс. рублей; 37 специалистов получили социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму 1 059,6 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»** включает в себя 10 подпрограмм. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 1 341 483,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 868 306,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 473 177,2 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 1 219 369,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 845 612,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 373 757,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 1 080 699,6 тыс. рублей (освоено 751 666,6 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 749 244,9 тыс. рублей (освоено 692 258,2 тыс. рублей), средства федерального бюджета 331 454,7 тыс. рублей (освоено 59 408,4 тыс. рублей).

1*.* ***Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 135 935,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 11 055,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 124 879,5 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 57 517,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 10 638,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 46 879,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 56 920,8 тыс. рублей (освоено 38 801,0 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 10 041,3 тыс. рублей (освоено 9 670,4 тыс. рублей), средства федерального бюджета 46 879,5 тыс. рублей (освоено 29 130,6 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Модернизация, благоустройство и материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии»*:

ГАУК «Окружной Дом народного творчества» приобретены на общую сумму 2 731,7 тыс. рублей, в том числе: световое оборудование для уличных культурно-массовых мероприятий на сумму 519,4 тыс. рублей; для КДО «Тавайваам»: звуковое, световое и офисное оборудование на сумму 2 212,3 тыс. рублей;

МАУ культуры «Центр досуга и народного творчества ГО Эгвекинот» поставлено звуковое и световое оборудование на сумму 1 873,9 тыс. рублей;

МАУ «Централизованная библиотечная система Провиденского ГО» приобретено 263 экземпляра книг на сумму 245,5 тыс. рублей;

в 2023 году выделены денежные средства на закупку и монтаж модульного спортивного зала в с. Тавайваам. На основании коммерческих предложений стоимость создания модульного спортивного сооружения составляет 199,3 млн. рублей. Дополнительные лимиты в окружном бюджете для создания модульного спортивного сооружения отсутствуют, в связи с чем Министерством спорта Российской Федерации было заключено дополнительное соглашение о снятии лимитов в 2023 году.

В рамках основного мероприятия *«Формирование информационных ресурсов отрасли культура»* оказаны услуги: по ведению и поддержке сайтов «Ремесла Чукотки» (remesla-chao87.ru) и «Ансамбли Чукотки» (ensembles-chao87.ru) на сумму 3,3 тыс. рублей; по техническому сопровождению сайтов «Народные художественные промыслы Чукотки» и «Фольклорные ансамбли Чукотки», обеспечению актуальности информации и сохранности учетных данных на общую сумму 164,7 тыс. рублей; продлен срок действия договора оказания услуг по технической поддержке сайтов «Народные художественные промыслы Чукотки» и «Ансамбли Чукотки», работы выполнены на сумму 156,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Социальные гарантии работникам отрасли культуры по оплате жилья и коммунальных услуг»* оказана социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 195 получателям (работникам учреждений культуры) на общую сумму 5 356,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Независимая оценка качества услуг учреждений Чукотского автономного округа в сфере культуры»* проведена независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры округа на общую сумму 99,0 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная* среда»:

МАОУДО «Детская школа искусств ГО Эгвекинот» приобретена мебель, сценические костюмы, оборудование и музыкальные инструменты на общую сумму 1 224,7 тыс. рублей;

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Лаврентия» приобретено оборудование для косторезного отделения (проектор, моноблок и МФУ лазерный) на общую сумму 500,0 тыс. рублей;

выполнен капитальный ремонт в детских школах искусств на общую сумму 13 474,0 тыс. рублей;

завершен капитальный ремонт в с. Амгуэма МАОУ ДО «Детская школа искусств ГО Эгвекинот», подрядчику была установлена пеня в размере 1/300 от стоимости муниципального контракта;

с ООО «ФАСАД» заключен муниципальный контракт на сумму 26 708,4 тыс. рублей на капитальный ремонт 2 этажа здания МАОУ ДО «Детская школа искусств ГО Эгвекинот», выплачен аванс 30% в сумме 7 977,8 тыс. рублей. Срок исполнения 15.12.2023, но объект не был сдан в установленные сроки из-за независящих от сторон обязательств. По состоянию на 31.12.2023 выполнено: демонтаж и реконструкция помещений, уложен пол, осуществлен монтаж электропроводки. Готовность объекта - 51,5%;

приобретено оборудование МАУК «Краеведческий музей ГО Эгвекинот» на общую сумму 5 260,0 тыс. рублей, ГБУ ЧАО «Музейный Центр Наследие Чукотки» на общую сумму 7 558,9 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»* государственную поддержку получили: учреждение МБУК «Центр культуры Чукотского МР» на сумму 102,1 тыс. рублей; сотрудник МБУК «Центр культуры Чукотского МР» на сумму 51,0 тыс. рублей.

2. ***Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 28 977,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 33 800,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 32 891,3 тыс. рублей (освоено 32 891,3 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа»:*

МЦ «Наследие Чукотки» организованы: выставка мастеров по художественной обработке кости из с. Лорино «Чукотско-эскимосские сказки» (апрель 2023); выставка мастеров Чукотского автономного округа на Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера», (г. Москва, апрель 2023 года); персональная выставка костореза Яценко В. «Возвращаясь к истокам», (г. Москва, июль 2023 года); участие в ХХ выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел России «Жар-птица», (г. Москва, октябрь 2023 года) на общую сумму 582,5 тыс. рублей;

ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки» проведен открытый межрегиональный конкурс литераторов на соискание премии им. Ю.С. Рытхэу. Победители и призеры конкурса награждены дипломами, памятными призами и денежными грантами; изданы сборники поэзии, прозы, персональные сборники стихов. Общий объем тиража книг – 800 экземпляров; подготовлен макет книги А.А. Носкова; проведены реставрационные работы экспоната «Доспехи Чукотского воина». Израсходовано 4 582,4 тыс. рублей;

организовано: участие эвенского писателя К.К. Уяганского в мероприятиях ⅩⅤⅢ Санкт-Петербургского международного книжного салона на сумму 82,1 тыс. рублей; участие заслуженного коллектива народного творчества «Эскимосский народный фольклорный ансамбль «Атасикун» в ⅩⅩⅠ Международном музыкальном фестивале «Вселенная звука» на сумму 481,6 тыс. рублей (г. Москва); участие вокалиста-солиста на Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» на сумму 29,0 тыс. рублей (г. Абакан); участие заведующего отделом Музейного Центра «Наследие Чукотки» во Всероссийском фестивале «Вышитая Россия» на сумму 60,8 тыс. рублей (г. Чебоксары).

В рамках основного мероприятия *«Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами»* организованы гастрольные концерты: «Русские романсы» с участием солистов Большого театра и Геликон-оперы (136 зрителей) на сумму 462,6 тыс. рублей; струнный классический концерт (206 зрителей) на сумму 598,4 тыс. рублей; два концерта государственного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А.Ф. Березникова (360 зрителей) на сумму 276,5 тыс. рублей; гастроли шоу группы «Россияне» (1 500 зрителей) на сумму 910,8 тыс. рублей; DJ VADIM ADAMOV на сумму 188,9 тыс. рублей (450 зрителей); гастроли «Театра Роста» Царицыно (412 зрителей) на сумму 230,4 тыс. рублей; музыкальный фестиваль «Русское лето. За Россию» (200 зрителей) на сумму 99,8 тыс. рублей; фестиваль искусств «Три сестры: Чукотка, Камчатка, Якутия» (1 500 участников) на сумму 1 033,6 тыс. рублей; концерт группы «Фабрика» (3 000 зрителей) на сумму 5 266,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Развитие кинематографии на территории округа»* предоставлены гранты: РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» на проект художественного фильма «Легенда о горностае» («Огни ледяного берега») на сумму 4 000,0 тыс. рублей; АНО «Продюсерский центр «КИНОВЕК» на проект «По следам начальника Чукотки» на сумму 821,4 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»*:

проведены: XXVIⅠ окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2023» (участие приняли 62 артиста ансамблей и мастеров декоративно-прикладного искусства), победителям и призерам конкурсной программы выплачены денежные призы на общую сумму 400,0 тыс. рублей, израсходовано всего 4 402,1 тыс. рублей; персональная выставка художника Потеряева П. «Дорога в тундру»; персональная выставка этнографа и художника Слепцова Ю.А. «Северный край в технике граттаж»; персональная выставка художника и мастера ДПИ Мыгун Ф. «Чуз Дис»; персональная выставка Левашевой И. «Моя большая страна» с проведением матер-классов; выставка «Древнеэскимосский дизайн: практичность и магия» совместно с Государственным музеем Востока; выставка художника-графика Кошелева В. «Графические рассказы» совместно с Магаданским областным краеведческим музеем на общую сумму 966,6 тыс. рублей;

организован VII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» (45 участников) на общую сумму 6 799,9 тыс. рублей;

в кинотеатре «Полярный» состоялись творческие встречи Ткаченко А. (208 участников), израсходовано 985,0 тыс. рублей.

3. ***Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 4 737,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 3 460,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 3 417,4 тыс. рублей (освоено 3 527,4 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия*«Социальная поддержка специалистов»* предоставлены: денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 2 специалистам ГАОУДО ЧАО «ОДЮСШ» на сумму 300,0 тыс. рублей, 4 тренерам-преподавателям: специалистам ГАУ ДО ЧАО «Окружная спортивная школа» и специалисту МАОУДО «Спортивная школа поселка Провидения» на общую сумму 750,0 тыс. рублей; выплачена денежная компенсация 5 специалистам ГБУ ЧАО «Музейный центр «Наследие Чукотки» и 2 специалистам ГАУ культуры ЧАО «Окружной Дом народного творчества» на общую сумму 1 958,3 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»:* профинансировано обучение по подготовке квалифицированных специалистов в высших учебных заведениях Российской Федерации (ФГБОУ высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств») 6 студентам на общую сумму 220,0 тыс. рублей; руководители МАУ «Централизованная библиотечная система Провиденского ГО» и МБУ ГО Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза» прошли курсы повышения квалификации в г. Санкт-Петербург на общую сумму 239,1 тыс. рублей; 10 специалистов прошли онлайн курсы повышения квалификации ООО «Гет Тренинг», израсходовано 60,0 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма* «*Поддержка и развитие детского и молодежного творчества»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 9 720,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 8 850,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 8 526,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия«*Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»* проведен XXVIⅠ окружной конкурс «Юные дарования Чукотки», определены 82 победителя и призера, которые отмечены дипломами и денежными призами на общую сумму 295,0 тыс. рублей. Израсходовано 5 170,3 тыс. рублей;

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодежи Чукотки»:*

в ГО Анадырь проведены 10 мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника, на общую сумму 295,0 тыс. рублей;

творческая делегация Чукотки приняла участие в XXIⅠ молодежных Дельфийских играх России (6 человек, г. Саратов), израсходовано 558,1 тыс. рублей;

детский образцовый коллектив «Северная росинка» принял участие в ⅠⅩ Всероссийском конкурсе-проекте в мире творчества «Свое решение» (хореографическое направление) (11 человек, г. Владивосток), израсходовано 681,5 тыс. рублей;

15 представителей Чукотки приняли участие во IⅠ Международном детском культурном форуме в г. Москва, израсходовано 484,1 тыс. рублей;

представитель округа принял участие в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ в г. Бишкек, израсходовано 123,8 тыс. рублей;

в ГО Анадырь проведена Творческая мастерская «Новое передвижничество», расходы составили 19,6 тыс. рублей;

10 представителей округа приняли участие во Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских играх, израсходовано 1 095,2 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»* проведены: ХⅠ заочный региональный конкурс хорового пения среди любительских коллективов округа, юных пианистов детских школ искусств (приняли участие 105 человек). По итогам конкурса определено 6 победителей, которые награждены денежными призами на общую сумму 99,0 тыс. рублей.

5. ***Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет   
2 144,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 1 735,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 1 735,7 тыс. рублей (освоено 1 714,7 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Поощрение лучших учреждений в сфере культуры и их работников»* государственную поддержку получили: МБУ культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» на сумму 100,0 тыс. рублей; 2 сотрудника (МБУ культуры «Центр культуры Чукотского МР» и ГБУ ЧАО «Музейный центр «Наследие Чукотки») на общую сумму 60,0 тыс. рублей;

В рамках основного мероприятия *«Государственная грантовая поддержка проектов в сфере культуры»* гранты предоставлены: ГАУ ЧАО «Окружной Дом народного творчества» на проект «Сельский большой мастер-класс «Технология изготовления традиционного музыкального инструмента – ярар» на сумму 176,8 тыс. рублей; ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на проект «Публикация и презентация книги «Мейныпильгыно в рассказах его жителей: сборник текстов, легенд, сказаний и описаний традиционных обрядов» на сумму 223,2 тыс. рублей; ГАУ ЧАО «Окружной Дом народного творчества» на проект «Инклюзивная творческая мастерская «Ван Гоги» на сумму 400,0 тыс. рублей, израсходовано 379,0 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»* предоставлены гранты: на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов ГАУ культуры ЧАО «Окружной Дом народного творчества», приобретены эстрадные костюмы на общую сумму 423,7 тыс. рублей; на поддержку проектов духовно-нравственной направленности ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества» на проект «Культура национальных сел Провиденского района – 1980-1990-е годы» на сумму 352,0 тыс. рублей; ГАУ культуры ЧАО «Окружной Дом народного творчества» на проект «Краснозвездный воин чукча Тимофей Елков» на сумму 409,0 тыс. рублей, грант не был реализован.

6. ***Подпрограмма «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 7 085,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета   
3 983,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 102,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 796,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3 694,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 102,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств 6 775,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета   
3 693,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 082,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия ***«****Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»:*

оказаны услуги: по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения на сумму 846,4 тыс. рублей; по охране объектов культурного наследия Чукотского АО на сумму 117,0 тыс. рублей; транспортные услуги на сумму 718,9 тыс. рублей; услуги подвижной спутниковой связи на сумму 37,8 тыс. рублей; по изготовлению из металла литых мемориальных табличек погибшим участникам СВО на сумму 462,5 тыс. рублей; по перевозке мемориальных табличек погибшим участникам СВО на сумму 50,6 тыс. рублей; услуги хранения груза на сумму 2,5 тыс. рублей;

приобретены материальные средства для организации субботника на сумму 45,0 тыс. рублей;

проведены работы по государственной историко-культурной экспертизе 12 объектов культурного наследия на сумму 760,0 тыс. рублей; археологические работы в ГО Эгвекинот на сумму 490,0 тыс. рублей;

проведены мероприятия: восстановление одного воинского захоронения на сумму 3 222,0 тыс. рублей; нанесение трех имен погибших при защите Отечества на сооружения воинских захоронений на сумму 16,8 тыс. рублей; установка одного мемориального знака на воинском захоронении на сумму 6,3 тыс. рублей.

7. ***Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 70 944,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 69 695,8, федерального бюджета 1 248,2 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 66 982,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 65 733,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 248,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 60 895,8 тыс. рублей (освоено 59 432,5 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 59 647,6 тыс. рублей (освоено 58 184,3 тыс. рублей). Средств федерального бюджета профинансировано и освоено 1 248,2 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»:*

на детско-юношеские и молодежные спортивные мероприятия израсходовано 20 015,1 тыс. рублей:

проведены окружные мероприятия: первенство Чукотки по боксу (ГО Анадырь, 25 участников), первенство Чукотки по греко-римской борьбе (ГО Анадырь, 41 участник), первенство Чукотки по дзюдо (ГО Анадырь, 45 участников), фестиваль боевых искусств (ГО Анадырь, 27 участников), спартакиада учащихся по волейболу, баскетболу и мини-футболу (ГО Анадырь, 122 участника и 17 представителей), школьная баскетбольная лига 3х3 «Атомная энергия спорта» «Кубок Курчатова» (Билибинский МР, 78 участников), окружные соревнования по баскетболу Кэс-Баскет среди юношей и девушек (90 участников), окружные соревнования по горнолыжному спорту (п. Провидения, 52 участника), Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (Анадырский МР, 261 участник), Всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций (Анадырский МР, 122 участника), региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» (214 участников), открытый чемпионат среди силовых структур по стрельбе из боевого ручного оружия (ГО Анадырь, 21 участник), окружные соревнования по горнолыжному спорту (Провиденский ГО, 52 участника), открытые окружные соревнования «Бегу по Арктике» (ГО Анадырь, 50 участников);

сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях: первенство ДФО по киокусинкай (г. Петропавловск-Камчатский, 1 тренер и 5 спортсменов), первенство ДФО по боксу (г. Улан-Удэ, 1 тренер и 2 спортсмена), Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти мастеров спорта СССР международного класса Наиля Измайлова, Германа Новикова, Илдуса Мухарлямова (г. Казань, 1 тренер и 1 спортсмен), Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций (г. Улан-Удэ, 1 тренер и 10 спортсменов), чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (г. Чита, 1 тренер и 9 спортсменов), первенство ДФО по волейболу среди команд юношей и девушек возрастной категории до 15 лет, посвященных 100-летию отечественного волейбола (г. Хабаровск, 1 тренер и 8 спортсменов), первенство России по киокусинкай (г. Владивосток, 1 тренер и 2 спортсмена), первенство ДФО по боксу (г. Благовещенск, 1 тренер и 3 спортсмена), первенство ДФО по греко-римской борьбе (г. Комсомольск-на-Амуре, 1 тренер и 1 спортсмен), первенство России по боксу (г. Королев, 1 тренер и 1 спортсмен), Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Героя России Малочуева О.Г. (г. Подольск, 1 тренер и 2 спортсмена), межрегиональный турнир по греко-римской борьбе (г. Волгоград, 1 тренер и 5 спортсменов), межрегиональные соревнования по дзюдо, посвященные открытию В. Ощепковым (г. Владивосток, 1 тренер и 3 спортсмена), кубок ДФО по настольному теннису (г. Владивосток, 1 представитель команды, 6 спортсменов), XII Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд (г. Сочи, 1 тренер и 17 спортсменов), международные и Всероссийские соревнования по дзюдо (г. Санкт Петербург, 1 тренер и 3 спортсмена), финальный турнир 3\*3 «Олимпийские дни баскетбола» (г. Смоленск, 1 тренер и 4 спортсмена), IV этап Открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» (г. Сочи, 1 представитель команды, 4 спортсмена), межрегиональные соревнования по боксу (г. Билибино, 1 тренер и 3 спортсмена), межрегиональные соревнования по боксу «Ливадийские игры» (г. Ливадия, 1 тренер и 4 спортсмена), Кубок ДФО по настольному теннису (г. Владивосток, 1 представитель и 3 спортсмена), чемпионат ДФО по пляжному волейболу (г. Владивосток, 1 тренер и 2 спортсмена), Всероссийские соревнования по боксу (г. Серпухов, 1 тренер и 2 спортсмена), первенство ДФО по волейболу (г. Благовещенск, 1 тренер и 8 спортсменов), Всероссийский мини-футбольный фестиваль «Мяч на краешке земли» (1 тренер и 9 спортсменов), Всероссийские соревнованиях по боксу (г. Серпухов, 1 тренер и 2 спортсмена), первенство ДФО по волейболу (г. Благовещенск, 1 тренер и 8 спортсменов), Всероссийский мини-футбольный фестиваль «Мяч на краешке земли» (г. Петропавловск-Камчатский, 1 тренер и 9 спортсменов), Всероссийские соревнования по киокусинкай «Восточный рубеж» (г. Иркутск, 1 тренер и 6 спортсменов), семинар–совещание по вопросам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (г. Волгоград, 1 представитель), Кубок ДФО по настольному теннису (г. Хабаровск, 3 спортсмена), межрегиональные соревнования по боксу (г. Уссурийск, 1 тренер и 7 спортсменов), межрегиональные соревнования по дзюдо (г. Хабаровск, 1 представитель и 2 спортсмена), Всероссийские соревнования «Кубок Арктики» по греко-римской борьбе (г. Архангельск, 1 тренер и 1 спортсмен);

на физкультурно-оздоровительные мероприятия с население израсходовано 10 941,9 тыс. рублей;

состоялись мероприятия на общую сумму 10 118,8 тыс. рублей: всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья» - 5 780 человек; всероссийские массовые соревнования «День зимних видов спорта» - 620 человек; всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день» - 1 096 человек; всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» - 470 человек; всероссийские массовые соревнования приуроченные ко всемирному дню велосипедиста - 39 человек; всероссийские массовые соревнования «Президентские спортивные состязания и Президентские игры» - 5571 человек; открытый турнир по армрестлингу среди мужчин – 20 человек; открытый чемпионат среди силовых структур по стрельбе из боевого ручного оружия – 40 человек, открытый лично-командный чемпионат УМВД в Чукотском автономном округе по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – 18 человек; всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 1304 человека, чемпионат Чукотки по хоккею с шайбой памяти Р.А. Депоняна – 90 человек; культурно-спортивный праздник «Корфест–2023» - свыше 2350 человек, Всероссийский день бега «Кросс Нации-2023» - 2235 человек; ХII Всероссийский фестиваль по хоккею любительских команд - 19 человек;

проведены работы по оцифровке архивных видеоматериалов и аудиоматериалов о физической культуре и спорту на сумму 250,0 тыс. рублей;

выпущены и на местном ТВ показаны документальные фильмы о спортивной жизни округа на общую сумму 128,6 тыс. рублей;

осуществлено финансирование расходов, связанных с питанием спортивно-педагогического отряда «Чукотка», приобретена наградная атрибутика на общую сумму 289,5 тыс. рублей;

проведен Окружной конкурс «Спортивная Элита Чукотки - 2023», победителям и призерам выплачены денежные призы на общую сумму 155,0 тыс. рублей;

проведены мероприятия по развитию и поддержке национальных видов спорта, израсходовано 7 745,8 тыс. рублей:

проведены мероприятия: чемпионат и первенство Чукотки по северному многоборью памяти С.А. Райтыргина (61 человек); гонка на оленьих упряжках «Ръилет» (60 человек); гонка на оленьих упряжках «Эракор» на перевале базе оленеводов сельхозпредприятия «Олой» (51 человек); гонка на собачьих упряжках «Надежда» (16 гонщиков); чемпионат Чукотки памяти С.А. Райтыргина по северному многоборью (52 человека); спортивный фестиваль коренных народов Арктики «Берингийские игры» (44 человека); регата на кожаных байдарах «Берингия-2023» (168 человек);

принимали участие во всероссийских соревнованиях: первенство России по северному многоборью (г. Магадан, 10 человек); II Всероссийские Арктические игры и чемпионат и первенство России по северному многоборью (г. Салехард, 1 тренер и 4 спортсмена); первенство России по северному многоборью (г. Магадан, 1 тренер и 4 спортсмена); первенство России по северному многоборью (г. Магадан, 15 человек); Кубок России по северному многоборью (г. Белоярский, 1 тренер и 6 спортсменов);

для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности проведены мероприятия на сумму 3 757,8 тыс. рублей: летние учебно-тренировочные сборы по греко-римской борьбе (г. Волгоград, 1 тренер и 3 спортсмена), физкультурно-оздоровительная кампания (г. Адлер, 20 учащихся и 2 сопровождающих);

приобретено спортивно-технологическое оборудование на общую сумму 5 790,9 тыс. рублей;

на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения МР и ГО предоставлена субсидия на общую сумму 3 000,0 тыс. рублей. Израсходовано 2 977,1 тыс. рублей. В 23 массовых физкультурных мероприятиях приняло участие около 8,0 тыс. жителей округа;

проводились мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»: зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов региона (222 человека); зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций (573 участника); зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций округа в рамках военно-патриотической игры «Зарница 2023» (70 человек); фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд (116 человек); в рамках агитационно-пропагандистской акции «Единый день ГТО» состоялась «Зарядка ГТО» (870 человек); всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО-одна, одна команда!» (87 человек). Израсходовано 330,8 тыс. рублей.

8. ***Подпрограмма «Поддержка туризма»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 81 201,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 59 781,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 21 420,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет окружного бюджета 21 422,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств за счет окружного бюджета 21 053,2 тыс. рублей (освоено 32 715,6 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия*«Популяризация туризма»* израсходовано 1 594,2 тыс.рублей на мероприятия: участие в Межрегиональном культурно-просветительском марафоне «Берингия-Арктика» в Камчатском крае; участие во Всероссийском туристическом форуме «Дальний восток – зима открытий» в Камчатском крае; участие в XVIII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2023» в г. Москва; участие в совещаниях Минэкономразвития России и сессиях по актуальным вопросам развития отрасли, законодательства, единого бренда Дальнего Востока; участие в гранд-финале конкурса «Мастера гостеприимства» первого форума гостеприимства России в г. Пермь; фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» в г. Владивосток; участие в мероприятиях Восточного экономического форума, в выставке «Улица Дальнего Востока»; подготовка стенда Чукотского автономного округа к открытию и ко Дню региона.

В рамках основного мероприятия *«Создание и развитие туристической инфраструктуры»* предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры для развития экологического туризма на территории округа:

ООО «Территория 87» на создание туристской инфраструктуры на сумму 23 672,4 тыс. рублей. Выполнены работы: изготовление, приобретение и доставка материалов и комплектующих для сборки, монтажа модульных зданий; изготовление, приобретение и доставка материалов, комплектующих и оборудования для создания систем энергоснабжения, водоснабжения и канализации; монтаж и сборка модульных зданий; монтаж внутренних сетей энергоснабжения, водоснабжения и канализации модульных зданий на общую сумму 15 000,0 тыс. рублей. Осуществлены монтаж и наладка оборудования, внутренние строительные работы, перевозка грузов, завершение комплектования оборудования автономной системы энергообеспечения на общую сумму 8 672,4 тыс. рублей за счет средств 2022 года. Созданный объект туристической инфраструктуры прошёл классификацию и ему присвоена категории «без звёзд». Объект входит в федеральный реестр «Реестр классифицированных объектов: гостиницы и иные средства размещения». Сайт https://fsa.gov.ru/;

НО «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа» (в 2022 году) на создание этнопарка в п. Эгвекинот на сумму 88 012,2 тыс. рублей. В 2022 году мероприятия выполнены на общую сумму 80 114,8 тыс. рублей. Заключен договор на выполнение монтажных работ исторической части этнопарка «Нуналихтак» («Хозяин земли») в п. Эгвекинот на сумму 7 897,4 тыс. рублей. Работы не были выполнены в установленные сроки из-за сложных климатических условий. Остаток средств 2022 года в сумме 2 990,0 тыс. рублей использован в 2023 году на: монтажные работы цоколей, пола, стен (нижний ярус каркаса кровли), купола кровли (верхний ярус) 10 жилых нынлю и 1 общей яранги;

ИП Крупеня М.В. предоставлена субсидия на строительство глэмпинга, который состоит из пяти геокупольных конструкций для проживания и одной геокупольной конструкции для общего пользования типа «столовая/гостиная», израсходовано 4 459,0 тыс. рублей.

9. ***Подпрограмма* «*Развитие социальной инфраструктуры»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 510 560,8 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 189 295,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 321 265,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств в сумме 381 463,4 тыс. рублей (освоено 60 247,8 тыс. рублей), в том числе: средства окружного бюджета 102 481,7 тыс. рублей (освоено 35 563,6 тыс. рублей), средства федерального бюджета 278 981,7 тыс. рублей (освоено 24 684,2 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция культуры и спорта»*:

заключено дополнительное соглашение о предоставлениисубсидии на строительство спортивного комплекса в г. Певек Администрации ГО Певек в 2023 году на сумму 31 451,0 тыс. рублей для разработки проектной документации. В 2023 году возникла необходимость в демонтаже не только ограждающих конструкций и покрытий, а также в замене значительной части несущих конструкций. Для этого произведена корректировка проектной документации с заменой существующих колонн и балок на новые с последующей корректировкой сметной документации. Принятые изменения потребуют повторного прохождения экспертизы проектной документации. Срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2024 год. На данный момент на площадке строительства ФОК выполнены все бетонные работы, заменены несущие конструкции, усилены пригодные к эксплуатации элементы каркаса здания;

проведены работы АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат» по ремонту системы канализации, замене сантехнических приборов и узлов в здании кинотеатра «Полярный» на сумму 599,6 тыс. рублей;

с ИП Нетисовым А.Ф. заключен договор на внутренний ремонт помещений здания СКП и ДД с. Ванкарем МАУК «ЦДиНТ ГО Эгвекинот, израсходовано 8 148,6 тыс. рублей. На текущий ремонт и ремонт фасада здания израсходованы средства 2022 года в сумме 7 023,2 тыс. рублей. В 2022 году заключен государственный контракт на капитальный ремонт крыши и заполнение оконных проемов нежилого здания Музея Берингийского наследия, ремонтные работы были завершены с нарушениями, подрядчиком не устранены и до настоящего времени. В Арбитражный суд г. Анадырь направлено заявление о привлечении подрядчика к выполнению работ по устранению недостатков. Подрядчику выплачен аванс 30% в сумме 1 095,5 тыс. рублей;

с ООО «ГорЭнерго» заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской. Выплачен аванс 30% в сумме 34 025,9 тыс. рублей. В сентябре 2023 года проведена промежуточная приемка выполненных работ: выравнивание внутренних поверхностей, устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями, монтаж витрин и скульптурных композиций на общую сумму 19 962,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 01.11.2024;

с ООО «ТехноСтройДВ» заключен контракт на строительство Этнокультурного центра в с. Лаврентия на полный цикл на сумму 208 650,6 тыс. рублей. В связи с изменением земельного участка для строительства объекта и получения градостроительного плана на указанный участок. Работы по подготовке проектной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации будут выполнены в 1 квартале 2024 года. Подрядчику выплачен аванс 83 842,7 тыс. рублей;

с ООО «КАРКАС» ГКУ «УКС ЧАО» заключен государственный контракт на приобретение и установку модульного здания «Центр культуры и досуга в с. Нунлигран» на сумму   
42 641,5 тыс. рублей. Подрядной организацией поставлено и смонтировано модульное здание, разработан проект узла учета для подключения объекта к централизованным сетям. Ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2024 года.

В рамках *регионального* *проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»*:

с АО «ЧТК» заключен государственный контракт на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) по строительству объекта «Центр культурного развития в г. Певек» на сумму 524 923,0 тыс. рублей (в том числе по годам: 2021 – 172 334,8 тыс. рублей, 2022 – 300 758,2 тыс. рублей, 2024 – 51 830,0 тыс. рублей). На 01.01.2024 подрядчику выплачен аванс 90% в сумме 466 470,0 тыс. рублей. АО «ЧТК» предоставлен откорректированный технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Выполнены работы по устройству свайного поля и установке сезонно действующих термостабилизирующих устройств. Срок завершения строительства до 20.12.2024. С ООО «СК СИСТЕМА» подписан государственный контракт на оказание услуг строительного контроля на сумму 9 151,4 тыс. рублей;

с ООО «ТехностройДВ» заключен государственный контракт на полный цикл работ (ПИР+СМР) на строительство объекта «Дом культуры в с. Канчалан» на сумму 65 305,3 тыс. рублей (в том числе по годам: 2022 – 51 405,9 тыс. рублей, 2023 – 13 899,4 тыс. рублей). Срок выполнения строительно-монтажных работ по контракту до 30.11.2023. Получено отрицательное заключение экспертизы. Подрядной организацией выполнены изыскания, направлена проектная документация на повторную экспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы - 1 квартал 2024 года. Окончательная цена контракта будет определена после проведения экспертизы;

с ООО «Глобус» заключен муниципальный контракт на сумму 58 095,6 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАУК «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот» (в том числе по годам: 2023 – 31 867,3 тыс. рублей, 2024- 26 228,3 тыс. рулей), окончание работ по контракту 25.11.2024. Выполнены работы на общую сумму 24 513,4 тыс. рублей: устройство штроб в бетонном полу, разборка облицовки стен и потолков, устройство каркаса под облицовку стен листами ГВЛ, устройство каркаса потолка под облицовку листами ГВЛ, демонтажные работы по электропроводке, пожарной сигнализации и видеонаблюдению, демонтажные работы системы отопления, включая трубопроводы и радиаторы, прокладка трубопроводов отопления в штробах, установка радиаторов и их присоединение к системе отопления, прокладка силовых кабелей и проводов, прокладка электропроводов освещения в помещениях, подготовительные работы к монтажу систем вентиляции, устройство системы отопления, водоотведения и канализации, работы по обустройству системы вентиляции, кондиционирования и электроснабжения, подготовка стен и полов под чистовую отделку.

В рамках *регионального проекта «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»*:

с АО «ЧТК» заключен государственный контракт на выполнение полного цикла работ (проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) на строительство объекта «Спортивный зал в с. Лаврентия» на сумму 357 735,0 тыс. рублей (2023 – 191 186,1 тыс. рублей, 2024 – 163 548,9 тыс. рублей). Подрядчику выплачен аванс 49,5% на сумму 177 186,2 тыс. рублей. Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы. Сметная стоимость по результатам экспертизы превышает цену контракта на 40 000,00 тыс. рублей. Подрядчик осуществляет закупку строительных материалов.

10. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 490 176,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 488 914,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 262,5 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 508 243,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета   
506 980,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 262,5 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 507 019,7 тыс. рублей (освоено 507 033,9 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 505 757,2 тыс. рублей (освоено 505 771,4 тыс. рублей). Профинансировано и освоено средств федерального бюджета 1 262,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы помимо обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений реализуются мероприятия: денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений выплачена 8 сотрудникам государственных органов округа на общую сумму 1 902,0 тыс. рублей; социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получил специалист на сумму 28,8 тыс. рублей.

**Государственная программа «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа»** включает в себя 4 подпрограммы. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 1 220 407,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 269 073,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 951 333,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 237 295,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 962 878,8 тыс. рублей, средства окружного бюджета 274 416,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 1 236 767,6 тыс. рублей (освоено 195 608,7 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 273 888,8 тыс. рублей (освоено 172 805,8 тыс. рублей), средства федерального бюджета 962 878,8 тыс. рублей (освоено 22 802,9 тыс. рублей).

1. ***Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 1 164 303,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 212 969,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 951 333,6 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 180 036,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 217 158,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 962 878,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 1 180 036,3 тыс. рублей (освоено 142 869,1 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 217 157,5 тыс. рублей (освоено 120 066,3 рублей), средства федерального бюджета 962 878,8 тыс. рублей (освоено 22 802,9 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»:*

предоставлена субсидия 16 начинающим МСП на создание собственного дела на общую сумму 19 003,5 тыс. рублей. Основными направлениями предпринимательской деятельности грантополучателей являлись: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 2 получателя; обрабатывающие производства – 7 получателей; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 3 получателя; образование – 1 получатель; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 1 получатель; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 1 получатель; деятельность в области информации и связи – 1 получатель. Грантополучатели осуществляли деятельность на территории 5 муниципальных образований, в том числе: ГО Анадырь – 11 получателей; ГО Певек – 1 получатель; Провиденский ГО – 1 получатель; Анадырский МР – 1 получатель; Билибинский МР – 2 получателя. В рамках мероприятия субъектами МСП выполнено обязательств на сумму 11 577,1 тыс. рублей;

20 субъектов малого предпринимательства получили поддержку (субсидию на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования), на общую сумму 50 000,0 тыс. рублей. Основными направлениями предпринимательской деятельности получателей являлись: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 2 получателя; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 1 получатель; строительство – 4 получателя; транспортировка и хранение – 12 получателей; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 1 получатель. Получатели субсидии осуществляли деятельность на территории 5 муниципальных образований, в том числе: ГО Анадырь – 10 получателя; ГО Певек – 4 получателя; ГО Эгвекинот – 1 получатель; Анадырский МР – 1 получатель; Билибинский МР – 4 получателя. В рамках мероприятия выполнено обязательств на сумму 45 212,7 тыс. рублей. 2 получателям поддержки средства субсидии в общей сумме 4 787,3 тыс. рублей будут перечислены в январе 2024 года;

28 субъектов МСП получили поддержку на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на общую сумму 46 503,1 тыс. рублей. Основными направлениями деятельности являлись: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 3 получателя; обрабатывающие производства – 6 получателей; строительство – 2 получателя; транспортировка и хранение – 14 получателей; деятельность в области информации и связи – 1 получатель; деятельность по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1 получатель; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 1 получатель. Получатели субсидии осуществляли деятельность на территории 5 муниципальных образований, в том числе: ГО Анадырь – 17 получателей; ГО Певек – 2 получателя; Анадырский МР – 4 получателя; Билибинский МР – 4 получателя; Чукотский МР – 1 получатель. В рамках мероприятия обязательства выполнены в полном объеме;

одному субъекту малого предпринимательства предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории округа на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей. Получатель субсидии осуществлял деятельность по производству маломерных судов на территории ГО Анадырь. В рамках мероприятия обязательства выполнены в полном объеме;

3 субъектам МСП предоставлена субсидия на осуществление деятельности в сфере социального предпринимательства на общую сумму 900,0 тыс. рублей. Основными направлениями предпринимательской деятельности получателей являлись: образование – 2 получателя; обрабатывающие производства – 1 получатель. Получатели субсидии осуществляли деятельность на территории 2 муниципальных образований, в том числе: ГО Анадырь – 2 получателей; Билибинский МР – 1 получатель. В рамках мероприятия обязательства выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия *«Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:*

ООО «Управляющая компания «Промышленный парк «Арктикпромпарк» направлена субсидия в сумме 99 008,1 тыс. рублей. С подрядной организацией заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания, подрядчику перечислен аванс в сумме 15 000,0 тыс. рублей, плановый срок окончания капитального ремонта –сентябрь 2024 года. Подрядной организацией заменены окна, завершены работы по прокладке линий электропередачи и связи, осуществлена заделка межпанельных внешних швов и кровельные работы. В рамках мероприятия выполнено обязательств на сумму 14 482,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 соглашения о ведении деятельности на территории Промышленного парка «Анадырь» подписаны с 11 резидентами;

с ООО  «Управляющая компания «Промышленный парк «Арктикпромпарк» заключен договор о предоставлении из окружного бюджета бюджетных инвестиций на сумму 926 480,0 тыс. рублей для строительства объекта «Внутриплощадочные автомобильные дороги, внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для промышленного парка «Анадырь» ТОР «Чукотка». По договору, заключенному между ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк» и ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 1 033 488,14 тыс. рублей, в 2023 году выплачен аванс в сумме 805 585,8 тыс. рублей, плановый срок завершения строительства – 4 квартал 2024 года. По состоянию на 01.01.2024 на объекте выполнены работы: завершены бурильные работы для устройства свайного поля под установку водоочистного сооружения, монтаж пожарных резервуаров, бурильные и сварные работы по монтажу опор эстакады, предназначенной для размещения технологической инфраструктуры (теплопровода, водопровода); пробурено 322 скважины под установку свай эстакады с установкой 322 свай; произведен монтаж эстакады под технологические трубопроводы, 2-х пожарных резервуаров, а также устройства дренажа для отвода подземных вод, уложено 35 423 м3 грунта для формирования дорог (протяженность отсыпанных дорог - 913,3 м), забетонировано 419 м3 дорог (дороги № 4 и № 5) (длина забетонированных дорог – 341,4 м);

с ООО «СК Система» заключен договор на осуществление строительного контроля при строительстве объекта на сумму 14 868,3 тыс. рублей, выполнение составило 10 522,7 тыс. рублей;

с ООО «Теплоэнергосервис ДМК» заключен договор на осуществление авторского надзора при строительстве объекта на сумму 8 229,9 тыс. рублей, приемка и оплата в 2023 году не производились в связи с осуществлением корректировки проектно-сметной документации.

В рамках *регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа»: предоставлены 123 услуги 89 уникальным субъектам МСП, в том числе: комплексные услуги по подготовке документации, в том числе для участия в конкурсных отборах на предоставление различных форм государственной и иной поддержки в округе оказаны 38 уникальным субъектам МСП; комплексные услуги по организации и проведению образовательных мероприятий оказаны 32 уникальным субъектам МСП; комплексные услуги по организации и проведению конференций и форумов оказаны 13 уникальным субъектам МСП; комплексные услуги в сфере организации популяризации продукции субъектов МСП оказаны 14 уникальным субъектам МСП; комплексные услуги по содействию в приведение продукции в соответствие требованиям оказаны 2 уникальным субъектам МСП; комплексные услуги по обеспечению участия субъектов МСП в региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях оказаны 8 уникальным субъектам МСП; комплексные услуги по организации участия в выставочно-ярморочных мероприятиях оказаны 7 уникальным субъектам МСП; комплексные услуги по организации бухгалтерского сопровождения оказаны 4 уникальным субъектам МСП; комплексная услуга по маркетинговой услуге оказана 1 уникальному субъекту МСП; комплексные услуги направленные на развитие деятельности субъектов МСП оказаны 4 уникальным субъектам МСП. Израсходовано 10 743,7 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:*

выделены 3 получателям субсидии субъектам МСП, включенным в реестр социальных предприятий или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно на общую сумму 2 792,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям деятельности: производство прочих отделочных и завершающих работ; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; производство изделий народных художественных промыслов. По состоянию на 01.01.2024 гранты не были использованы, срок реализации гранта 2 года;

получатели субсидии осуществляли деятельность на территории 2 муниципальных образований, в том числе: ГО Анадырь – 2 получателя; Билибинский МР– 1 получатель;

с НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам МСП, а также гражданам, желающим вести бизнес, на сумму 2 285,2 тыс. рублей. Выполнены обязательства на сумму 1 066,1 тыс. рублей (реализация мероприятия за счет остатков субсидии, не использованных в 2023 году, будет продолжена в 2024 году). Предоставлено 897 услуг 155 уникальным субъектам МСП и 284 физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в том числе: 325 услуг в сфере образования, а также по организации и участию в семинарах, тренингах, конференциях, форумах, круглых столах и бизнес-играх, 533 информационно-консультационных услуг, 22 человека из числа физических лиц, которым оказаны услуги, открыли и зарегистрировали свой бизнес на территории округа.

В рамках *регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»*с НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам, на сумму 1 093,7 тыс. рублей. Выполнены обязательства на сумму 861,8 тыс. рублей (реализация мероприятия за счет остатков субсидии, не использованных в 2023 году, будет продолжена в 2024 году). Предоставлены 108 услуг 47 самозанятым гражданам, в том числе: 70 информационно-консультационных услуг, 28 услуг в сфере образования, а также по организации и участию в семинарах, тренингах, конференциях, форумах, круглых столах и бизнес-играх, 9 услуг по бизнес-планированию.

2. ***Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 49 700,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 50 854,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 50 358,6 тыс. рублей (освоено 46 369,2 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности»* 6 МО и ГО округа (за исключением ГО Анадырь) предоставлена субсидия субъектами предпринимательской деятельности на сумму 32 801,1 тыс. рублей. Государственная поддержка предоставлена 31 получателю (из них 30 уникальных), в том числе по муниципальным образованиям: ГО Певек – 4 получателя, ГО Эгвекинот – 7 получателей, Провиденский ГО – 2 получателя, Анадырский МР – 11 получателей, Билибинский МР – 2 получателя, Чукотский МР – 5 получателей. По состоянию на 01.01.2024 обязательств выполнено на сумму 28 811,7 тыс. рублей. Использование оставшихся средств будет осуществлено в 2024 году.

В рамках основного мероприятия *«Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения»* поддержка осуществлялась по двум направлениям:

«Северный завоз» 2022 года. С 9 получателями заключены соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 4 585,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 профинансировано и выполнено обязательств на сумму 4 527,8 тыс. рублей по расходам получателей, произведенным за период с января по ноябрь 2022 года. Получатели субсидии осуществляли деятельность на территории 6 муниципальных образований, в том числе: ГО Анадырь – 3 получателя, ГО Певек – 2 получателя, ГО Эгвекинот – 1 получатель, Провиденский ГО – 1 получатель, Билибинский МР – 1 получатель, Чукотский МР – 1 получатель;

«Северный завоз» 2023 года. С 22 получателями заключены соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 11 005,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и выполнено обязательств 11 005,0 тыс. рублей по расходам получателей, произведенным за период с января по ноябрь 2023 года. Получатели субсидии осуществляли деятельность на территории 7 муниципальных образований, в том числе: ГО Анадырь – 8 получателей, ГО Певек – 2 получателя, ГО Эгвекинот – 4 получателя (из них 2 уникальных), Провиденский ГО – 2 получателя, Анадырский МР – 2 получателя, Билибинский МР – 3 получателя (из них 2 уникальных), Чукотский МР – 1 получатель.

В рамках основного мероприятия «*Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, привлекаемым в целях осуществления капитальных вложений»* с 7 получателями заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях, на общую сумму 6 552,6 тыс. рублей. Субъектами предпринимательской деятельности были привлечены кредиты на строительство тепличного и спортивного комплексов, технического перевооружения оборудования для производства электроэнергии, открытия химчистки, развития деятельности по оказанию клининговых услуг, услуг по содержанию, строительству автомобильных дорог, а также предоставления услуг в сфере транспортировки (хранения). Получатели субсидии осуществляли деятельность на территории 3 муниципальных образований, в том числе: ГО Анадырь – 5 получателей, ГО Певек – 1 получатель, Чукотский МР – 1 получатель. По состоянию 01.01.2024 профинансировано и выполнено обязательств на общую сумму 6 552,6 тыс. рублей.

3. ***Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 6 404,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 6 372,2 тыс. рублей (освоено 6 370,3 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»* государственную финансовую поддержку получили 4 социальных ориентированных некоммерческих организации на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» на реализацию проекта «Обеспечение уставной деятельности на 2023 год региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» на сумму 2 774,4 тыс. рублей;

Общественная организация эскимосов Чукотского автономного округа «Инуитский Приполярный Совет Чукотка» на реализацию проекта «Наши наставники» на сумму 700,0 тыс. рублей;

Чукотской региональной детско-молодежной общественной организации «СПОРТ-ИНТЕРНЫ» на реализацию проекта «Нинъэйвын (с чук.яз. Наставление)» на сумму 350,0 тыс. рублей;

Региональная общественная организация любителей чукотского языка Чукотского автономного округа «Родное слово» на реализацию проекта «Организация обеспечения уставной деятельности региональной общественной организации любителей чукотского языка Чукотского автономного округа «Родное слово» на сумму 2 175,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия выполнены обязательства на сумму 5 997,6 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия *«Информационная и консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»* проведены: обучающий семинар с образовательной программой повышения квалификации для представителей некоммерческих организаций; заседание Совета представителей коренных малочисленных народов при Губернаторе Чукотского автономного округа. По состоянию на 01.01.2024 выполнение составило 372,7 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма «Развитие экономической и внешнеэкономической деятельности предприятий Чукотского автономного округа»*** (финансирование не предусмотрено).

В рамках *регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»* *федерального проекта* *«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»* началось внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0. В 2023 году внедрено 2 из 15 инструментов, предусмотренных к внедрению стандартом.

В рамках реализации *регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»* *федерального проекта* «*Системные меры по повышению производительности труда»* прошло обучение руководителя предприятия-участника в 33 потоке по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» от предприятия-участника национального проекта.

В рамках *регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»* *федерального проекта* *«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»* экспертами АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» проведен очный отбор предприятий. Заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и предприятиями. Заключены соглашения о сотрудничестве между ФЦК и двумя предприятиями - участниками национального проекта «Производительность труда»: ООО ТЦ «Новомариинский» и ФКП «Аэропорты Чукотки».

Прошло обучение региональной команды в составе 10 человек.

**Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе»** включает в себя 1 подпрограмму. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 300 068,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 128 068,8 рублей, средства федерального бюджета 172 000,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 295 034,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 128 068,8 рублей, средства федерального бюджета 166 965,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 280 038,0 тыс. рублей (освоено 176 896,7 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 113 072,5 тыс. рублей (освоено 9 931,2 тыс. рублей). Средств федерального бюджета профинансировано и освоено 166 955,5 тыс. рублей.

1. ***Подпрограмма «Содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формирование современной городской среды»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 300 068,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 128 068,8 рублей, средства федерального бюджета 172 000,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 295 034,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 128 068,8 рублей, средства федерального бюджета 166 965,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 280 038,0 тыс. рублей (освоено 176 896,7 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 113 072,5 тыс. рублей (освоено 9 931,2 тыс. рублей). Средств федерального бюджета профинансировано и освоено 166 955,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Благоустройство и ремонт территорий общего пользования в населенных пунктах Чукотского автономного округа»:*

реализованы мероприятия проекта «1000 дворов» плана социального развития центров экономического роста Чукотского автономного округа. В 2023 году благоустроены 3 дворовых территории (г. Билибино, п. Провидения, с. Лаврентия) на общую сумму 22 000,0 тыс. рублей;

с ООО «Северо-Восточные Теплосети» (ООО «СВТ») заключены муниципальные контракты на осуществление капитального ремонта дворовых территорий в г. Анадырь (ул. Энергетиков 4 - 10 - ул. Отке, 46 - 54) на сумму 199 106,7 тыс. рублей, подрядчику перечислено 107 546,5 тыс. рублей, приняты работы на сумму 7 993,2 тыс. рублей;

приобретены и установлены остановочные комплексы в населенных пунктах округа (г. Анадырь – 3 шт., п. Угольные Копи – 2 шт., п. Эгвекинот – 1 шт.), подрядчику выплачен аванс в сумме 3 588,0 тыс. рублей, прием актов выполненных работ планируется в 1 квартале 2024 года.

В рамках *регионального проекта* *«Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:*

выполнены работы по благоустройству в г. Анадырь: территории у Центра культуры и досуга в с. Тавайваам на сумму 50 000,0 тыс. рублей, территории сквера по ул. Дежнева на сумму 22 949,4 тыс. рублей, территории сквера напротив лицея на сумму 5 534,4 тыс. рублей, общественной территории по ул. Тевлянто на сумму 12 425,0 тыс. рублей, общественной территории возле горы Верблюжья на сумму 4 094,6 тыс. рублей;

выполнены работы по благоустройству территории по ул. Ленина в г. Билибино рядом со скейт-парком на общую сумму 27 290,9 тыс. рублей;

на выполнение работ по благоустройству городской набережной в г. Певек «Зона досуговых мероприятий в границах благоустройства набережной 2 этапа» заключен контракт на сумму 110 250,9 тыс. рублей (в том числе: на 2023 год - 25 095,9 тыс. рублей, 2024 год - 85 155,0 тыс. рублей), сроки выполнения работ: 1 этап: до 30.11.2023; 2 этап: до 30.11.2024. 1 этап исполнен в полном объеме.

**Государственная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»** включает в себя 1 подпрограмму. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2023 году, составляет 471 671,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 225 615,4 тыс. рублей, средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) 246 056,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 371 686,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 125 630,9 тыс. рублей, средства Фонда 246 056,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 256 889,4 тыс. рублей (освоено 300 490,7 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 84 946,0 тыс. рублей (освоено 160 260,1 тыс. рублей), средства Фонда 171 943,4 тыс. рублей (освоено 140 230,6 тыс. рублей).

1. ***Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 471 671,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 225 615,4 тыс. рублей, средства Фонда 246 056,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 371 686,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 125 630,9 тыс. рублей, средства Фонда 246 056,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 256 889,4 тыс. рублей (освоено 300 490,7 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 84 946,0 тыс. рублей (освоено 160 260,1 тыс. рублей), средства Фонда 171 943,4 тыс. рублей (освоено 140 230,6 тыс. рублей).

В рамках *регионального проекта* *«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* заключены соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в том числе:

- с Администрацией Анадырского МР:

на 2021-2023 годы на сумму 280 039,1 тыс. рублей. С ООО «СтройСервис» заключен муниципальный контракт на приобретение у застройщика 24 жилых помещений общей площадью не менее 1 132,9 м2 в с. Снежное. Контракт исполнен частично, один дом сдан 11.09.2023 (12 жилых квартир). Второй дом (12 квартир) планируется ввести в эксплуатацию и расселить жителей в 1 квартале 2024 года;

на 2021-2023 годы на сумму 332 176,9 тыс. рублей. С ООО «СтройСервис» заключен муниципальный контракт на приобретение у застройщика 24 жилых помещений общей площадью не менее 1 120,0 м2 в с. Снежное. Срок исполнения контракта 01.12.2024. Техническая готовность 10%;

с ИП Игнаткином А. В. заключены контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и строительству жилого дома в с. Ваеги для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 122 502,1 тыс. рублей. Срок исполнения 25.12.2024;

с ООО «Алгоритм» заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и строительству 10 квартирного дома в с. Алькатваам для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 83 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 25.12.2024;

- с Администраций Билибинский МР в 2021-2023 гг. на сумму 308 772,3 тыс. рублей, заключено дополнительное соглашение от 20.11.2023 на предоставление в 2023 году субсидии в сумме 28 899,60 тыс. рублей. Администрацией Билибинского МР заключено 4 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах:

с ООО «ИСК Профи» - 10 жилых квартир в с. Анюйск на сумму 153 088,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта продлен до 30.09.2024. Полностью готово свайное поле, материалы завезены для производства работ. Получено разрешение на строительство 07.12.2023. Техническая готовность 30%;

с ООО «ИСК Профи» - 10 жилых квартир в с. Анюйск на сумму 153 088,0 тыс. рублей. Срок исполнения продлен до 30.09.2024. Полностью готово свайное поле, материалы завезены для производства работ. Получено разрешение на строительство 07.12.2023. Техническая готовность 30%;

с ООО «Срой Сервис» - 20 жилых квартир в с. Анюйск на сумму 272 000,0 тыс. рублей. Срок исполнения 15.11.2024;

с ООО «ТД СЕРВИСГРУПП» - 20 жилых квартир в с. Островное на сумму 321 195,4 тыс. рублей. Срок исполнения 15.12.2024;

- с Администрацией с. Нешкан Чукотского МР на 2021-2023 годы на сумму 62 320,0 тыс. рублей. С ООО «Новомариинский торгово-производственный комплекс» заключен муниципальный контракт на приобретение у застройщика 8 квартир в жилых домах в с. Нешкан на сумму 62 320,0 тыс. рублей. Жилой дом введен в эксплуатацию 06.12.2023, осуществляется отделка квартир, срок сдачи 28.02.2024;

- с Администрацией с. Уэлен Чукотского МР на сумму 162 799,2 тыс. рублей. С ООО «Строй Сервис» заключен муниципальный контракт на приобретение у застройщика 16 квартир общей площадью 864 м2 в жилых домах в с. Уэлен на сумму 162 799,2 тыс. рублей. Жилой дом введен в эксплуатацию в несколько этапов 02.12.2022, 19.04.2023 и 17.10.2023. Контракт исполнен;

- с Администрацией Провиденского ГО на строительство 9 жилых помещений общей площадью не менее 438 м2 в с. Янракыннот на сумму 27 594,0 тыс. рублей. В 2023 году заключено дополнительное соглашение на сумму 78 103,4 тыс. рублей. Заключен контракт на сумму 78 183,0 тыс. рублей. В настоящее время ведутся внутренняя отделка и подключение к инженерным сетям. Срок сдачи запланирован на август 2024 года.

В 2023 году в новые жилые помещения переехали 50 семей (141 человек) из 1728,3 м2 аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, из них: 26 семей (70 человек), проживающих на 1 170,3 м2 аварийного жилья в с. Усть-Белая; 16 семей (33 человека), проживающих на 220,3 м2 аварийного жилфонда в с. Лаврентия; 8 семей (38 человек), проживающих на 337,7 м2 аварийного жилфонда в с. Уэлен.

В настоящее время проводится подготовительная работа по привлечению подрядчиков на территорию округа и заключению муниципальных контрактов для переселения 500 граждан из 7 тыс. м2 аварийного жилья.

**Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»** включает в себя 5 подпрограмм. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2023 году за счет средств окружного бюджета, составляет 477 671,2 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 571 088,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 442 738,5 тыс. рублей (освоено 246 472,9 тыс. рублей).

1. ***Подпрограмм*а *«Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 50 867,1 тыс. рублей средств окружного бюджета). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 44 300,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 42 317,4 тыс. рублей (освоено 13 277,3 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда»* приобретено помещениена сумму 3 220,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений»* заключены соглашения с администрациями муниципалитетов на предоставление субсидии для выполнения ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкции зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений на общую сумму 10 602,7 тыс. рублей, из них: с Администрацией Билибинского МР на сумму 5 439,9 тыс. рублей; с Администрацией Провиденского ГО на сумму 4 617,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 выполнены ремонтные работы 12 жилых помещений общей площадью 330,2 м2 на общую сумму 10 057,2 тыс. рублей.

2. ***Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 355 870,9 тыс. рублей средств окружного бюджета). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 426 544,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 302 737,6 тыс. рублей (освоено 135 512,2 тыс. рублей).

В рамках *регионального проекта* *«Жилье» федерального проекта «Жилье»* заключены соглашения о предоставлении субсидии на выкуп жилых помещений для переселения жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными:

- с Администрацией Провиденского ГО на приобретение у застройщика:

27 жилых помещений (квартир) в с. Сиреники (срок исполнения контракта январь 2024). В связи с несоответствием геологической обстановки на месте производства работ результатам инженерно-геологическим изысканиям, потребовавшим проведения работ по перепроектированию объекта и выделения дополнительных земельных участков. Заключено дополнительное соглашение о расторжении 14.04.2023;

7 жилых помещений (квартир) в с. Янракыннот на сумму 58 585,5 тыс. рублей. С ЗАО «Строительная промышленная компания Зевра» заключен муниципальный контракт на приобретение 7 жилых помещений в одноквартирных домах в с. Янракыннот для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 58 585,5 тыс. рублей. Дома построены. По состоянию на 31.12.2023 не все жилые помещение подключены к инженерным сетям. Окончание и приемка работ планируется в 1 квартале 2024 года;

26 жилых помещений (квартир) в с. Нунлигран на сумму 214 854,2 тыс. рублей. С ООО «СТРУКТУРА» заключен муниципальный контракт на приобретение 26 жилых помещений в с. Нунлигран для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 335 116,8 тыс. рублей. Срок выполнения контракта 01.09.2024. Шесть домов блокированной застройки построены, подрядчик не получил разрешение на подключение тепла, так как не выполнил технические условия. Подключение запланировано на март 2024 года. По остальным жилым помещениям техническая готовность 25%;

26 жилых помещений (квартир) в с. Энмелен на сумму 125 930,5 тыс. рублей. С ООО «Алгоритм» заключены два муниципальных контракта: на приобретение 13 жилых помещений в жилых домах в с. Энмелен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на сумму 142 274,0 тыс. рублей. Срок выполнения контракта 30.04.2024. Дом возведен, ведутся отделочные работы, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию; на приобретение 13 жилых помещений в жилых домах в с. Энмелен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на сумму 142 274,0 тыс. рублей. Срок выполнения контракта 30.04.2024. Дом возведен, ведутся отделочные работы;

- с Администрацией ГО Эгвекинот на приобретение у застройщика:

8 жилых помещений в одноквартирных домах общей площадью жилых помещений 560 м2 в с. Конергино на сумму 61 800,0 тыс. рублей. Заключенный муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 22.11.2023, выплаченный аванс возвращен;

одного двенадцати квартирного дома общей площадью жилых помещений 560 м2 в с. Уэлькаль на сумму 52 300,0 тыс. рублей. С ООО «Северный Трест» заключен муниципальный контракт на сумму 147 341,3 тыс. рублей, срок исполнения 02.12.2024;

- с Администрацией с. Лаврентия Чукотского МР на приобретение у застройщика в 2023 году трех квартир в с. Лаврентия. С ООО «Новомариинский торгово-производственный комплекс» заключено два муниципальных контракта на приобретение у застройщика:

жилых помещений (квартир) в с. Лаврентия площадью 133,5 м2 на сумму 43 448,1 тыс. рублей. Жилой дом введен в эксплуатацию 22.05.2023, 2 квартиры сданы 22.12.2023. Контракт исполнен;

жилого помещения в с. Лаврентия площадью 31,1 м2 на сумму 10 885,0 тыс. рублей. Жилой дом введен в эксплуатацию 22.05.2023 года, 1 квартира сдана 22.12.2023. Контракт исполнен;

- с Администрацией с. Уэлен Чукотского МР на приобретение у застройщика в 2023 году шестнадцати квартир в с. Уэлен площадью не менее 752,0 м2, С ООО «СТРОЙ СЕРВИС» заключены 3 муниципальных контракта на приобретение у застройщика:

16 квартир в жилых домах в с. Уэлен на сумму 141 695,6 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 31.12.2023, жилой дом введен в эксплуатацию в несколько этапов 02.12.2023, 17.10.2023 и 13.11.2023. Дом полностью сдан 13.11.2023. Контракт исполнен;

одного жилого помещения в с. Уэлен площадью 51,6 м2 на сумму 18 060,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 25.12.2023, жилой дом введен в эксплуатацию 13.11.2023, жилое помещение сдано 29.12.2023. Контракт исполнен;

2 жилых помещения в с. Уэлен площадью 103,2 м2 на сумму 36 120,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 25.12.2023. Жилой дом введен в эксплуатацию 13.11.2023, 2 квартиры сданы 22.12.2023. Контракт исполнен.

Выполнение по мероприятию составило 135 512,2 тыс. рублей.

3. ***Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 20 500,0 тыс. рублей средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 17 939,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований»*  оказаны услуги по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чукотского автономного округа, «Виртуальный центр обработки данных»; выполнены работы по корректировке и сопровождению проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Чукотского автономного округа на общую сумму 10 939,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Разработка документов ценообразования и сметного нормирования строительной отрасли Чукотского автономного округа»* выполнены работы по мониторингу цен и расчетов индексов изменения сметной стоимости строительных и ремонтных работ на сумму 7 000,0 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма* *«Развитие индивидуального жилищного строительства»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 30 868,6 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 60 179,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 60 179,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение жителей индивидуальным жильем»* заключены соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии: с Администрацией ГО Анадырь на частичное возмещение понесенных застройщиком затрат при строительстве индивидуального дома на сумму 43 911,1 тыс. рублей. Субсидия перечислена в полном объеме; с Администрацией ГО Эгвекинот на частичное возмещение понесенных застройщиком затрат при строительстве индивидуального дома на сумму 16 268,6 тыс. рублей. Денежную компенсацию затрат на покупку домокомпленкта или строительство дома на своем участке в 2023 году получили 11 человек. Израсходовано 60 179,7 тыс. рублей.

**5. *Подпрограмма «Содействие в проведении капитального ремонта в многоквартирных домов на территории Чукотского автономного округа»***(Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 19 564,6 тыс. рублей.). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 19 564,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»* заключено соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии НКО «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД Чукотского автономного округа» на проведение капитального ремонта общего имущества 19 многоквартирных жилых домов на сумму 19 564,6 тыс. рублей. Капитально отремонтированы 19 многоквартирных жилых домов.

**Государственная программа «Информационное общество Чукотского автономного округа»** включает в себя 4 подпрограммы. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 611 129,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 609 988,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 4 140,2 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 626 125,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета в сумме 618 151,3 тыс. рублей (освоено 617 767,4 тыс. рублей).

1. ***Подпрограмма «Развитие информационного общества и электронного правительства»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 170 761,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 166 621,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 4 140,2 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 166 524,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 164 080,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **«***Формирование и поддержка инфраструктуры электронного правительства»:*

заключен государственный контракт с ООО «ЛАЙТ ГРУП» на предоставление информационно-телекоммуникационной высококонвергентной инфраструктуры, обслуживание предоставляемой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, используемой органами исполнительной власти и учреждениями округа в 2021-2023 годах на общую сумму 65 988,0 тыс. рублей (2021 – 21 996,0 тыс. рублей, 2022 – 21 996,0 тыс. рублей, 2023 – 21 996,0 тыс. рублей). Оказаны услуги на общую сумму 21 996,0 тыс. рублей;

оказаны услуги комплексного сервиса для осуществления межведомственного электронного взаимодействия в Чукотском автономном округе на сумму 18 205,8 тыс. рублей; предоставлены сервисы: системы исполнения регламентов 3.1, сведений ФОИВ - сервис «ПСФ, запрос сведений ФОИВ - сервис РИЭП «ЗСФ, АРМ «Потребителя», «ЕСП. Начисление», «РПГУ и поддержка ИФ»; услуги по техническому обслуживанию защищенного соединения канала связи с целью взаимодействия со СМЭВ;

приобретены: сертификаты активации сервиса обновления баз решающих правил ПАК ViPNet IDS1000 2.x на срок 1 год и активации сервиса технического сопровождения сети ViPNet на сумму 409,3 тыс. рублей; активации сервиса обновления баз решающих правил ПАК ViPNet на сумму 432,0 тыс. рублей; средства анализа защищённости сети Правительства Чукотского автономного округа на сумму 40,5 тыс. рублей; права установки и использования программ для ЭВМ на сумму 171,6 тыс. рублей; оказаны услуги по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на специализированное прикладное программное обеспечение для управления организационно-техническими мероприятиями по защите информации на сумму 1 040,3 тыс. рублей;

осуществлена закупка: серверного оборудования на сумму 95 408,0 тыс. рублей, антивируса Касперского на сумму 418,8 тыс. рублей, оборудования на сумму 6 226,0 тыс. рублей, телевизоров для организации видеоконференцсвязи на сумму 2 221,0 тыс. рублей, операционной системы Альт на сумму 6 804,7 тыс. рублей, операционной системы Мой офис на сумму 5 195,4 тыс. рублей, программного обеспечения для системы виртуализации на сумму 1 937,6 тыс. рублей, программного обеспечения для системы виртуализации на сумму 566,6 тыс. рублей;

оказаны услуги по техническому сопровождению системы электронного документооборота «ДЕЛО» на сумму 575,8 тыс. рублей, техническому сопровождению системы электронного документооборота «ДЕЛО» на сумму 575,3 тыс. рублей;

АО «АрктикРегионСвязь» предоставлены каналы связи для доступа в сети «Интернет» на сумму 598,0 тыс. рублей. Оплата за декабрь 2023 года в сумме 92,4 тыс. рублей будет произведена в 1 квартале 2024 года.

В рамках основного мероприятия *«Развитие сети многофункциональных центров»* выплачена денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 5 работникам многофункционального центра на общую сумму 1 257,5 тыс. рублей.

2. ***Подпрограмма «Поддержка средств массовой информации»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 191 437,2 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 215 437,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 215 4347,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Организация телерадиовещания»* оказаны услуги по организации радиовещания регионального информационно-музыкального радиоканала с использованием языков коренных малочисленных народов Чукотки в 42 населенных пунктах округа в количестве 8 700 часов на сумму 115 997,1 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия *«Поддержка периодических печатных изданий»* направлено 99 437,2 тыс. рублей. Общий тираж по выпуску печатной продукции за 2023 год составил 6 074 ед., в том числе: газета «Крайний Север» 3 814 ед.; приложение «Ведомости» 918 ед.; районные газеты: «Полярная звезда» 574 ед., «Золотая Чукотка» 557 ед., «Залив Креста» 211 ед.

3.***Подпрограмма «Цифровая* Чукотка*»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, за счет средств окружного бюджета составляет 131 935,4 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 127 550,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств 126 119,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Развитие спутниковых навигационных технологий*»: АО «Сатис-ТЛ-94», ПАО Ростелеком оказаны услуги по обеспечению качественными каналами связи с возможностью подключения к сети «Интернет» на сумму 126 102,7 тыс. рублей; 7 муниципальных образований обеспеченны возможностью проведения видеоконференцсвязи с Правительством Чукотского автономного округа и Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа; оказаны услуги: ООО «ЛАЙТ ГРУПП» по организации видеоконференцсвязи между органами власти в 2023 году, АО «Сатис-ТЛ-94», ПАО Ростелеком по обеспечению учреждений и сельского населения округа качественными каналами связи с возможностью подключения к сети «Интернет», по организации видеоконференцсвязи между органами власти и предоставлению каналов связи уровня L2 для передачи данных для Единых дежурно-диспетчерских служб на общую сумму 5 071,1 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 116 994,8 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 112 517,1 тыс. рублей (освоено 112 133,2 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы помимо осуществления обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений предоставлена 3 сотрудникам государственных органов на общую сумму 630,0 тыс. рублей.

Блок программ в сфере **производственного назначения** включает в себя 4 программы, направленных на поддержку развития транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, водохозяйственного и агропромышленного комплексов, энергоэффективности и энергетики Чукотского автономного округа.

По состоянию на 01.01.2024 финансирование программ производственной направленности составило 28 613 875,8 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 14 950 613,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 278 494,5 тыс. рублей, средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 10 929 662,2 тыс. рублей, собственные средства предприятий – 92 105,2 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»** включает в себя 4 подпрограммы. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 6 838 822,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3 786 707,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 052 114,7 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 805 884,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3 753 937,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 051 947,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств в сумме 6 734 743,6 тыс. рублей (освоено 6 734 679,8 тыс. рублей), из них: средства окружного бюджета 3 682 814,5 тыс. рублей (освоено 3 682 750,0 тыс. рублей). Профинансировано и освоено средств федерального бюджета в сумме 3 051 929,1 тыс. рублей.

1. ***Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 1 305 758,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета в сумме 1 305 758,1 тыс. рублей (освоено 1 255 971,7 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Государственная поддержка авиакомпаний»* предоставлены субсидии:

на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях ГП ЧАО «ЧукотАВИА», на сумму 684 666,1 тыс. рублей. За счет субсидии перевезено 33 703 человека. Воздушными судами выполнено 2 213 рейсов, из них: МИ-8 - 1071 рейс, DHC-6  - 680 рейсов, АН-24, 26 - 462 рейса;

на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом авиакомпаниями с территории округа, на общую сумму 99 520,9 тыс. рублей: АО «Авиакомпания «Сибирь» по маршрутам: Анадырь – Владивосток - Анадырь (выполнено 49 авиарейсов, перевезено 7 020 пассажиров); Певек – Новосибирск – Анадырь (выполнено 49 рейсов, перевезено 14 016 пассажиров); Анадырь – Новосибирск - Анадырь (выполнено 30 рейсов, перевезено 5 469 пассажиров); АО «Авиакомпании «ИрАэро» по маршрутам: Магадан-Кепервеем-Магадан (выполнено – 104 рейса, перевезено 22 340 человек); Магадан-Певек-Магадан (выполнено 34 рейса, перевезено – 2 202 пассажира);

ООО «Сибирская легкая авиация» на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Омолон-Магадан, на сумму 11 960,0 тыс. рублей (выполнено 25 рейсов, перевезено 554 человека);

Администрации ГО Эгвекинот на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах на сумму 6 795,4 тыс. рублей. С ООО «ЭлитСервис» заключен государственный контракт на поставку светосигнального оборудования для ремонта ВПП в с. Рыркайпий на сумму 5 625 тыс. рублей. Оборудование в ГО Эгвекинот не доставлено. В связи с этим мероприятие продлено на 2024 год. Ожидаемая дата доставки материалов в навигацию 2024 года;

ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва-Анадырь-Москва, направлено средств на сумму 340 000,0 тыс. рублей (выполнено 118 рейсов, перевезено 58 037 человек).

В рамках основного мероприятия *«Развитие аэропортовой инфраструктуры»* осуществляется:

строительство объекта «Взлётно-посадочная площадка «Анадырь Окружной»: в 2021 году заключен государственный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации в целях завершения строительства объекта «Взлётно-посадочная площадка «Анадырь Окружной» для обеспечения взлётно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолётов)» на сумму 29 700,0 тыс. рублей. Выполнены работы на сумму 19 400,3 тыс. рублей, из них: проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в сумме: 2021 год – 1 524,4 тыс. рублей, 2022 год - 17 875,9 тыс. рублей. В настоящее время проходит государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, оценки достоверности, определения сметной стоимости строительства объекта. Срок реализации мероприятия перенесен на 2024 год;

строительство быстровозводимого пассажирского терминала аэропорта Кепервеем: в 2022 году с ИП Кабановым Е.О. заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка под строительство объекта на сумму 80,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме. С ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт на полный цикл работ (ПИР+СМР) на сумму 340 396,2 тыс. рублей, в том числе 13 050,0 тыс. рублей проектно-изыскательские работы. По состоянию на 31.12.2023 выполнен комплекс инженерных изысканий, разработка разделов проектной документации, согласованы планировочные решения здания терминала, осуществлено согласование с ФКП «Аэропорты Чукотки» и другими заинтересованными организациями. Работы выполнены на сумму 72 016,2 тыс. рублей;

строительство быстровозводимого пассажирского терминала аэропорта Певек: в 2022 году с ИП Ананьиным А.В. заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка под строительство объекта на сумму 150,0 тыс. рублей. Работы оплачены в полном объеме. По состоянию на 01.10.2023 размежеванный земельный участок не согласован ФКП «Аэропорты Чукотки» в связи с отсутствием концепции реализации мероприятия. В целях обеспечения потребности в объектах транспортной инфраструктуры и безопасности авиаперевозок принято решение о создании нового пассажирского терминала аэропорта Певек в рамках механизма НИП. В процессе подготовки технического задания на строительство терминала аэропорта Певек от ФКП «Аэропорты Чукотки» получены дополнительные условия и требования к созданию ОИ, которые не соответствуют требованиям СП 478.1325800.2019 «Здания и комплексы аэровокзальные. Правила проектирования» и требуют значительного увеличения финансирования. В 2023 году в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» завершены мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса в г. Певек. В целях завершения модернизации аэропортовой инфраструктуры и обеспечения безопасности пассажиров требуется проведение реконструкции здания аэровокзала, находящегося в федеральной собственности. Учитывая уже выполненные мероприятия на взлётно-посадочной полосе и перспективы роста пассажиропотока, определены механизмы и источники финансирования федерального бюджета для реконструкции здания аэровокзала аэропорта в г. Певек на 2026 год.

**2. *Подпрограмма******«Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 231 657,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 231 657,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Государственная поддержка морских портов»* ОАО «Анадырский морской порт» предоставлена субсидия на осуществление общей текущей деятельности по перевозке грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом на сумму 231 657,0 тыс. рублей. Морскими перевозками воспользовалось более 39,2 тыс. человек (катером «Камчатка»; катером «Капитан Сотников», баржами), осуществлены работы по погрузке, выгрузке, перегрузке угля и грузов в морских портах морским портом, переработано 3 521,1 тонн угля.

3. ***Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 4 832 562,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 783 447,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 052 114,7 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 804 883,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 752 947,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета 3 051 947,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств 4 784 210,8 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета 1 732 281,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета на сумму 3 051 929,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них»:*

продолжено строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, работы выполнены и профинансированы на сумму 3 027 628,0 тыс. рублей, в том числе:

участок км 455+000 – км 470+000; участок 618+000 – км 630+000 (сдан в эксплуатацию); участок 630+000 – км 634+000 (сдан в эксплуатацию); участок км 603+266 – км 618+000 (сдан в эксплуатацию); - участок км 440+000 - км 455+000 (техническая готовность - 71%); участок км 425+000 - км 440+000 (техническая готовность - 58%); участок км 416+000 - км 425+000 (техническая готовность - 54%); участок км 633+778 - км 647+778 (техническая готовность - 14%); участок км 647+778-км 659+744 (техническая готовность - 40%); участок км 659+744- км 676+880 (техническая готовность - 24%); участок км 679+150- км 687+545 (техническая готовность - 23%);

в 2023 году в целях опережающего финансового обеспечения расходного обязательства бюджету Чукотского автономного округа предоставлен бюджетный кредит на реализацию мероприятий по строительству дороги в сумме 730 491,0 тыс. рублей, работы выполнены и профинансированы в полном объеме;

завершены работы по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, участок км 634+000-км 720+650 (далее автомобильная дорога). Работы выполнены и профинансированы на сумму 38 446,9 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы *«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта»* работы выполнены и профинансированы на сумму 467 850,8 тыс. рублей: выполнены регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и автозимников общего пользования и искусственных сооружений (1806,89 км); завершены работы по оценке уязвимости и разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мосты через реки Малый Чаун на км 704+018, Пучевеем на км 673+026, Уткувеем на км 482+145) автомобильной дороге «Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота»; по комплексу работ диагностики, паспортизации и оценки технического состояния автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Эгвекинот-Мыс Шмидта» на участке км 93+400-км 339+832; по комплексу работ диагностики, паспортизации и оценки технического состояния автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Эгвекинот-Мыс Шмидта» на участке км 0-км 93+400; по разработке документации по планировке территории, выполнение кадастровых работ в отношении автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Билибино-Встречный-Анюйск». Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям и разработки проекта лесовосстановления перенесено на 2024 год, в связи с длительностью процедуры согласования с Рослезхозом.

В рамках ведомственной целевой программы «*Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек»* работы выполнены и профинансированы на сумму 321 766,1 тыс. рублей:

по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек Чукотского автономного округа. Квартал III» выполнены следующие работы: устройство дорожной одежды – 6174 м2; устройство температурных швов цементобетонном покрытии – 106 м; устройство площадок ТБО – 14 м2; наружное освещение, в том числе: земляные работы (прокладка трубы в траншее) – 0,383 км, фундаменты – 20 шт., установка металлических опор – 20 шт., прокладка кабеля – 549 м, монтаж светильников – 20 шт.; установка пешеходного перильного ограждения – 54,33 м. Работы выполнены и оплачены на сумму 50 000,0 тыс. рублей;

в рамках мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд до базы ГП ЧАО «Чукотоптторг» от г. Певек» на участке км 0+000 - км 2+200» в 2022 году заключен государственный контракт на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта. Выполнены и оплачены работы (подготовка проектной документации; реконструкция объекта, осуществление строительного контроля при проведении работ по реконструкции объекта) на сумму 271 766,1 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы *«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта»:*

завершен ремонт участков автомобильной дороги по ул. Южная, ул. Полярная, ул. Мира, ул. Рультытегина на общую сумму 54 191,7 тыс. рублей;

выполнены работы по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков «Устройство покрытия дороги и тротуара, освещения. 2 этап» на сумму 58 457,8 тыс. рублей;

продолжены работы по содержанию дороги регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай». Израсходовано 1 224,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них»* продолжены работы по капитальному ремонту дорожной инфраструктуры в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» (капитальный ремонт автодороги Певек-Апапельгино-Янранай). Работы выполнены и профинансированы на сумму 76 685,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Субсидии юридическим лицам на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций дорожного хозяйства»* предоставлена субсидия ООО «Билибинское ДРСУ» и ООО «Чаунское ДРСУ» на возмещение частичной компенсации их затрат по уплате лизинговых платежей, предусмотренных договорами финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, закупленных для обслуживания дорог регионального и местного значения, на сумму 7 469,4 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 465 844,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 463 585,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета в сумме 462 904,1 тыс. рублей (освоено 462 840,3 тыс. рублей).

**Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»** включает в себя 4 подпрограммы. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 9 487 756,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 7 733 093,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 37 033,7 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 1 717 629,2 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 7767307,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 7 730 273,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета 37 033,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 7 767 496,9 тыс. рублей (освоено   
8 242 921,0 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 7 730 273,5 тыс. рублей (освоено   
7 752 795,6 тыс. рублей), средства федерального бюджета 37 033,7 тыс. рублей (освоено 489 935,7 тыс. рублей). Прочих внебюджетных источников профинансировано и освоено 189,7 тыс. рублей.

1. ***Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 7 696 413,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 7 696 412,8 тыс. рублей (освоено   
7 718 934,9 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия*«Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы»* в 2022 году с Администрациями ГО и МОзаключены соглашения о предоставлении субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования на общую сумму 107 349,7 тыс. рублей, из них: с Администрацией Билибинского МР на сумму 11 751,7 тыс. рублей, с Администрацией ГО Певек на сумму 54 022,0 тыс. рублей, с Администрацией ГО Эгвекинот на сумму 10 837,3 тыс. рублей, Администрацией Чукотского МР на сумму 30 738,7 тыс. рублей (перечислены средства в полном объеме).

В рамках основного мероприятия *«Субсидии ресурсоснабжающим организациям в целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами потребителей»:*

заключены 24 соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на общую сумму 5 252 163,3 тыс. рублей. Мероприятие профинансировано на сумму 5 252 163,3 тыс. рублей, в том числе возмещение издержек за 2022 год на сумму 889 581,5 тыс. рублей;

заключены 5 соглашений с организациями на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению на сумму 1 336 900,0 тыс. рублей (средства направлены на погашение задолженности организациям за приобретенные топливно-энергетические ресурсы на общую сумму 1 232 100,3 тыс. рублей, проведение ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на сумму 39 110,0 тыс. рублей. Подготовлены сети тепло-, водоснабжения в с. Уэлькаль, с. Анюйск, проведена замена трубопровода водовода ХВС от Скважины № 1 до ТВК-2 с. Кепервеем. Приобретены 3 резервных дизельных генератора в   
п. Угольные Копи на сумму 65 689,7 тыс. рублей. Кроме того, в 2023 году выполнены работы на сумму 22 522,0 тыс. рублей по объектам, переходящим с 2022 года, в том числе: «Ремонт кабельной линии электропередачи 6 кВ с. Рыркайпий от ТП «Копань-2» - до ДЭС-3»; «Ремонт воздушной линии электропередачи 6 кВ от масляного выключателя №4 ВЛ 6 кВ - до ТП «Копань-2» в с. Рыркайпий»; «Ремонт сети тепловодоснабжения на участке ТК18 - Комсомольская 6 в п. Эгвекинот».

2. ***Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 33 143,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 33 143,7 тыс. рублей (освоено 33 143,7 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение питьевой водой населения»* заключены соглашения о предоставлении из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения с Администрациями: Билибинского МР на сумму 9 897,6 тыс. рублей (проведены изыскательские работы, а также разработана проектно-сметная документация по объекту: «Строительство водопада с заменой водонапорной башни по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, с. Омолон»); Чукотского МР на сумму 23 246,1 тыс. рублей (приобретены 2 автоцистерны вакуумные в с. Инчоун и с. Лорино).

3. ***Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 1 717 439,5 тыс. рублей за счет средств прочих внебюджетных источников. В 2023 году финансирование не осуществлялось. Освоено 452 902,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета 2022 года.

В рамках основного мероприятия *«Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепловодоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек»* с Администрацией ГО Певек заключено соглашение о предоставлении субсидии на сумму 2 431 190,4 тыс. рублей (2019 – 59 997,9 тыс. рублей, 2020 - 1 030 000,0 тыс. рублей, 2021 – 480 740,5 тыс. рублей, 2022 – 860 452,0 тыс. рублей). С АО «Эльконский горно-геологический комбинат» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Инженерные сети тепло-водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек» на сумму 2 390 587,6 тыс. рублей (1 этап – 58 497,9 тыс. рублей, 2 этап – 1 007 167,5 тыс. рублей, 3 этап – 470 057,7 тыс. рублей, 4 этап – 854 864,5 тыс. рублей). С ФБУ «РОССИРОЙКОНТРОЛЬ» заключены контракты на осуществление строительного контроля на общую сумму 45 517,7 тыс. рублей. Выполнение составляет 100%, объект введен в эксплуатацию. За 2023 год приняты работы (СМР+СК) за счет средств федерального бюджета 2022 года на сумму 452 902,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация) и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»* с Администрацией ГО Певек заключено соглашение на реализацию комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию модульных котельных на сумму 18 500,0 тыс. рублей. С ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ» заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство угольной котельной в с. Айон» на сумму 20 000,0 тыс. рублей. Срок выполнения проектных работ перенесён на 2024 год.

4. ***Подпрограмма «Чистая вода»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет в сумме 40 760,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3 536,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 37 033,7 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 189,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств 37 940,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 717,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 37 033,7 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 189,7 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода»* с Администрацией Билибинского МР заключено соглашение на выполнение работ по объекту «Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, с. Анюйск» на сумму 37 940,5 тыс. рублей. С ООО «Арктика» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 37 093,0 тыс. рублей. С ФБУ «РосСтройКонтроль» заключен контракт на проведение строительного контроля на сумму 847,4 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 выполнены работы на сумму 37 940,4 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию.

**Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»** включает в себя 10 подпрограмм. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 3 498 032,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3 337 482,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 138 861,0 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 21 688,9 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 527 014,1 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3 337 482,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 189 531,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 3 606 569,6 тыс. рублей (освоено 3 543 295,1 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 3 325 122,3 тыс. рублей (освоено 3 229 540,6 тыс. рублей), средства федерального бюджета 189 531,7 тыс. рублей (освоено 210 726,8 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 91 915,6 тыс. рублей (освоено 103 027,7 тыс. рублей).

1. ***Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 1 706 700,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 572 658,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 124 842,3 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 9 200,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 1 658 828,1 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 533 985,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 124 842,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 1 666 769,9 тыс. рублей (освоено 1 602 689,7 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 1 533 819,2 тыс. рублей (освоено 1 461 201,8 тыс. рублей), средства федерального бюджета 124 842,3 тыс. рублей (освоено 133 829,7 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 8 108,4 тыс. рублей (освоено 7 658,2 тыс. рублей).

На основное мероприятие «*Финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северных оленей»* направлено 123 510,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 поголовье северных оленей в сельхозпредприятиях округа составило 125,5 тыс. голов, в том числе маточное поголовье северных оленей – 63,1 тыс. голов.

В рамках основного мероприятия *«Поддержка племенного животноводства»* проводились мероприятия по массовой и углубленной племенной работе (по межбригадному обмену оленями различных групп в количестве 924 головы). В результате реализации мероприятий на 01.01.2024 удельный вес племенного скота в общем поголовье оленей составил 64,2%, племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (северных оленей) – 11,2 тыс. условных голов. На мероприятие израсходовано 31 718,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий*»: приобретены ветеринарные препараты для проведения противоэпизоотических мероприятий на сумму 1 210,9 тыс. рублей; осуществлен комплекс мероприятий, направленных на оздоровление неблагополучного по бруцеллезу северных оленей МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» (на аренду техники, закупку материальных средств, ГСМ), использовано 3 809,5 тыс. рублей; в МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» отобрано и исследовано 7 685 проб крови северных оленей, положительно реагирующих особей не выявлено; проведен клинический осмотр оленей на бруцеллез – 39 531 головообработка. Случаев возникновения эпизоотий особо опасных болезней животных в результате заноса с других территорий не допущено. Удельный вес оленей, исследованных на бруцеллез от общего поголовья на начало года, составил 100%.

В рамках ведомственной целевой программы *«Развитие птицеводства»:*

валовой сбор яиц за 2023 год составил 8 101,0 тыс. штук;

приобретены корма и витаминные добавки в количестве 1 180,7  тонн, закуплена гофра-тара, ящики (израсходовано средств окружного бюджета в сумме 87 656,3 тыс. рублей с учетом средств 2022 года);

обновлено поголовье кур-молодок: ГП ЧАО «Птицефабрика «Северная» - 14 500 голов в г. Анадырь, Главой КФХ Тебешевым С.А. - 200 голов в с. Снежное Анадырского МР, ИП Кореповым А.Ю. - 1750 голов в г. Певек (израсходовано средств окружного бюджета в сумме 49 950,4 тыс. рублей с учетом средств 2022 года); ИП Гаджиев Ш.П. - 7000 голов кур-молодок (доставка в июле 2024 года);

доставлено 2 601,2 тыс. шт. яиц собственного производства, в том числе: Анадырский МР – 949,4 тыс. шт.; Билибинский МР – 681,5 тыс. шт.; ГО Эгвекинот - 681,5 тыс. шт.; Провиденский ГО – 149,8 тыс. шт.; Чукотский МР – 139,0 тыс. шт., на общую сумму 28 377,1 тыс. рублей (средства окружного бюджета с учетом средств 2022 года);

приобретено и доставлено оборудование на развитие птицеводства ГП ЧАО «Птицефабрика «Северная» в г. Анадырь, ИП Кореповым А.Ю. в г. Певек (израсходовано средства окружного бюджета в сумме 6 485,9 тыс. рублей с учетом средств 2022 года);

СПК «Чукотка» для создаваемых в с. Ваеги, с. Алькатваам птицеферм, произведены работы по переоборудованию цеха под курятник, осуществлена доставка и монтаж оборудования, выполнены монтажные работы по установке модулей птицефермы, доставке на ферму гусеничного трактора ДТ-75; ИП Кореповым А.Ю. приобретен и доставлен трактор Беларус-82.1, погрузчик фронтальный ПКУ-0,8, полуприцеп тракторный; МСХП «Корат» выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения голосом о пожаре; ООО «Птицефабрика «Северная» в г. Анадырь завершен начатый в 2022 году капитальный ремонт цеха № 2, разработана проектная документация под площадку навозохранилища. Израсходовано средств окружного бюджета в сумме 24 935,9 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы «*Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства»*:

на стимулирование роста производства мяса оленей (в том числе выращивание северных оленей, убой), направлено 1 081 785,0 тыс. рублей, с учетом средств 2022 года. Средства направлены на оплату труда работников оленеводства, административно-управленческого и вспомогательного персонала и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды. Средняя численность работников оленеводческих хозяйств на 01.01.2024 составила 947 человек, в том числе численность работников оленеводства - 574 человека. Средняя заработная плата работников оленеводческих предприятий составила 78 983 рубля, работников оленеводства - 71 008 рублей. Производство оленей на убой в живом весе за 2023 год составило 924,6 тонны, объем выращенного (произведенного) мяса в живом весе – 199,2 тонн;

для обеспечения оленеводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием заключены и исполнены 12 государственных контрактов на сумму 6 143,8 тыс. рублей. Оплачен за счет средств, выделенных в 2023 году, государственный контракт, заключенный в 2022 году, обязательства по которому исполнены в 2023 году на сумму 237,2 тыс. рублей. Закуплены ветеринарные препараты, ветинструментарий одноразового и многоразового использования, ушные бирки с электронными метками, щипцы для биркования;

на уничтожение хищников на маршрутах оленьих стад израсходовано 1 622,9 тыс. рублей (средства окружного бюджета). На маршрутах выпаса оленей добыто 100 волков;

приобретены (пошито) 598 ед. меховой специальной одежды, обуви и изделий скорняжно-пошивочного производства на общую сумму 4 780,8 тыс. рублей (средства окружного бюджета);

осуществлена доставка мяса северного оленя от оленеубойных пунктов в населенные пункты округа п. Эгвекинот (1,8 тонны), в г. Анадырь (132,4 тонны), в г. Певек (31,4 тонны) для реализации населению на общую сумму 6 384,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета);

осуществлено материально-техническое оснащение и обустройство оленеводческих предприятий, оленеводческих бригад, объектов, находящихся на маршрутах выпаса оленьих стад (приобретена и доставлена специализированная техника, материалы) на общую сумму 99 093,0 тыс. рублей с учетом средств 2022 года;

проведены геоботанические исследования использования земель на площади 93 198 га на сумму 145,7 тыс. рублей в соответствии с заключенным контрактом на проведение работ по оценке качества оленьих пастбищ КФХ Етылин В.М.;

приобретено и доставлено 10 тонн угля МУП СХП «Пионер» на сумму 273,8 тыс. рублей;

проведена специальная оценка условий труда 167 рабочих мест (МСХП «Корат», МУП СХТП «Заполярье», МУП СХП «Марковский», МУП СХП «Пионер, МП СХП «Чаунское») на общую сумму 652,5 тыс. рублей;

произведена оплата проезда к месту проведенияотпуска и обратно 107 работникам оленеводства и членам их семей на общую сумму 8 163,6 тыс. рублей с учетом средств 2022 года;

направлены средства на оплату кредиторской задолженности за услуги ЖКХ, приобретение ГСМ хозяйствами (МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки», МУП СХП «Ваежский», МСХП «КОРАТ»; МУП СХП «Марковский», МУП СХП «Пионер») на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей»* МУП СХП «Беринговское», вступившего в программу финансового оздоровления и заключившего соглашение о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», погашена кредиторская задолженность за ГСМ, тепловую и электрическую энергию на общую сумму 29,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Поддержка отдельных отраслей животноводства»* МУП СХП «Ваежский», МУП СХП «Канчаланский», МУП СХП «Беринговское» средства в сумме 22 064,7 тыс. рублей (с учетом остатка средств 2022 года) использованы на приобретение и доставку корма для сельскохозяйственных животных, оплату труда работников, осуществляющих уход за сельскохозяйственными животными.

Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях по состоянию на 01.01.2024 составило: крупнорогатый скот - 8 голов, свиней - 105 голов.

2. ***Подпрограмма «Развитие традиционных видов промыслов»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 340 660,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 339 453,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 035,5 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников  171,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 431 270,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 380 234,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 51 035,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 430 992,6 тыс. рублей (освоено 428 869,2 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 379 726,0 тыс. рублей (освоено 377 602,6 тыс. рублей). Профинансировано и освоено средств федерального бюджета 51 035,5 тыс. рублей, средств прочих внебюджетных источников 231,1 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы *«Развитие морского зверобойного промысла»*:

на реализацию мероприятия *«Субсидирование вылова (добычи) водных биологических ресурсов»* направлено средств окружного бюджета на сумму 304 659,8 тыс. рублей (с учетом средств 2022 года). Средняя численность работников морского зверобойного промысла по состоянию на 01.01.2024 составила 301 человек, в том числе численность морских охотников – 220 человек. Среднемесячная заработная плата работников морского зверобойного промысла составила 62 855,7 рублей, морских охотников – 57 581,1 рублей. Добыто 3142 головы морзверя или 2 460,0 тонн в живом весе. Производство мясной продукции из водных биологических ресурсов составило 656,9 тонны;

общинами морского зверобойного промысла приобретены и доставлены материально-технические ресурсы (ГСМ, алюминиевые катера, спецснаряжение, трактор, спасательные средства на маломерные суда, изготовление и монтажные работы, доставка модульных цехов переработки морских животных) на общую сумму 114 773,0 тыс. рублей;

на тепловую и электрическую энергию при эксплуатации береговых баз, производственных помещений, холодильных установок израсходовано средств окружного бюджета на сумму 4 936,2 тыс. рублей;

на финансовое оздоровление ТСО КМНЧ, занимающихся морским зверобойным промыслом, направлено средств окружного бюджета на сумму 874,5 тыс. рублей;

произведена оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно и провоза багажа 56 морским охотникам и членам их семей (израсходовано средств окружного бюджета на сумму 4 390,5 тыс. рублей с учетом средств 2022 года);

ФГБНУ «ВНИРО» проведены научно-исследовательские работы по оценке встречаемости морских млекопитающих в местах их скоплений в прибрежных водах Чукотского автономного округа, обеспечения научного сопровождения и мониторинга добычи (вылова) морских млекопитающих на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы *«Развитие рыболовства»* выполнены работы по очистке береговой полосы, по очистке площади водного объекта рыбохозяйственного значения протяженностью 35,0 км2 на общую сумму 1 035,5 тыс. рублей. Объем добычи (вылова) рыбы и производства рыбной продукции для внутреннего рынка составил 4,992 тыс. тонн (71% от планового показателя), объем производства продукции из водных биологических ресурсов (за исключением морских млекопитающих) составил 1,083 тыс. тонн (38,7% от планового показателя). Недостижение целевых показателей связано с неоправданными прогнозами научной организации по подходам горбуши, кеты бассейна Анадырского лимана и трески, являющихся основными объектами промысла, что существенно повлияло на уловы промышленных предприятий.

В рамках ведомственной целевой программы *«Развитие системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов»* 2 заявителям предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов, на общую сумму 732,6 тыс. рублей, из них: ИП Оратчек А.А. на сумму 444,8 тыс. рублей; ООО «Берингов Пролив» на сумму 2878,8 тыс. рублей. У населения закуплено 0,9 тонн  дикоросов (ягоды, грибы); ООО «Берингов Пролив» закуплено оборудование (ларь морозильный – 2 шт.) на сумму 148,2 тыс. рублей (средства окружного бюджета).

3. ***Подпрограмма «Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и торговли»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 1 117 146,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 112 078,1 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 5 067,9 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 1 116 906,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 1 116 905,8 тыс. рублей (освоено 1 102 976,2 тыс. рублей). Профинансировано и освоено средств прочих внебюджетных источников 75 847,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Финансовая поддержка приобретения технологического оборудования»:* предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с обновлением оборудования для производства пищевой продукции, 3 предприятиям на общую сумму 4 899,3 тыс. рублей, в том числе: ООО «Берингов Пролив» на сумму 3 243,8 тыс. рублей, МП «Чаунская торговая компания» на сумму 1 340,5 тыс. рублей, ООО «Лаврентьевское» на сумму 315,0 тыс. рублей. Получателями субсидии приобретено хлебопекарное оборудование и оборудование для производства мясной и молочной продукции на общую сумму 8 308,7 тыс. рублей (с учетом внебюджетных средств). В 2023 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности округа произведено и реализовано 4 571,3 тонн пищевой продукции на сумму 1 120,0 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Финансовая поддержка производства пищевой продукции»:*

бюджетам муниципальных образований направлены средства окружного бюджета на  финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба на общую сумму 84 578,1 тыс. рублей, в том числе: ГО Певек – 9 350,8 тыс. рублей; ГО Эгвекинот – 10 042,8 тыс. рублей; Провиденский ГО – 12 208,6 тыс. рублей; Анадырский МР – 16 928,1 тыс. рублей; Билибинский МР – 16 866,7 тыс. рублей; Чукотский МР – 19 181,1 тыс. рублей. В 2023 году предприятиями произведено 967,5 тонны социально значимых видов хлеба;

предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции, 7 заявителям на общую сумму 14 208,6 тыс. рублей, в том числе: ООО «ПК «Полярный» на сумму 4 334,9 тыс. рублей, ООО «Новомариинский ТПК» на сумму 3 650,6 тыс. рублей, МП «Чаунская торговая компания» на сумму 716,9 тыс. рублей, ИП Яковенко В.М на сумму 255,0 тыс. рублей, ООО «Билибинский продукт» на сумму 3 672,0 тыс. рублей, ООО «Билибинская торговая компания» на сумму 767,7 тыс. рублей, ООО «Лаврентьевское» на сумму 811,4 тыс. рублей. В 2023 году предприятиями произведено 1 591,6 тонны мясной и молочной продукции;

предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг при производстве молочной продукции, ООО «Берингов Пролив» на сумму 1 700,0 тыс. рублей, израсходовано средств окружного бюджета в сумме 682,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия*«Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения»:*

бюджетам муниципальных образований (за исключением ГО Анадырь) направлены средства окружного бюджета на сумму 1 000 000,0 тыс. рублей на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, в том числе: ГО Певек – 166 085,0 тыс. рублей, ГО Эгвекинот – 90 000,0 тыс. рублей, Провиденский ГО – 135 323,5 тыс. рублей, Анадырский МР – 195 000,0 тыс. рублей, Билибинский МР – 213 000,0 тыс. рублей, Чукотский МР – 200 591,5 тыс. рублей. Выполнение мероприятия составило 987 357,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 12 637,4 тыс. рублей будет возвращен в окружной бюджет в 2024 году. В 2023 году исполнителями реализовано населению 3 732,6 тонн социально значимых продовольственных товаров;

ООО «Билибинская торговая компания» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с доставкойгрузов в населенные пункты Чукотского автономного округа, на сумму 11 250,0 тыс. рублей. Доставлено 23,1 тонн груза.

4. ***Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 10 071,1 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 4 092,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 705,5 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 2 273,4 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 8 492,4 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 4 116,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 4 376,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 10 755,4 тыс. рублей (освоено 20 461,5 тыс. рублей) из них средства окружного бюджета 4 105,8 тыс. рублей (освоено 6 587,8 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 2 273,4 тыс. рублей (освоено 9 487,5 тыс. рублей). Профинансировано и освоено средств федерального бюджета 4 376,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»* в 2023 году 4 семьи (с. Лаврентия Чукотского МР) приобрели жилые помещения на общую сумму 17 391,2 тыс. рублей, в том числе: по выданному в 2022 году свидетельству 1 семья - общей площадью 69,8 м2 на сумму 3 997,5 тыс. рублей (в том числе средства окружного бюджета 1 515,5 тыс. рублей); по выданным в 2023 году свидетельствам 3 семьи - общей площадью 139 м2 на сумму 13 393,7 тыс. рублей (в том числе средства окружного бюджета 4 062,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 2 262,5 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Благоустройство сельских территорий»* Анадырским МР реализован проект по строительству ливневой канализации в с. Усть-Белая на сумму 3 070,3 тыс. рублей (в том числе средства окружного бюджета 43,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 2 113,6 тыс. рублей).

5. ***Подпрограмма «Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 13 848,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 13 420,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 428,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 12 418,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 11 990,2 тыс. рублей, средства федерального 428,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено 11 381,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 10 952,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 428,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса»:*

ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» выплачены: ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения 12 специалистам на общую сумму 1 736,2 тыс. рублей; ежегодное пособие 16 специалистам, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор, на общую сумму 2 400,0 тыс. рублей; единовременное пособие 2 молодым специалистам (до 30 лет), прибывшим после окончания профессиональной образовательной организации и заключившим трудовой договор, на сумму 200,0 тыс. рублей;

в период летних каникул привлечены 67 школьников в трудовые отряды в оленеводческих хозяйствах, наставничество осуществляли 40 оленеводов. Расходы на реализацию мероприятия составили 5 270,4 тыс. рублей из средств окружного бюджета;

в МУП СХП «Амгуэма» для прохождения производственной практики привлечены 5 студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», «Зоотехния» в ФГБОУ ВПО «ДальГАУ». Студентам возмещены затраты проезда от месторасположения учебного заведения до места проведения практики и обратно в сумме 1 774,5 тыс. рублей.

6. ***Подпрограмма «Развитие растениеводства»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 80 500,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 78 000,0 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 2 500,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 76 020,8 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 78 690,7 тыс. рублей (освоено 76 685,6 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 76 020,7 тыс. рублей (освоено 73 279,0 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 2 670,1 тыс. рублей (освоено 3 406,6 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия «*Закупка у населения картофеля и овощей собственного производства»* предоставлена субсидия МУП АМР «Анадырская торговая компания» на сумму 64,2 тыс. рублей. У населения закуплено 0,5 тонны овощной продукции.

В рамках ведомственной целевой программы *«Развитие овощеводства закрытого грунта»:*

предоставлена субсидия на обеспечение доступности использования энергоносителей для выращивания тепличных овощей МП Билибинского МР Овощная фабрика «Росинка», ИП Макатров П.А., ИП Глава КФХ Тынтин А.В.. ИП Кадошникова А.В. на общую сумму 53 656,4 тыс. рублей средств окружного бюджета. Израсходовано 49 122,1 тыс. рублей (с учётом остатка субсидий 2022 года);

МП Билибинского МР Овощная фабрика «Росинка» предоставлена субсидия на доставку тепличных овощей от месторасположения предприятия до торговых точек в населенные пункты округа, профинансировано и израсходовано средств окружного бюджета на сумму 312,8 тыс. рублей. 12,3 тонны свежей овощной продукции собственного производства доставлено в г.  Певек, г. Анадырь;

на обустройство, модернизацию, укрепление материально-технической базы тепличных хозяйств направлено 22 000,0 тыс. рублей. Израсходовано 23 779,8 тыс. рублей с учётом остатка субсидий 2022 года (ИП Макатровым П.А приобретена в лизинг дизель генераторная установка АД-80С-Т400 в контейнере КСА-5 «Север»; ИП главой КФХ Тынтиным А.В. завершен ремонт теплицы после пожара; ИП главой КФХ Кадошниковой А.В. произведена закупка оборудования тепличного комплекса, подготовлено основание под новую теплицу, закуплены строительные материалы).

По состоянию на 01.01.2024 валовый сбор овощей закрытого грунта составил 194,6 тонн.

7. ***Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»* (**объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 27 352,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 16 026,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 8 849,3 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 2 476,6 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено 24 859,1 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 16 009,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 8 849,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 27 644,0 тыс. рублей (освоено 36 801,6 тыс. рублей), в том числе средства окружного бюджета 16 009,5 тыс. рублей (освоено 9 357,8 тыс. рублей), средства федерального бюджета 8 849,4 тыс. рублей (освоено 21 057,1 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 2 785,1 тыс. рублей (освоено 6 386,7 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Поддержка малых форм хозяйствования»:*

СПК «Чукотка» предоставлена субсидия на возмещение затрат на аренду помещения общей площадью 196 м2 (цех переработки) на сумму 600,0 тыс. рублей;

на закупку и доставку кормов предоставлены субсидии главе КФХ Овдийчук В.Д. на сумму 1 087,7 тыс. рублей и главе КФХ Ковригин А.В. на сумму 3 449,6 тыс. рублей. Срок реализации гранта 18 месяцев с момента его перечисления получателю. Закуплено и доставлено 17,3 тонны комбикорма для сельскохозяйственных животных. Израсходовано средств окружного бюджета на сумму 3 303,0 тыс. рублей. Объем реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ, ИП за 2023 год составил 60,4 центнера мяса и 103,2 тыс. шт. пищевого яйца;

предоставлен грант на развитие семейной ферме (глава Федорченко В.А.), реализующей проект по развитию птицеводства в ГО Эгвекинот, на сумму 3 013,0 тыс. рублей. Срок реализации гранта составляет 18 месяцев с момента его перечисления получателю;

в 2023 году реализованы мероприятия на сумму 22 278,2 тыс. рублей: ИП глава КФХ Гаджиев Ш.П. (грантополучатель 2022 года) - завершено строительно-монтажные подготовительные работы сваенного поля, закуплены модульные конструкции для возведения здания птицефабрики в г. Билибино; ИП глава КФХ Федорченко В.А. (грантополучатель 2023 года) осуществлена закупка и доставка строительных материалов для выполнения в 2024 году ремонтных работ на птицеферме в п. Эгвекинот.

В рамках *регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:*

на реализацию проектов «Агростартап» ИП Дьячкову М.К. предоставлен грант на сумму 3 000,0 тыс. рублей (из них 2 940,0 тыс. рублей средства федерального бюджета). Срок реализации гранта 18 месяцев с момента его перечисления получателю. Израсходовано средств (в том числе средств грантов, полученных в 2022-2023 годах с учетом продления срока расходования грантов) на сумму 1 843,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета 1 674,8 тыс. рублей, средства окружного бюджета 34,2 тыс. рублей). В 2023 году главой КФХ Лазаренко В.В. в рамках реализации проекта, направленного на развитие овощеводства закрытого грунта в п. Эгвекинот, произведен монтаж оборудования для тепличного сооружения;

Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров НКО «Фонд развития Чукотки» (далее – Центр) предоставлена субсидия на осуществление текущей деятельности Центра. Средства направлены на оплату труда работников Центра на сумму 4 157,4 тыс. рублей, в то числе средства окружного бюджета 62,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3 043,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Грантовая поддержка некоммерческих организаций»:*

предоставлена субсидия на осуществление текущей деятельности НО «Фонд развития национальной культуры и традиционных отраслей хозяйствования Чукотского автономного округа»» на сумму 1 330,9 тыс. рублей. Срок реализации гранта составляет 12 месяцев с момента его получения. Израсходовано 145,0 тыс. рублей;

предоставлены гранты на реализацию проектов в области традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера (НП «Союз оленеводов Чукотки» на сумму 4 816,2 тыс. рублей, НП «Союз морских зверобоев» на сумму 4 452,3 тыс. рублей). Срок реализации гранта составляет 12 месяцев с момента его получения. Проведены мероприятия по популяризации и сохранению традиционных отраслей на сумму 4 353,6 тыс. рублей.

8*.* ***Подпрограмма «Социальная поддержка работников агропромышленного комплекса*»** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет за счет средств окружного бюджета 13 420,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 9 885,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 9 875,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Социальная поддержка работников оленеводства и морского зверобойного промысла»:* возмещены затраты по оплате стоимости медицинских справок для оформления разрешения на хранение и ношение оружия оленеводам МУП СХП «Амгуэма» на общую сумму 102,0 тыс. рублей; предоставлены выплаты семьям оленеводов, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) в возрасте от 7 лет до 18 лет непосредственно в условиях пребывания семьи на маршрутах выпаса домашних северных оленей (83 семьям оленеводов на 93 ребенка), на сумму 3 773,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Организация оздоровления оленеводов, морзверобоев, звероводов»* Региональному Чукотскому общественному фонду «Полюс надежды» предоставлен грант на организацию оздоровления оленеводов, морзверобоев, звероводов и членов их семей на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Срок реализации гранта 18 месяцев с момента получения. Санаторно-курортное лечение получили 30 работников оленеводства и морзверобойного промысла и члены их семей.

9. ***Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет за счет средств окружного бюджета 10 000,0 тыс. рублей). В 2023 году финансирование не осуществлялось.

В рамках основного мероприятия *«Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса»* запланировано строительство объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь»:

в 2020 году с ИП Ветровым Д.О. заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 6 700,0 тыс. рублей. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, оплата произведена в полном объеме. Сметная стоимость строительства объекта 262 165,62 тыс. рублей в ценах 3 квартала 2021 года, с учетом пересчета в текущие цены составила 328 210,5 тыс. рублей. В 2021 году с АО «Чукотэнерго» заключен договор на технологическое присоединение потребителей к электросетям на сумму 9 955,7 тыс. рублей, в 2022 году выплачен аванс в размере 40% от суммы договора. Оставшаяся сумма 5 973,4 тыс. рублей подлежит оплате в 2024 год после размещения в ЕИС. В связи с тем, что строительство объекта является дорогостоящим, принято решение об установке модульного здания ветеринарной лаборатории;

с ООО ПСК «РемСтрой» заключен государственный контракт приобретение и установку модульной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь на сумму 148 500,0 тыс. рублей. Финансирование за счет средств окружного бюджета планируется в 2024 году.

10. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет за счет средств окружного бюджета 178 333,3 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 177 707,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы помимо осуществления обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений предоставлена социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 39 работникам ГБУ ЧАО «Окрветобъединение» на общую сумму 974,0 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»** включает в себя 4 подпрограммы. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 10 687 462,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 394 800,6 тыс. рублей, средства государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 10 292 662,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 10 688 078,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 395 416,4 тыс. рублей, средства государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 10 292 662,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено 10 505 065,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 212 403,6 тыс. рублей, средства государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 10 292 662,2 тыс. рублей.

1. ***Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 10 357 800,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 65 137,9 тыс. рублей, средства государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 10 292 662,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 10 352 764,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 60 102,5 тыс. рублей, средства государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 10 292 662,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено 10 349 566,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 56 904,7 тыс. рублей, средства государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 10 292 662,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Строительство, реконструкция и проектно-изыскательские работы»*:

объект «Перенос кабельной линии 6 кВ от ЦРП-6 до ТП-30»: с ООО «ЭнергоСпецРемонт» заключен государственный контракт на полный цикл на сумму 13 687,4 тыс. рублей. Работы по подготовке проектной документации и инженерным изысканиям выполнены и оплачены на сумму 2 224,6 тыс. рублей. Подрядчику выплачен аванс на приобретение и доставку материалов в размере 50%. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Начаты работы по устройству новой кабельной линии от ТП-30А. С ГКУ «УКС ЧАО» заключен договор на аренду земельного участка на сумму 1,2 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме. С ООО «Современное Энергетическое Строительство» заключен государственный контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта на сумму 151,3 тыс. рублей. В 2023 подрядчиком выполнены работы на общую сумму 7 459,2 тыс. рублей. Строительство объекта завершено, общая стоимость объекта составила 14 149,9 тыс. рублей;

объект «Строительство (перенос) трансформаторной подстанции ТП-10Б в г. Анадырь»: с ООО «ЭнергоСпецРемонт» заключен государственный контракт на полный цикл на сумму 49 582,7 тыс. рублей. По результатам государственной экспертизы проектной документации установлено превышение сметной стоимости строительства объекта над ценой в государственном контракте. Цена контракта увеличена на 30% и составила 64 452,6 тыс. рублей. В 2023 году подрядчиком выполнены работы на сумму 40 652,0 тыс. рублей. Производство работ по прокладке кабельной линии 6 кВ от ул. Полярной, 18 до ТП-9А не выполнено, неосвоенные средства в сумме 4 693,2 тыс. рублей планируется предусмотреть на 2024 год. Ввод объекта в эксплуатацию 3 квартал 2024 года. С ООО «Современное Энергетическое Строительство» заключен государственный контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта на сумму 642,2 тыс. рублей. Акт об оказании услуг исполнителем в 2023 году не предоставлен. Неосвоенные средства планируется предусмотреть в окружном бюджете на 2024 год.

В рамках основного мероприятия *«Государственная поддержка энергоснабжающих организаций»*:

предусмотрены средства гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на общую сумму 10 292 662,2 тыс. рублей. Заключены 7 соглашений на общую сумму 9 274 083,60 тыс. рублей с энергоснабжающими организациями, в том числе: АО «Чукотэнерго» на сумму 9 069 744,6 тыс. рублей, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на сумму 698 698,2 тыс. рублей, ООО «Электро-Инчоун» на сумму 31 054,5 тыс. рублей, МУП «Айсберг» на сумму 252 922,9 тыс. рублей, МУП «Иультинское» на сумму 142 237,97 тыс. рублей, МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» на сумму 18 009,6 тыс. рублей, МП ЖКХ Билибинского МР на сумму 79 994,5 тыс. рублей;

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)» предусмотрено 8 793,7 тыс. рублей средств окружного бюджета. АО «Чукотэнерго» финансировано и освоено средств в сумме 8 793,5 тыс. рублей.

2. ***Подпрограмма «Развитие газовой отрасли»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 77 000,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 82 035,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено за счет средств окружного бюджета 82 035,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение разницы в стоимости природного газа»* с ООО «Сибнефть-Чукотка» заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение разницы в стоимости природного газа на сумму 82 035,4 тыс. рублей, мероприятие выполнено в полном объеме. По состоянию на 01.01.2024 добыто природного газа 66,5 млн. м3.

3. ***Подпрограмма «Развитие угольной промышленности»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 199 312,2 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 20 000,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Государственная поддержка предприятий угольной промышленности»:*

с ООО «Шахта «Угольна» заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с техническим перевооружением, на сумму 20 000,0 тыс. рублей, мероприятие выполнено в полном объеме. В 2023 году добыча угля составила 114,02 тыс. тонн;

на модернизацию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта в 2022 году предусмотрена субсидия в сумме 230 687,9 тыс. рублей, в 2023 – 179 312,2 тыс. рублей. С Администрацией Анадырского МР заключено соглашение на 2022-2023 годы на общую сумму 724 076, 9 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на: выполнение инженерных изысканий, проектирование и капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога Нагорный-Аэропорт с подъездом до морпорта» (уточнены объемы выплат по этапам выполнения работ) на сумму 426 711,9 тыс. рублей; «Капитальный ремонт ВЛ 6кВ «Фидер-12» участков «ДЭС Беринговский – отпайка», «отпайка – Аэропорт» в п. Беринговский» на сумму 297 365,0 тыс. рублей. В 2023 году финансирование не осуществлялось. Заключительные работы перенесены на 2024 год, с Администрацией заключено дополнительное соглашение на 2023 год на сумму 179 076,9 тыс. рублей, на 2024 год – на сумму 314 076,8 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 53 350,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено за счет средств окружного бюджета 53 966,3 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета   
53 463,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы помимо обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений выплачена денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений 4 сотрудникам ГКУ «УКС ЧАО» на общую сумму 920,2 тыс. рублей.

Блок программ **природопользования и охраны окружающей среды** включает в себя 2 программы, направленные на поддержку развития лесного хозяйства, охрану окружающей среды и рациональное природопользование.

По состоянию на 01.01.2023 финансирование программ составило 588 198,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 211 460,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 376 792,1 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Чукотском автономного округе»** включает в себя 3 подпрограммы. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 272 681,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 6 358,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 266 323,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 312 213,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 6 358,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 305 855,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 310 643,0 тыс. рублей (освоено 310 300,1 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета 304 845,1 тыс. рублей (освоено 304 502,1 тыс. рублей). Средств окружного бюджета профинансировано и освоено 5 797,9 тыс. рублей.

1. ***Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны и защиты лесов»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 211 073,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 4 688,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 206 385,5 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 250 605,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 4 688,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 245 917,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено 250 505,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 4 587,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 245 912,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах»* для материально-технического оснащения ГАУ ЧАО «Авиабаза» выполнены работы по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, приобретено оборудование и материалы (телефоны, прицеп, резервуар для воды, системный блок) на общую сумму 1 729,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Осуществление мер пожарной безопасности»*:

приобретено оборудование на общую сумму 2 624,1 тыс. рублей; осуществлены 177 вылетов на авиапатрулирование по мониторингу пожарной опасности в лесах общей продолжительностью 751 часа 35 минут, 46 вылетов на тушение лесных пожаров общей продолжительностью 286 часов; обнаружено и ликвидировано 9 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 19 929,0 га; установлено 4 аншлага противопожарной направленности. Израсходовано 128 549,9 тыс. рублей;

выполнены работы по устройству противопожарных минерализованных полос на сумму 92,1 тыс. рублей;

выполнены работы по прочистке противопожарных минерализованных полос на сумму 127,0 тыс. рублей;

установлены и размещены стенды, знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, на общую сумму 55,8 тыс. рублей;

осуществлен мониторинг пожарной опасности в лесах на сумму 113 592,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов»* выполнены работы по защите лесов (лесопатологическое исследование) в границах государственного лесного фонда Чукотского лесничества в объеме 4 853 га на сумму 1 237,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование»* выполнены лесохозяйственные работы по отводу и таксации лесосек в границах государственного лесного фонда Чукотского лесничества 555 га на сумму 2 701,2 рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Сохранение лесов» федерального проекта «Сохранение лесов»* ГАУ ЧАО «База авиационной охраны лесов» оказаны услуги по естественному лесовосстановлению на общую сумму 208,5 тыс. рублей; приобретены лодка моторная с подвесным лодочным мотором, ранцы противопожарные на общую сумму 2 206,4 тыс. рублей.

2. ***Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет   
60 448,8 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 510,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 59 937,9 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств в сумме 59 151,4 тыс. рублей (освоено 58 813,2 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета 58 927,7 тыс. рублей (освоено 58 589,5 тыс. рублей). Средств окружного бюджета профинансировано и освоено 223,7 тыс. рублей.

3. ***Подпрограмма «Обеспечение кадрового потенциала лесного хозяйства»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, за счет средств окружного бюджета составляет 1 159,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено 986,4 тыс. рублей.

В рамах основного мероприятия *«Привлечение и закрепление специалистов лесного хозяйства»* 3 специалистам ГКУ «Чукотское лесничество»оплачен наём (поднаём) жилого помещения и единовременная выплата в сумме 667,5 тыс. рублей.

В рамах основного мероприятия *«Развитие школьных лесничеств»* приобретены обучающие, развивающие материалы и инструменты на общую сумму 319,0 тыс. рублей.

**Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»** включает в себя 7 подпрограмм.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 485 032,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 238 433,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 246 599,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 365 070,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 122 043,7 тыс. рублей, средства окружного бюджета 243 026,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 364 192,6 тыс. рублей (освоено 252 273,9 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 242 148,9 тыс. рублей (освоено 234 512,0 тыс. рублей), средства федерального бюджета 122 043,7 тыс. рублей (освоено 17 761,9 тыс. рублей).

1. ***Подпрограмма «Воспроизводство и использование объектов животного мира»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 4 691,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 4 591,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета 100,0 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 206,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 106,9 тыс. рублей, средства окружного бюджета 100,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено 119,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 12,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 106,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»* выполнены работы по мониторингу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам на территории Чукотского автономного округа, на сумму 106,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отно*шений» в 2023 году из федерального бюджета в виде субвенций было предусмотрено 4 484,2 тыс. рублей на расчистку озера Соболек с. Анюйск Билибинского МР. В связи с длительным устранением замечаний подрядчиком, а также ограниченным периодом проведения работ по расчистке водных объектов, связанного с климатическими условиями региона, принято решение об отзыве лимитов бюджетных обязательств, выделенных бюджету округа на 2023 год.

В рамках основного мероприятия *«Охрана и использование охотничьих ресурсов»* родовой общине коренных малочисленных народов Чукотки «Иннекей» предоставлена субсидия на возмещение затрат, понесенных в ходе осуществления мероприятий, направленных на поддержание ведения охотничьего хозяйства, на сумму 12,3 тыс. рублей.

2. ***Подпрограмма «Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация его последствий»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 236 141,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 224 334,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета 11 807,1 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 109 750,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 104 262,9 тыс. рублей, средства окружного бюджета 5 487,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств 109 750,5 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 5 487,6 тыс. рублей, средств федерального бюджета 104 262,9 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта «Чистая страна» федерального проекта* *«Чистая страна»* Администрации ГО Анадырь предоставлена субсидия в сумме 109 750,5 тыс. рублей. Недостаточное количество на объекте работающей техники, персонала и материалов, а также условия арктической зоны и связанные с ними проблемы сжатости строительного сезона привели к невозможности исполнения муниципального контракта в 2023 году. Ликвидация санкционированной свалки ТКО ГО Анадырь будет продолжена в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в 2024-2025 годах (технический этап – 2024 год, биологический этап – 2025 год).

В рамках *федерального проекта «Генеральная уборка»* заключен государственный контракт на оказание услуг году по разработке документации по удалению имущества, затонувшего в акватории бухты Эмма (Комсомольская) п. Провидения и удалению данного затонувшего имущества, со сроком исполнения в 2024 году.

3. ***Подпрограмма «Мониторинг состояния окружающей среды»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 856,1 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 599,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Мониторинг водных объектов»* выполнены работы по осуществлению мониторинга рек Большой Кепервеем, Каральвеем в границах г. Билибино на сумму 599,3 тыс. рублей.

4. ***Подпрограмма «Вселенная белого медведя»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 2 498,1 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета в сумме 2 498,1 тыс. рублей (освоено 2 181,6 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Профилактика конфликтных ситуаций «Человек – белый медведь»* АНО «Чукотский арктический научный центр» предоставлен грант на проведение мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа, на сумму 2 480,0 тыс. рублей, выполнение составило 2 181,6 тыс. рублей.

5. ***Подпрограмма* *«Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 175 903,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 186 980,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 186 643,5 тыс. рублей (освоено 184 728,3 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия *«Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»:* 9 региональным операторам предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на общую сумму 63 954,6 тыс. рублей (израсходовано 62 039,3 тыс. рублей); 5 региональным операторам предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных со сбором и транспортированием твердых коммунальных отходов на территории округа на общую сумму 97 616,2 тыс. рублей; 2 региональным операторам предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории округа на общую сумму 7 134, тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «*Субсидии региональным операторам в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»* предоставлена субсидия региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования на общую сумму 17 861,8 тыс. рублей, из них: ООО «Сервис Групп» - 2 899,8 тыс. рублей (3 ед. техники: мусоровоз КО-440-5У (п. Беринговский), трактор Б-10М2Б.0121-2В4 (п. Беринговский, с. Алькатваам); МП ЖКХ Билибинского МР – 4 741,1 тыс. рублей (2 ед. техники: мусоровоз КО-440-5У на базе КАМАЗ-6515, мусоровоз КО-440-3N на базе ГАЗ-с41R13 (с. Анюйск); ООО «Андезит» - 3 419,9 тыс. рублей (2 ед. техники: мусоровоз ГАЗ-САЗ, мусоровоз КО-440-5 (п. Угольные Копи); МУП ЖКХ Иультинское – 6 801,0  тыс. рублей (3 ед. техники: мусоровоз МК-4552-19 на базе КАМАЗ-43118 (п. Эгвекинот), мусоровоз КО-440-5У на базе Урал 4320-1951-60 (с. Амгуэма), мусоровоз КО-440-5У на базе Урал 4320-1951-60 (с. Рыркайпий и п. Мыс Шмидта).

В рамках основного мероприятия *«Формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами»*: проведены эко-квесты  на тему «Что угрожает океану?» в дошкольных учреждениях г. Анадырь, экологический урок для учащихся МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 г. Анадырь», экологическая игра-квест «Чистые игры»; издана полиграфическая продукция «Брошюра «Чистая Арктика» в количестве 300 шт.; с ИП Лукьянчикова О.А. заключен контакт на изготовление и поставку информационных плакатов о раздельном накоплении отходов для дальнейшего размещения на остановочных павильонах ГО Анадырь в количестве 8 шт., поставка и дальнейшая оплата товара будет произведена в 1 квартале 2024 года. На мероприятие израсходовано 76,8 тыс. рублей.

6. ***Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждении»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет в сумме 64 774,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 47 100,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета 17 673,9 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 64 610,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 17 673,9 тыс. рублей, средства окружного бюджета 46 936,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано 64 582,0 тыс. рублей (освоено 64 546,7 тыс. рублей), средства окружного бюджета 46 908,1 тыс. рублей (освоено 46 891,7 тыс. рублей), средства федерального бюджета 17 673,9 тыс. рублей (освоено 17 655,0 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы помимо осуществления обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений специалистам ГКУ ЧАО «Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга» выплачено ежегодное пособие и денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения на общую сумму 900,0 тыс. рублей.

7. ***Подпрограмма «Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 168,01 тыс. рублей). В 2023 году финансирование средств окружного бюджета не осуществлялось, освоено 98,9 тыс. рублей.

На подготовку описаний границ охранных зон памятников природы регионального значения для внесения сведений об их границах в Единый государственный реестр недвижимости направлено 98,9 тыс. рублей.

Блок программ **обеспечения безопасности и защиты населения** включает в себя 2 программы, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, а так же безопасности дорожного движения и правопорядка. По состоянию на 01.01.2024 финансирование программ по обеспечению безопасности и защите населения за счет средств окружного бюджета составило 757714,1 тыс. рублей.

**Государственная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе»** включает в себя 3 подпрограммы. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год за счет средств окружного бюджета в сумме 551 549,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 540 221,0 тыс. рублей.

1. ***Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 127 903,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 126 481,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Развитие и совершенствование материально-технической базы поисково-спасательных формирований»* приобретены для нужд ГКУ «Управление ГЗ и ППС ЧАО»: тепловизор, электрический насос, прицеп для перевозки снегоходов и квадрациклов, фаркоп, обмундирование для поисково-спасательного отряда на общую сумму 1 598,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа»:*

выполнены работы по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения округа на сумму 56 038, 6 тыс. рублей; оказаны услуги по созданию подсистемы информационной безопасности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения округа на сумму 14 694,8 тыс. рублей; осуществлена перевозка грузов в г. Билибино, с. Лаврентия, г. Певек, п. Провидения на общую сумму 2 360,0 тыс. рублей; оказаны услуги связи на сумму 569,5 тыс. рублей;

оказаны услуги по: эксплуатационно-техническому обслуживанию, хранению оборудования и средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры оповещения П-166 на сумму 6 000,0 тыс. рублей; эксплуатационно-техническому обслуживанию, хранению оборудования и средств Системы «112» на общую сумму 18 179,7 тыс. рублей; эксплуатационно-техническому обслуживанию и средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на общую сумму 22 663,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Создание резерва материальных ресурсов Чукотского автономного округа в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»* приобретены товары на общую сумму 4 377,3 тыс. рублей. С ИП Кохановским П.В. по соглашению сторон договор расторгнут, ему выставлено требование об уплате пени на сумму 2 367,76 рублей в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом.

2. ***Подпрограмма* «Пожарная безопасность и противопожарная защита»** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 33 000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 33 000,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Развитие материально-технической базы подразделений противопожарной службы и добровольной пожарной охраны»* для оснащения подразделений противопожарной службы пожарно-техническими средствами приобретены товарно-материальные ценности на общую сумму 33 000,0 тыс. рублей.

3. ***Подпрограмма* «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 390 645,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 380 739,7 тыс. рублей.

**Государственная программа «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе»** включает в себя 2 подпрограммы. Ответственным исполнителем государственной программы является Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 1 763,3 тыс. рублей средств окружного бюджета. Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств окружного бюджета 1 613,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 1 611,2 тыс. рублей.

1.***Подпрограмма «Профилактика правонарушений»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 563,3 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 563,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах, на улицах и на административных участках»:*

с Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) заключено соглашение о передаче МВД России в части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Средства окружного бюджета в сумме 233,3 тыс. рублей перечислены на расчетный счет МВД России. Сотрудниками полиции за 2023 год составлено 180 протоколов об административном правонарушении;

приобретены 11 видеорегистраторов с возможностью фиксации маршрута движения на сумму 199,7 тыс. рублей;

изготовлены наглядные агитационные материалы профилактической и антиалкогольной направленности на общую сумму 130,0 тыс. рублей;

проведены конкурсы «Лучший по профессии», «Народный участковый 2023», «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник».

В рамках основного мероприятия *«Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и преступлений»:*

члены добровольных народных дружин принимали участие в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, рейдовых мероприятиях, ими пресечено 61 административное правонарушение. С участием членов добровольных народных дружин проведено 52 совместных рейда по неблагополучным семьям; 437 рейдов по выявлению граждан, осуществляющих реализацию спиртосодержащей продукции; 45 рейдов по выявлению незаконной добычи водных биологических ресурсов; 15 рейдов при осуществлении административного надзора за лицами, состоящими на учете за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 58 лекций в общеобразовательных организациях по вопросам профилактики преступности, воспитания подросткового поколения;

проводились лекции (беседы) с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики алкоголизма и правонарушений среди несовершеннолетних;

проводились мероприятия по предупреждению правонарушений лицами, отбывшими уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, лицами, имеющими неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, лицами, в отношении которых установлен административный надзор, а также осужденными к мерам наказания, не связанных с изоляцией от общества;

в рамках профилактических мероприятий на родительских собраниях проводились лекции и беседы о молодежных течениях противоправной направленности.

2*.* ***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»***(объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 1 200,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 1 048,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Совершенствование профилактики и повышение безопасности дорожного движения»* на базе МАУДО «Дворец детского и юношеского творчества ГО Анадырь» осуществляет деятельность Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории ГО Анадырь. Проведены мероприятия: квест-игра «Мы по улице идем», акция «Вместе за безопасность», конкурс рисунков «Страна светофория» и другие. В мероприятиях приняли участие более 1 000 дошкольников и школьников округа. На организацию и проведение мероприятий израсходовано 500,0 тыс. рублей.

В рамках *регионального проекта* *«Безопасность дорожного движения» федерального проекта «Безопасность дорожного движения»* для МБОУ ООШ № 1 г. Анадырь приобретены технические средства для обучения на общую сумму 200,0 тыс. рублей; команда юных инспекторов движения ГО Анадырь приняла участие в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (г. Анапа, с. Сукко). Израсходовано 348,2 тыс. рублей.

Кроме программ социального направления, производственного назначения, природопользования, охраны окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций осуществлялась реализация **Государственной программы «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа»*,*** включающей в себя 6 подпрограмм. Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент финансов, экономики и имущественных отношений  Чукотского автономного округа.

Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 4 898 537,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета 4 625 719,2 тыс. рублей (освоено 4 625 638,6 тыс. рублей).

1.***Подпрограмма* *«Организация межбюджетных отношений и повышение уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 4 250 149,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 3 981 539,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие *«Дотации бюджетам муниципальных образований»* предусматривает реализацию мероприятий: общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов, предусмотренной в 2023 году, составил 4 250 149,2 тыс. рублей. Из 23 бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав консолидированного бюджета Чукотского автономного округа, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности были предусмотрены 20 бюджетам поселений в общей сумме 65 341,4 тыс. рублей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 муниципальных районов и 3 городских округов была предусмотрена в общей сумме 4 051 761,4 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию на 01.01.2024 составило 3 848 492,8 тыс. рублей или 94,0% от утвержденного годового объема бюджетных ассигнований. По состоянию на 01.01.2024 распределены дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления на сумму 133 046,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Повышение эффективности использования средств бюджетов муниципальных образований»* заключены соглашения с 26 муниципальными образованиями. Органам местного самоуправления оказывалась на постоянной основе консультационная и методологическая помощь по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.

2. ***Подпрограмма «Управление государственным долгом Чукотского автономного округа»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 16 690,0 тыс. рублей из средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 16 540,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Обслуживание государственного долга»* выполнялись обязательства Чукотского автономного округа по уплате процентов по бюджетным кредитам, полученным в 2015-2022 годах из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Чукотского автономного округа, а также на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта. В 2023 году расходы на обслуживание государственного долга составили 16 540,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 государственный долг Чукотского автономного округа составил 8 799 872,3 тыс. рублей (в том числе по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета – 8 577 616,3 тыс. рублей, по выданным государственным гарантиям Чукотского автономного округа – 222 256,0 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия «*Мониторинг текущего состояния исполнения окружного бюджета и принятых долговых обязательств»* осуществлялся ежемесячный мониторинг исполнения окружного бюджета и ведения Государственной долговой книги Чукотского автономного округа (мероприятие реализовалось за счет средств, предусмотренных на обеспечение основной деятельности Департамента финансов, экономики имущественных отношений Чукотского автономного округа).

3. ***Подпрограмма* *«Управление резервными средствами окружного бюджета»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 400 000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 397 240,8 тыс. рублей.

Законом Чукотского автономного округа от 05.12.2023 № 76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2024 годов» сформирован резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа в сумме 400 000,0 тыс. рублей.

В 2023 году кассовый расход резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа составил 397 240,8 тыс. рублей или 99,3% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Средства резервного фонда на непредвиденные расходы направлены главным распорядителям средств окружного бюджета исходя из потребности на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

4. ***Подпрограмма* *«Управление имуществом Чукотского автономного округа»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2023 год, составляет 920,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 215,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Управление объектами государственного имущества казны Чукотского автономного округа»* произведена оплата за предоставленные услуги на сумму 15,7 тыс. рублей.

В рамках реализации *федерального проекта «Национальная система пространственных данных»* проведены комплексные кадастровые работы на сумму 200,0 тыс. рублей.

5.В рамках ***Подпрограммы* *«Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса»***осуществлялись:

разработка нормативных правовых актов (правовых актов) и внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты (правовые акты), регулирующих бюджетный процесс;

формирование окружного бюджета с использованием программно-целевых методов планирования бюджета на основе государственных программ. Окружной бюджет на 2023 год сформирован на основе 19 государственных программ Чукотского автономного округа, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов исполнительной власти. «Программные» расходы непосредственно увязаны с целями и результатами государственной политики расходов окружного бюджета. Доля «программных» расходов, с учетом внесенных изменений в течение 2023 года, составляет 96,2% от общего объема расходов;

обеспечение публикации бюджета в доступной для граждан форме в сети «Интернет» - «Бюджет для граждан» на официальном сайте Чукотского автономного округа;

проведение на постоянной основе мониторинга исполнения окружного бюджета и мониторинга нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа, регулирующих бюджетный процесс.

6. ***Подпрограмма* *«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 230 778,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2024 профинансировано средств окружного бюджета в сумме 230 182,6 тыс. рублей (освоено 230 102,0 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы помимо осуществления обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений предоставлена 16 сотрудникам государственных органов на общую сумму 5 083,4 тыс. рублей.